## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 医疗保障业务系统维护
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区医疗保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 734.00 | 734.00 |  | 244.26 |  | 10 |  | 33.28% |  | 3.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 734 | 734 |  | 244.2559 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、医保信息平台建设延续项目 1、自治区医疗保障局电子政务内网密码机设备采购1台。 2、自治区医药招标采购平台管理服务费100万元，按合同确定 。 3、关键基础设施安全保护项目，用于全面提升全域网络安全基础设施安全防护能力，一是为满足“第三级信息系统应当每年至少进行一次等级测评”的要求，对自治区医保信息平台网路网络安全基础设施进行针对医保信息平台16个业务系统及14个地州骨干网节点开展网络安全等级保护和商用密码应用安全性评估工作。二是为满足《关键基础设施安全保护条例》《数据安全法》中关于风险监测、风险评估、应急处置、安全审查等方面的要求，采用购买服务的方式全面提升全域网络安全基础设施防护能力。 二、医保信息平台网络安全增补建设 1、为确保国家异地就医平台2665家定点医疗机构网络接入安全及参保人员跨省异地就医累计备案人数23.34万人和外省参保人员累计备案到新疆12.69万人的数据安全，采购应用防火墙（动态WAF设备），数据中心A&B的出口区各2台，共计4台，局本级采购互联网行为管理系统1套。 2、针对医保信息平台网络安全薄弱环节，采购终端安全接入平台、态势感知安全防护探针、数据库透明加密系统或数据库密码机、满足全疆定点药店和门诊安全接入需求的配套身份认证令牌（20000个）等等。 三、安全风险评估服务，对信息系统的资产价值、潜在威胁、薄弱环节、已采取的防护措施等进行分析，判断安全事件发生的概率以及可能造成的损失，提出风险管理措施，对于复杂网络安全事件进行处置、对抗和溯源。包含对十六个业务子系统开展渗透测试、脆弱性评估、安全事件分析研判、安全咨询及规划、安全运营、资产清查、设备配置变更、重大活动安全保障服务、7*24小时应急响应。 三、涉密服务：对涉密系统进行安全服务支撑，采购相关保密防护和保密检查工具，通过控制、监测、审计和管理，完成对主机的安全控制、行为监测、事件审计和安全修复等，对非法行为进行记录、跟踪、审查和取证。 四、视频会议保障：对自治区医保视频会议系统（包含视频会议终端、音频、扩声、大屏等）进行维护，需要视频会议人员1人连续服务12个月。 五、为自治区医保骨干网、信息平台管理人员配齐监测工具，全面提升基层医保部门网络安全预警监测和应急响应 能力。包含监测工具，采购智能监测屏、监测终端、打印机等设备14套。 六、原医保历史数据在人社厅信息平台中进行存储，现新医保信息平台已建成，需要将历史数据放到新平台进行存储，针对自治区医保信息平台海量历史数据的存储问题，同时保障历史数据安全，需补充采购符合历史数据技术条件的软硬件设备及安装服务，以避免数据丢失而造成参保人权益收到损害。包含采购服务器4台及配套软件、存储设备等，以及相关安装服务1项，同时对已过保服务器硬件进行维保，采购100M互联网用于局本级互联网网厅业务维护。 | [5 empty] | 受疫情影响，部分任务未能按期完成，影响项目付款期限，导致资金执行率低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全等级保护测评系统数量 |  |  | =16个 | 16个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新替换LED平面灯(20W)套数 |  |  | >=14套 | 14套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全风险评估响应次数 |  |  | =2次 | 2次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安全审计及加固服务物理机数量 |  |  | >=486台 | 486台 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 各系统平台稳定运行率 |  |  | >=90% | 95% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行维护率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  |  | <=2天 | 2天 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 |  |  | <=2小时 | 0.5小时 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 年度维护成本增长率 |  |  | <=10% | 4.8% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 医保重复参保率 |  |  | 显著下降 | 显著下降 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  |  | >=5年 | 5年 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 经办机构系统使用满意率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.33分