## 各项业务工作管理经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 各项业务工作管理经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3395.00 | 3395 |  | 2998.79 |  | 10 |  | 88.33% |  | 8.83分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3395 | 3395 |  | 2998.79 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据自治区财政厅规定“保重点、保基本、保民生、压一般”的原则，2020年政府办公厅本级项目支出主要包括内设处室专项经费3395万元，主要用于：（一）负责自治区人民政府会议的会务工作，协助自治区人民政府组织实施会议决定事项。 （二）协助自治区人民政府组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。 （三）研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府审定。 （四）督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治区人民政府报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。 （五）负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府报告重要情况，协助处理各部门和各地区向自治区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治区人民政府的指示。 （六）协助自治区人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责自治区人民政府应急管理日常工作。 （七）负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。 （八）根据自治区人民政府的工作重点和自治区人民政府指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （九）负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。 （十）负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。 （十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。 | [5 empty] | 一、2022年已执行2998.79万元，结转396.21万元。该项目结转原因是：因疫情原因，2022年自治区人民政府办公厅开展的办公厅档案数字化项目建设；《政府公报》印刷；“放管服”改革评估费、投递费和政务公开；内网机房楼板加固和楼下房间修缮；协同办公、视频会议服务及运维、专线租赁、安全测评以及值班指挥调度平台维护及专线网络租赁等项目建设进度受到影响，目前仍在项目期内，同时按照合同要求，需按照项目进度进行付款，预计2023年12月底前使用完毕。 二、2022年政府办公厅本级项目支出主要包括内设处室专项经费3395万元，主要用于：（一）负责自治区人民政府会议的会务工作，协助自治区人民政府组织实施会议决定事项。 （二）协助自治区人民政府组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文。 （三）研究自治区人民政府各部门和各地、州、市人民政府(行署)请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府审定。 （四）督促检查自治区人民政府公文、会议决定事项及自治区人民政府指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治区人民政府报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。 （五）负责自治区人民政府值班工作，及时向自治区人民政府报告重要情况，协助处理各部门和各地区向自治区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治区人民政府的指示。 （六）协助自治区人民政府组织处理应急事件和重大事故，负责自治区人民政府应急管理日常工作。 （七）负责指导、监督自治区政务公开及政府信息公开工作。 （八）根据自治区人民政府的工作重点和自治区人民政府指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （九）负责推进、指导、协调自治区人民政府系统电子政务工作。 （十）负责自治区人民政府驻外办事机构的管理。 （十一）承办自治区人民政府交办的其他事项。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参事调研 |  |  | >=2次 | 2次 | 3.5 |  | 3.5
|  | 数量指标 | 政府公报印刷期数 |  |  | >=6期 | 6期 | 3.5 |  | 3.5
|  | 数量指标 | 办公厅周边安全摄像装置安装 |  |  | >=110套 | 110套 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 |  |  | >=96人 | 96人 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 信息化平台运维数量 |  |  | =3个 | 3个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 开展公务活动完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 专项业务按时开展率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 保障自治区政府运转正常 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 政报印刷准时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 日常维修维护及时性 |  |  | >=95% | 95% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 劳务费支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 省级领导、秘书长、秘书差旅费 |  |  | =652.6万元 | 584.69万元 | 0.5 |  | 0.45 |  | 受疫情影响，2022年公务出差减少
|  | 成本指标 | 日常维修维护费 |  |  | =313万元 | 313万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 政府督查工作专项经费 |  |  | =60万元 | 60万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 政报印刷专项经费 |  |  | =158万元 | 158万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 参事调研经费 |  |  | =70万元 | 70万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 电子政务办、总值班室信息化平台运维及专线租赁费用 |  |  | =468万元 | 468万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 劳务派遣人员劳务费 |  |  | =580万元 | 580万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 律师聘请、法律书籍购置 |  |  | =12万元 | 12万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 弥补办公经费不足 |  |  | =462万元 | 462万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 省级领导不动专车补助 |  |  | =2.40万元 | 2.4万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 联络办专项 |  |  | =145万元 | 145万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 办公室专项经费 |  |  | =75万元 | 75万元 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 驻村访惠聚活动日常支出 |  |  | =397万元 | 302.49万元 | 0.5 |  | 0.38 |  | 受疫情影响，2022年访惠聚工程项目未完成
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 有效提升办公场所安全 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.66分

## 政府办公厅2022年非财政拨款项目
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 政府办公厅2022年非财政拨款项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 342.00 | 342 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 342 | 342 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 支付以前年度质保金、用于弥补办公经费不足及兵源征集办公费。 | [5 empty] | 用于弥补办公经费不足。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公厅在职人数 |  |  | >=200人 | 200人 | 12 |  | 12
|  | 数量指标 | 房屋建筑面积 |  |  | =54396平方米 | 54396平方米 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 保障征兵工作顺利开展 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 时效指标 | 公用经费支付及时性 |  |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 保障征兵工作专项经费 |  |  | =10万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 2022年因征兵工作调整，此项不需开展。
|  | 成本指标 | 人均运转经费数 |  |  | <=1.71万元 | 0万元 | 1 |  | 0 |  | 因疫情原因，人员经费由财政性资金保障。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 政府办公厅正常运转率 |  |  | =100% | 100% | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.00分

## 驻其他省市办事处专线链路租用
附1
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 自治区人民政府驻其他省市办事处专线链路租用经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 28.8 | 14.3 |  | 10 |  | 49.7% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 28.8 | 14.3 |  | — |  | 49.7% |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实现自治区人民政府驻北京、上海、广州、西安办事处接入自治区电子政务内网政府内部域，按照政府办公厅统一部署，开展公文传输、协同办公、政务信息报送与采编、即时通讯、视频会议等政务应用。 |  |  |  |  | 1.此项目为年中追加项目，2022年因受疫情原因，未能按期开展招标采购工作，2022年12月完成采购并实施，项目结转14.3万元至2023年支付。 2.已开通政府办公厅至北京、上海、西安、广州四个办事处专线链路并接入自治区电子政务内网政府内部域，开展公文传输、即时通讯等政务应用工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 链路数量 |  | =4条 | 4条 | 10 |  | 10
|  |  | 网络带宽 |  | ≥20M | 30M | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 网络故障率 |  | 丢包率<0.5% | 0.49% | 5 |  | 5
|  |  | 网络稳定运行率 |  | ≥99% | 99% | 5 |  | 5
|  |  | 链路传输时延 |  | ≤10ms | 10ms | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 网络故障响应时间 |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 网络故障修复时间 |  | ≤4小时 | 4小时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 链路租用费用 |  | ≤28.8万元 | 28.6万元 | 5 |  | 5 |  | 通过招标采购，实际中标金额为28.6万元
| 效益指标 | 经济效益 | 提高公文传输效率 |  | >70% | 75% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 网上办公效率 |  | 有所提升 | 30% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 网络正常使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  | 该网络计划使用5年以上，目前租用专线网络服务期限为1年
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 95

## 督查工作调度平台升级改造
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 自治区人民政府督查工作调度平台升级改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政府督查室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 498.83 | 186.4 |  | 10 |  | 37.37% |  | 3.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 498.83 | 186.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | 100 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目任务建设、项目验收等工作。 | [5 empty] | 1.此项目为年中追加项目，因疫情原因2022年项目建设进度有所影响，其中未执行数312.43万元已结转至2023年。
2.已完成项目任务建设，未进行项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[5 empty] | 指标值 |  | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统建设相关软硬件 |  | 1 |  | 1 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率（%） |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 2022年12月完成项目建设 |  | 90% |  | 90% | 8 |  | 8 |  | 疫情原因导致项目建设完成时间延期至2023年2月。
|  | 成本指标 | 项目投入资金（万） |  | ≦498.83万元 |  | 498.83万元 | 12 |  | 12 |  | 疫情原因导致项目招标、项目建设等工作延迟，2022年12月支付186.4完元，312.43万元结转至2023年。
| 效益指标 | 经济效益 | 系统利用率提高 |  | ≧90% |  | 90% | 8 |  | 8
指标
|  | 社会效益 | 保障政府督查调度平台正常运转 |  | ≧90% |  | 90% | 8 |  | 8
指标
|  | 生态效益 | 确保日常工作进行，实现国产化平台下的督查调度平台运行 |  | ≧90% |  | 90% | 7 |  | 7
指标
|  | 可持续影响指标 | 提高全区政府督查效率 |  | ≧90% |  | 90% | 7 |  | 7
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  | ≥98% |  | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.74

## 政府办公厅2号楼卫生间修缮项
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政府办公厅2号楼卫生间修缮项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政府办公厅机关服务中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 359 |  | 207 |  | 10 |  | 57% |  | 5.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 359 |  | 207 |  | — |  | 57% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消除安全隐患，改善办公环境，保障各项设施正常运转。 | [5 empty] | 1.此项目为年中追加项目，2022年因疫情原因导致工期延期，造成项目第三方审计延后，该项目结转152万元至2023年。
2.消除安全隐患，改善办公环境，保障各项设施正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮卫生间数量 |  |  | ≧50间 | 50间 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≧100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≧100% | 85% | 8 |  | 6.8 |  | 因疫情原因导致工期延期，造成项目第三方审计延后，2023年按期完成项目审计。
|  | 成本指标 | 项目预算金额 |  |  | ≦359万元 | 276万元 | 10 |  | 10 |  | 项目中标价276万元，低于预算资金，加之因疫情原因导致工期延期，项目审计延后，2023年按期完成项目审计。
| 效益指标 | 社会效益 | 设施正常运转率 |  |  | ≧95% | 100% | 10 |  | 10
指标
|  | 生态效益 | 确保生活用水水质安全卫生 |  |  | ≧90% | 100% | 10 |  | 10
指标
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患 |  |  | ≧90% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5

## 办公楼武警营房外墙安全隐患整改项目
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 办公楼武警营房外墙安全隐患整改项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 政府办公厅机关服务中心
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 0 | 136.6 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 136.6 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 消除安全隐患，保障政府办公厅正常运转。 | [5 empty] | 1.此项目为年中追加项目，受2022年疫情影响，该项目未实施,项目136.6万元结转至2023年。2.消除安全隐患，保障政府办公厅正常运转。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮） |  |  | ≧1项 | 0 | 20 |  | 0 |  | 受2022年疫情影响，该项目未实施。
标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ≧100% | 0 | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  |  | ≧100% | 0 | 10 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目预算金额 |  |  | ≦136.6万元 | 90.68万元 | 10 |  | 10 |  | 该项目中标价为90.68万元。
| 效益指标 | 经济效益 | 提高办公场所疫情防控达标率 |  |  | ≧90% | 0 | 10 |  | 0 |  | 受2022年疫情影响，该项目未实施。
指标
|  | 社会效益 | 设施正常运转率 |  |  | ≧100% | 0 | 10 |  | 0
指标
|  | 生态效益 | 节能减排 |  |  | ≧80% | 0 | 10 |  | 0
指标
|  | 可持续影响指标 | 消除安全隐患 |  |  | ≧90% | 0 | 10 |  | 0
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  |  | ≥90% | 0 | 10 |  | 0
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10

## 出访经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 出访经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 48.91 |  | 37.07 |  | 10 |  | 75.79% |  | 7.6分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 48.91 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快建设自治区对外开放大通道，深入挖掘与中亚经贸合作潜力，根据自治区党委、自治区人民政府主要领导批示，组建由自治区副主席孙红梅担任自治区经贸代表团团长，出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国，完成相关出访任务。 | [5 empty] | 1.由自治区副主席孙红梅担任自治区经贸代表团团长，政府办公厅一行3人出访哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国，加快建设自治区对外开放大通道，深入挖掘与中亚经贸合作潜力，完成相关出访任务。 2.因出访组行程临时调整，出访经费有所减少，项目支出37.07万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出访次数 |  |  | >=1次 | 1次 | 16 |  | 16
|  | 质量指标 | 出访任务正常开展率 |  |  | >=95% | 95% | 16 |  | 16
|  | 时效指标 | 12月完成出访任务 |  |  | =100% | 100% | 16 |  | 16
|  | 成本指标 | 出访经费 |  |  | <=48.91万元 | 37.07 | 2 |  | 2 |  | 因出访组行程临时调整，出访经费有所减少。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工作效率提升情况 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.6

## 自治区旅游发展专项资金
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区旅游发展专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15万元 |  | 15万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15万元 |  | 15万元 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成自治区人民政府办公厅旅游产业发展领导小组办公室全年工作。 | [5 empty] | 完成自治区人民政府办公厅旅游产业发展领导小组办公室全年工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 |  |  | >=10次 | 2 | 5 |  | 1 |  | 因疫情原因，工作内容调整。
|  | 质量指标 | 协调自治区旅游产业发展工作开展效率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 旅游产业发展相关工作开展及时率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 旅游产业发展专项资金 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工作效率提升情况 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96

## 节水节电改造项目
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区人民政府办公厅节水节电改造项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 15 | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 15 | 15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 落实新财建[2022]185号文件，用于支付办公厅水电费用。 |  |  |  |  | 落实新财建[2022]185号文件，支付办公厅水电费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出 指标 | 数量指标 | 水电费支付次数 |  | >=200人 | 200人 | 12 |  | 12
|  | 质量指标 | 节水节电工作完成质量 |  | =100% | 100% | 13 |  | 13
|  | 时效指标 | 水电费支付及时性 |  | =100% | 100% | 12 |  | 12
|  | 成本指标 | 保障机关水电费 |  | =10万元 | 10万元 | 13 |  | 13
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 节水节电工作效率 |  | =100% | 100% | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 100