附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年流浪乞讨人员救助自治区财 政补助资金

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区救助管理站

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区民政厅

项目负责人（签章）：米热阿地力江·阿不来提

填报时间：2023年2月

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目依据及项目背景

财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》精神（财社【2003】83号）“专项救助经费主要用于救助，为救助对象提供基本保障，站内突发急病救治费和帮助其返家等必需的开支”，流入外省的受助人员由流出地省级民政部门接回。新疆维吾尔自治区民政厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区卫生厅联合下发新民发【2008】160号文件《关于对自治区本级救助管理站救助人员体检和危重病人、精神病人、传染病人救治有关问题的意见》；民政部、财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发【2018】23号）文件提出“各地要立足当地经济社会发展水平，依据分类分档原则制定临时救助标准。构建科学合理的临时救助标准体系。地方政府要多方筹集临时救助资金，对临时救助的投入原则上只增不减，稳步提高救助水平”。

受助人员伙食标准根据《关于提高全区困难群众救助标准的通知》新民发【2019】62号文件精神，为更好保障流浪乞讨人员基本生活，提升救助站内受助人员的基本生活保障水平，救助站内受助人员伙食补助提高到每人每天26元执行。项目在实施过程中将会按照“无偿、自愿、临时”的救助原则，为流浪乞讨人员提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务。

- 主要内容及实施情况

2022年共救助2680人次，其中：站内救助1517人次，站外救助934人次,身患疾病，身体残疾，智力残疾，精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助118人次；跨省护送返乡受助人员111人次。

- 资金投入和使用情况

- 资金投入情况

- 2022年流浪乞讨人员救助自治区财政补助资金经费600万元。

| # 序号 | # 项目名称 | # 预算 # （万元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2022年流浪乞讨人员救助自治区财政补助资金经费600万元 | # 600 | # 为流浪乞讨人员提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶 |

- 资金使用情况

- 2022年下达流浪乞讨人员救助项目经费600万元，全部为本级财政资金，截至12底该项目实际支付600万元，支付完成率100%。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 总目标

为深入贯彻落实财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》，自治区民政厅、财政厅、卫生厅联合文件《关于对自治区本级救助管理站救助人员体检和危重病人、精神病人、传染病人救治有关问题的意见》以及民政部、财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》的通知，为生活无着的流浪乞讨人员提供食宿、教育、返乡、医疗、安置、帮扶等保障。通过该项目的实施进一步提升救助工作水平，增大救助量，使更多的困难群众感受到党和政府的关心关爱及温暖温情，为新疆社会稳定和长治久安总目标做出积极贡献。

- 阶段性目标

- 单位按照民政部提出的“救急难、托底线、保民生”的民政工作要求，对生活无着的流浪乞讨人员或务工不着、访亲不遇等生活暂时遇困人员全部实行开放救助、主动救助、人性化救助，切实提升社会弱势群体的获得感及幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解流浪乞讨人员救助专项经费使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高流浪乞讨人员救助专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，并提出相关的建议和应采取的措施等。从而更好的发挥救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，及时发现和整改救助工作中存在的问题，进一步完善救助政策，规范救助工作，建立完善主动发现机制，确保困难群众求助有门、救助及时。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、本次绩效评价主要遵循以下原则：

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，严格遵循既定程序。对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）分级分类。根据该资金的使用过程，根据救助原则及特点分类组织实施。

（3）绩效相关。支出与其产出之间有紧密相关关系，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开公正。绩效评价结果应客观公正并依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设预算执行1个一级指标。

个性指标下设产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，其中：产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；效益下设社会效益1个二级指标；满意度下设服务对象满意度1个二级指标。

项目绩效评价指标体系详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行（10） | 预算执行（10） | 预算执行率（10） | 为掌握计划执行效率，于计划执行前，将计划核定经费按季或按月分配预定执行数。并于执行过程结束后，计算经费执行数与按年分配预算数值之比值百分比。 | 10 |
| 产出指标（50） | 数量指标（29） | 流浪乞讨人员站内救助人次≧1000人次（8） | 预算执行年度内，站内救助流浪乞讨人员数 | 50 |
|  |  | 流浪乞讨人员跨省接送人次≧100人次（6） | 预算执行年度内，跨省接送流浪乞讨人员数 |  |
|  |  | 身患疾病，身体残疾，智力残疾，精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助人次≧120人次（7） | 预算执行年度内，救助的身患疾病，身体残疾，智力残疾，精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员数 |  |
|  |  | 流浪乞讨人员站外救助人次≧5000人次（6） | 预算执行年度内，各站点及分站救助流浪乞讨人员数 |  |
|  |  | 购买服务项数（2） | 预算执行年度内，购买服务受助人员项目种类 |  |
|  | 质量指标（4） | 按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率≧95%（4） | 是否达到当地救助标准以及标准执行情况 |  |
|  | 时效指标（4） | 流浪乞讨人员救助及时率≧95%（4） | 是否及时救助流浪乞讨人员 |  |
|  | 成本指标（13） | 流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准≦26元/人天（4） | 是否按当地救助资金标准救助 |  |
|  |  | 护送救助人员返乡的车票及护送人员差费等支出≦132万元（3） | 预算执行年度内，用于受助人员返乡救助支出 |  |
|  |  | 购买服务支出成本≦270万元（3） | 预算执行年度内，用于购买受助人员照料等服务支出 |  |
|  |  | 受助人员体检医疗费支出成本≦100万元（3） | 预算执行年度内，用于受助人员医疗服务支出 |  |
| 效益指标（30） | 社会效益（15） | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率≧80%（15） | 项目实施所产生的效益 | 30 |
|  | 可持续影响指标（15) | 为传销解救人员，打拐解救人员，家暴受害者提供临时救助率≧90%（15） | 项目实施所产生的社会效益 |  |
| 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 为受助的流浪乞讨人员提供食宿等基本生活保障，医疗，教育，返乡，安置，帮扶等服务，维护社会稳定，促进社会公平，切实维护好流浪乞讨人员基本生活权益（5） | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | 10 |
|  |  | 政策适用群众满意度≧85%（5） | 社会公众对项目实施效果的满意程度 |  |

3、评价方法

本次绩效评价将2022年内的救助资金支出与社会救助产生的效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。针对本项目，在评价过程中主要采用了成本效益分析法。

4、绩效评价标准

本次绩效评价主要采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据救助管理站业务科社会救助系统显示数据与真实救助情况核实后进行绩效评价工作。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据由项目组制订的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、资料来源和依据等佐证材料，对2022年流浪乞讨人员救助自治区财政补助资金经费600万元项目进行客观评价，总体完成率95.50%。最终评分结果：总得分为95.50分，属于“优”。其中：项目预算执行指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%；项目绩效权重为90分，得分为85.50分，得分率为85.50%。

2022年流浪乞讨人员救助自治区财政补助资金经费

600万元项目得分情况表

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.项目预算执行 | 10 | 100% | 10 |
| C.项目绩效 | 90 | 85.50% | 85.50 |
| 合 计 | 100 |  | 95.50 |

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况

项目预算执行指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

| 项目决策指标得分情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 项目预算执行 | 10 | 100% | 10 |

该项目年初预算数600万元，全年预算数600万元，全年执行数600万元。根据评分标准，该指标实际得分率为100%。

对于“目标内容”，我单位严格遵循国家民政部提出的“救急难、托底线、保民生”的民政工作要求，为生活无着的流浪乞讨人员提供食宿、教育、返乡、医疗、安置、帮扶等保障，并对务工不着、访亲不遇等生活暂时遇困人员全部实行开放救助、主动救助、人性化救助，切实提升社会弱势群体的获得感及幸福感。通过该项目的实施进一步提升救助工作水平，增大救助量，使更多的困难群众感受到党和政府的关心关爱及温暖温情。

对于“决策依据”，根据财政部、民政部、中央机构编制委员会办公室《关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社【2003】83号）文件提出“专项救助经费主要用于救助，为救助对象提供基本保障，站内突发急病救治费和帮助其返家等必需的开支”；根据新疆维吾尔自治区民政厅、财政厅、卫生厅联合下发新民发【2008】160号《关于对自治区本级救助管理站救助人员体检和危重病人、精神病人、传染病人救治有关问题的意见》文件；民政部、财政部《关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发【2018】23号）文件提出“各地要立足当地经济社会发展水平，依据分类分档原则制定临时救助标准。构建科学合理的临时救助标准体系。地方政府要多方筹集临时救助资金，对临时救助的投入原则上只增不减，稳步提高救助水平”。

- 项目过程情况、产出情况

项目绩效主要从项目产出的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值50分，实际得分45.5分，得分率为91%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标（29） | 流浪乞讨人员站内救助人次 | ≧1000人次 | 1517 | 8 | 8.00 |
|  |  | 流浪乞讨人员跨省接送人次≧100人次 | ≧100人次 | 111 | 8 | 8.00 |
|  |  | 身患疾病，身体残疾，智力残疾，精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助人次 | ≧120人次 | 118 | 6 | 5.9 |
|  |  | 流浪乞讨人员站外救助人次 | ≧5000人次 | 934 | 3 | 0.56 |
|  |  | 购买服务项数 | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
|  | 质量指标（4） | 按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率 | ≧90% | 90% | 5 | 5.00 |
|  | 时效指标（4） | 流浪乞讨人员救助及时率 | ≧95% | 95% | 5 | 5.00 |
|  | 成本指标（13） | 流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准 | ≦26元/人天 | 35 | 3 | 1.04 |
|  |  | 护送救助人员返乡的车票及护送人员差费等支出 | ≦132万元 | 46 | 2 | 2 |
|  |  | 购买服务支出成本 | ≦270万元 | 278 | 3 | 3 |
|  |  | 受助人员体检医疗费支出成本 | ≦100万元 | 100 | 2 | 2.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 50 | 45.5 |

根据年初设定的“数量”指标，2022年全年流浪乞讨人员救助项目，流浪乞讨人员站内救助人次1517人次，完成率151.7%；流浪乞讨人员跨省接送111人次，完成率111%；身患疾病，身体残疾，智力残疾，精神障碍等特殊困难流浪乞讨人员救助118人次,完成率98.3%；流浪乞讨人员站外救助937人次，完成率18.68%。根据评分标准，该指标得分27.46分。

根据年初设定的“质量”指标，按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率90%，该指标得分5分。

根据年初设定的“产出时效”指标，流浪乞讨人员救助及时率95%，该指标得5分。

根据年初设定的对于“成本情况”指标，流浪乞讨人员救助执行当地救助标准为26元/人/天，实际标准35元/人/天；护送救助人员返乡的车票及护送人员差费等支出<=132万元，实际完成46万元；购买服务支出成本<=270万元，实际完成299万元；受助人员体检医疗费支出成本≦100万元，实际完成100万元。成本指标得分8.04分。

产出指标合计45.5分。

- 项目效益情况

项目绩效主要从项目产出的效果的社会效益方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值30分，实际得分30分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 项目绩效指标得分情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级指标 | 三级明细指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| 社会效益（15） | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率≧80%（15） | 15 | 80% | 15 |
| 可持续影响指标（15) | 为传销解救人员，打拐解救人员，家暴受害者提供临时救助率≧90%（15） | 15 | 90% | 15 |
| 合 计 |  | 30 | 100% | 30 |

对于“效益指标”，我单位明显提高对流浪乞讨人员临时救助率以及查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率80%；为传销解救人员，打拐解救人员，家暴受害者提供临时救助率≧90%。根据指标评分标准，该指标得分率100%，该指标得30分。

- 满意度指标情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助流浪乞讨人员和未成年人满意度 | ≧90% | 90% | 5 | 5.00 |
|  |  | 政策适用群众满意度 | ≧85% | 86% | 5 | 5.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 10 | 10 |

对于“满意度指标”，根据对受助流浪乞讨人员和未成年人满意度≧90%；政策适用群众满意度为86%。根据指标评分标准，该指标得分率100%，该指标得10分。

- 预算执行进度与绩效指标偏差

流浪乞讨人员站外救助人次≧5000人次，实际完成值934人次，完成率18.68%，主要原因是受疫情影响，乌鲁木齐静态管理近三个月，市区街面无人员流动，站外无人员求助；同时我站根据民政部要求，封闭长达五个月之久，导致站外救助数量锐减。流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准=26元/人·天，实际完成值35元/人·天，主要原因是疫情乌鲁木齐静态期间，受食材价格上涨以及食堂人员感染康复期间（约20天），站内伙食供应只能由外部餐饮配送供应（85元/人·天），同时为避免受助人员中老弱病残等特殊群体因体质弱感染病毒，经厅分管领导同意提高了伙食标准等因素，导致受助人员伙食费价格上涨明显。护送救助人员返乡的车票及护送人员差费等支出<=132万元，实际完成值46万元，完成率34.85%，主要原因系疫情乌鲁木齐近三个月静态，救助管理机构封闭五个月，导致站外救助人数锐减，相应返乡车费减少。

- 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。受助人员保障标准逐步提高，救助有效，各项社会救助制度逐步完善，救助程序公平、公正、公开，受助群众对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时帮助，困难群众基本的生活救助为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

（二）存在问题。救助量未达到预期目标值，站外救助人次较少于预设人次。主要原因一是列2022年预算以及绩效目标值是结合往年数据进行预设，由于2022年疫情导致民政福利机构长达五个月静态的影响，站外救助人数明显下降。二是困难群众对政策知晓率仍需提高。

- 七、有关建议

应不断推进救助政策宣传及实施，逐步提高困难群众对政策知晓率。让生活无着人员愿意接受社会救助，知晓如何求助，并主动求助，从而提高救助量。

八、其他需要说明的问题

无