自治区财政项目支出整体绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区救助管理站

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区民政厅

项目负责人（签章）：米热阿地力江·阿不来提

填报时间：2023年1月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景及主要内容。为切实加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，保障其基本生活，维护合法权益，根据新发改社会【2011】3222号文件《关于自治区救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目立项的批复》、自治区人民政府办公厅2012年4月5日的“关于协调解决自治区本级民政福利设施建设项目用地问题现场办公会议纪要”、新发改社会【2014】1799号文件《自治区发展改革委关于自治区救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目可行性研究报告的批复》和新发改社会【2015】386号文件，《自治区发展改革委关于自治区救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目初步设计的批复》等实施自治区救助站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目。

2.主要内容及实施情况。项目主要建设内容包括救助中心用房、技能培训室、医疗服务中心、生活用房及其他辅助用房等，并配置教育、技能培训等设备。该工程于2013年开工建设，2015年底主体建筑完工，2019年11月投入使用；但受原民政厅党组书记莫娟违法违纪案件影响，厅党组重新委托第三方工程咨询造价有限公司进行二次审核结算，发现前任出具的跟踪审计结算报告缺少发票确认等关键环节、不合规，导致审计结算价金额与原跟踪审计结算价金额差异较大；且施工方坚持要求等关键当事人该项目经理王军（因行贿违法被检察机关羁押、判刑，于2022年3月刑满释放）出狱后才能继续协商，由此该结算纠纷不得不搁浅，经上级部门批准年初将项目因纠纷未支付的部分尾款和质保金、履约保证金等申报该“流浪未成年人教育培训安置中心建设项目”（实有资金），合计748.01万元。

3、资金投入和使用情况

（1）资金投入情况。该实有资金项目主要由因纠纷未支付的主体工程和室外附属工程尾款，及项目质保金和履约保证金等组成，合计748.01万元。

（2）使用情况。截止12月31日，资金执行57.96万元，支出进度7.75%。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标。为切实加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，保障其基本生活，维护合法权益，实施自治区救助站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目，主要建设内容包括：救助中心用房、技能培训室、医疗服务中心、生活用房及其他辅助用房等，并配置教育、技能培训等设备。

（2）阶段性目标。按照民政部提出的“救急难、托底线、保民生”的民政工作要求，单位认真执行新发改项目[2015]386号等文件要求，确保项目建设进度和工程质量，并不断完善教育、技能培训等设备的配置，为安置救助流浪乞讨人员、生活无着危重病人和精神病人、临时遇困群众和未成年人等各项工作提供必要保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价了解流浪未成年人教育培训安置中心建设项目情况及取得的效果，监控项目资金管理中存在的问题，为确保资金安全、提升资金使用效益，加强财政支出的规范化管理，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核等工作提供重要参考依据，并提出有效建议和措施等，从而更好完成“救急难、托底线、保民生”的民政工作要求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则。（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，严格遵循既定程序。对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）分级分类。根据该资金的使用过程，根据救助原则及特点分类组织实施。（3）绩效相关。支出与其产出之间有紧密相关关系，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开公正。绩效评价结果应客观公正并依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系。本次项目绩效评价指标体系由共性指标和个性指标两部分构成，共性指标下设预算执行数1个一级指标；个性指标下设产出指标、效益指标和满意度指标3个一级指标，其中：产出指标下设数量、质量、时效和成本4个二级指标；效益指标下设社会效益1个二级指标；满意度指标下设满意度1个二级指标。

项目绩效评价指标体系详见下表：

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行 | 预算执行率 | 按计划执行 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | =17658平方米 |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% |
|  |  |  | 资金支付率 | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% |
|  |  |  | 日常巡查维修及时率 | ≥90% |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 加强和改进流浪未成年人救助保护能力，提高流浪未成年人基本生活保障度 | 不断提高 |
|  |  |  | 正常运转率 | ≥95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策适用的流浪未成年人满意度 | ≥90% |

3、绩效评价标准。本次绩效评价综合采用计划标准、历史标准、预算支出标准等对绩效指标完成情况进行比较。

4、评价方法。本次绩效评价将2022年内的资金支出、项目完成情况、社会效益等进行综合分析，以评价绩效目标实现程度。针对本项目，在评价过程中主要采用了综合指数评价法法。

（三）绩效评价工作过程。根据年初制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、资料来源和依据等佐证材料，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

对流浪未成年人教育培训安置中心建设项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为83.27分，属于“良好”。其中：项目预算执行指标权重为10分，得分为0.78分，得分率为7.75%；项目绩效权重为90分，得分为82.49分，得分率为91.66%。

| 一级指标 | 权重 | 得分率 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目预算执行 | 10 | 7.75% | 0.78 |
| 项目绩效 | 90 | 91.66% | 82.49 |
| 合 计 | 100 | 83.27% | 83.27 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目预算执行情况。流浪未成年人教育培训安置中心项目受原民政厅党组书记莫娟违法违纪案件影响产生结算纠纷，未支付的部分尾款和质保金、履约保证金等经批准本年初申报实有资金项目，合计748.01万元。因为施工方坚持要求等关键当事人项目经理王军（因行贿违法被检察机关羁押、判刑，于2022年3月刑满释放）出狱后才能继续协商，且今年我单位因疫情多次封闭管理累计超过180多天，与施工方多次协商未果，对方表示要通过司法途径解决，故本年仅对有民政厅批复项目所涉及的57.96万元进行了支付，导致预算执行率较低，为7.75%。

（二）项目产出情况。主要从项目的产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目产出类指标分值50分，实际得分42.49分，得分率为84.98%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设面积 | =17658平方米 | 17658 | 10 | 10.00 |
|  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 | =100% | 98% | 8 | 7.84 |
|  |  | 资金支付率 | ≥95% | 7.75% | 8 | 0.65 |
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 8 | 8.00 |
|  |  | 日常巡查维修及时率 | ≥90% | 93% | 8 | 8.00 |
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 | =100% | 100% | 8 | 8.00 |

该工程于2013年开工建设，2015年底主体建筑完工，2019年11月投入使用。项目建设面积实际完成值17658平方米，得分10分；项目工程验收合格率98%，得分7.84分；资金支付率7.75%，得分0.65分，主要原因系施工方坚持等待关键当事人项目经理王军出狱后才能继续结算纠纷的谈判，且今年我单位因疫情多次封闭管理累计超过180多天，与施工方多次协商未果，对方表示要通过司法途径解决，故本年仅对有民政厅批复项目所涉及的57.96万元进行了支付。工程按期完成率100%，得分8分；日常巡查维修及时率93%，得分8分；项目预算控制率100%，得分8分，工程结算价款受历史问题影响需要通过司法途径才能正式确认，目前只是将在建工程按暂估价值转固定资产，后期根据最终工程结算价进行调整。

（四）项目效益情况。主要从定性和定量2个方面对项目的绩效情况进行评价。项目效益类指标分值30分，实际得分30分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 社会效益 | 加强和改进流浪未成年人救助保护能力，提高流浪未成年人基本生活保障度 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15.00 |
|  |  | 正常运转率 | ≥95% | 95% | 15 | 15.00 |

加强和改进流浪未成年人救助保护能力、提高流浪未成年人基本生活保障度，得分15分；正常运转率95%，得分15分。

（五）满意度指标完成情况分析。政策适用的流浪未成年人满意度为90%，得分10分。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策适用的流浪未成年人满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10.00 |

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对受助人员保障的要求逐步提高，各项社会救助制度逐步完善，救助程序公平、公正、公开，受助群众对社会救助政策及项目满意度较高，困难群众得到及时救助，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽新疆发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

存在的问题是本年度资金执行率低。主要原因一是施工方坚持等待关键当事人项目经理王军2022年3月出狱后才能继续结算纠纷的谈判，二是今年新疆疫情多发频发，我单位因疫情多次封闭管理累计超过180多天，与施工方多次协商未果，对方表示要通过司法途径解决。

六、有关建议

目前，我单位已计划将两次审计共同确认部分的金额报请民政厅批复，同意后进行结算支付，其余部分金额由司法途径解决。

七、其他需要说明的问题

该项目因历史问题产生纠纷未做最终结算，故导致遗留部分款项无法支付，经上级部门批准2023年继续申报实有资金账户项目。