## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆民政康复中心民康养老服务改造提升项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政康复中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政康复中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1560.00 | 1560.00 |  | 8.80 |  | 10 |  | 0.56% |  | 0.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1560 | 1560 |  | 8.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为聚焦高龄、失能、半失能老年人医康养需求，对现有的医疗、业务用房从护理能力和消防安全能力等方面进行改造提升，以满足周边养老需求，增加失能失智老人接收能力，提升养老服务多层次，多样化的发展，建成后集监护、生活护理、健康管理、医康养、托管等一体的养老服务中心。根据下达的该笔资金，2022年度计划完成如下工作:1、对沙依巴克区仓房沟北路69号、沙依巴克区宝山路369号两个地块进行适老化外环境改造，购置适老设施设备。2、为解决乌鲁木齐宝山风湿病医院供暖管线老化，暖气不热，温度不达标，保证出租房屋正常营业，需对暖气管线进行改造。3、对宝山路369号院内老旧用电线路进行更换维修、办公区与家属区用电分离、设置315箱变配套工程，确保用电安全。 | [5 empty] | 已完成民康养老项目附属设设备配套项目的可行性研究报告，该项目目前正在发改委立项阶段中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置病床数 |  |  | >=220张 | 0张 | 5 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买医疗设备数 |  |  | >=200台 | 0台 | 5 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买适老家具批次 |  |  | >=1批 | 0批 | 3 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买食堂设备批次 |  |  | >=1批 | 0批 | 3 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修项目数 |  |  | >=2个 | 0个 | 3 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备质量合格率 |  |  | >=95% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | >=80% | 0% | 4 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 |  |  | >=95% | 0.56% | 6 |  | 0.03 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民康养老项目维修及改造成本 |  |  | <=610万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 医疗设备购置成本 |  |  | <=684万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买家具及食堂设备成本 |  |  | <=200万元 | 0万元 | 3 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  |  | >=90% | 0% | 15 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 |  |  | 显著提升 | 一般 | 15 |  | 7.5 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 该项目是2021年申请，用于2022年的自治区本级彩票公益金，2022年已完成“自治区民康养老项目”（3450万元）的立项工作。截至目前，民康养老项目附属设备配套项目还在发改委立项批复阶段中。即将积极与相关部门对接沟通，立项完成后加快推进项目实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 7.59分