自治区财政项目支出整体绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：自治区彩票公益金支持儿童福利项目“明天计划”支付定点医院机构经费项目

实施单位（公章）：自治区民政康复中心

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：姚悦

填报时间：2023年1月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

“明天计划”项目是根据民政部《“孤儿医疗康复明天计划”项目实施办法》（民办发〔2018〕30号）文件精神，为全疆孤儿、困境病残儿童实施的一项医疗救助。“明天计划”项目的实施既保障了各族病残儿童的身心健康与合法权益，同时对助力乡村振兴发挥了积极作用，也是一项推动儿童福利事业发展、为全疆各族病残儿童创造美好明天的实际行动。

（二）项目资金投入和使用情况。

“明天计划”项目2022年项目资金561.57万元。已完成手术、康复训练、康复辅具配置病残儿童420人次，扣除医保等各类报销后，使用项目资金561.57万元。

（三）项目绩效目标

阶段性目标： 1月、5月、6月全年完成三次项目病员实地筛查工作；2月、5月、6月完成资助儿童身份信息核对工作；2022年6月完成定点服务机构评估工作，并续签订合作协议；2月至11月完成资助儿童救治工作；12月完成项目档案整理、资金审核结算等工作。

总体目标：中央彩票公益金561.57万元用于资助巴州、阿克苏、和田、喀什、克州、伊犁州等6地州符合“明天计划”项目救助条件的孤儿、困境病残儿童的手术、康复训练、康复辅具配置等费用。截止到2022年12月完成项目年度所有工作。

二、绩效评价工作开展情况

根据民政厅工作要求，康复中心认真执行绩效评价目标任务。开展筛查确保病源数量。2022年1月、5月、6月由康复中心牵头组建的“民政厅·为民服务医疗队赴巴州、阿克苏、和田、喀什、克州、伊犁州等6地州23个县、市开展了三次病员义诊筛查工作，及时将筛查名单上报厅核对中心进行身份信息比对，登记适宜手术、康复、康复辅具配置患儿2055人。为项目推进奠定坚实的病源基础。康复中心落实专项资金预算，分批次通知符合救助的患儿前往定点服务机构分类进行救治。收集整理、汇总、审核各定点服务机构项目档案及资金结算资料，及时上报民政厅审批，按期完成项目资金结算工作。

三、综合评价情况及评价结论

“明天计划”是一项充满人文关怀，保障各民族孤残儿身心健康与合法权益的民心工程，是一项造福人类和社会，造福各族群众的德政工程。“明天计划”项目实施以来，对全疆1.5余万名病残儿童实施了资助，总有效率达100%，满意率达98 %，收到了良好的社会效益，得到了各地民政、患者家庭和社会的认可。

四、绩效评价指标分析

（一）数量指标

救助人数完成420人次，资金使用561.57万元，完成率100%，已完成本年度绩效目标。2022年度完成项目病员实地筛查3次。

（二）质量指标

“明天计划”项目手术有效率100%， 康复改善率98%,救助患者满意率100%。

（三）时效指标

于2022年12月完成救助项目年度所有工作。

（四）社会效益指标

“明天计划”项目作为自治区重点民生工程项目，体现了党和政府对弱势家庭儿童的关爱之情，把党中央和自治区惠民政策落实到最基层,充分发挥了民政在振兴乡村中的积极作用。从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，其覆盖率、知晓率均有所提升。

（五）满意度指标

通过“明天计划”项目医疗救助，使全疆孤儿、困境病残儿童患儿完全恢复或部分恢复身体功能，增强生活自理能力，深受全疆各族群众的赞许，得到了各地民政部门及患者家属的认可。“明天计划”项目到2022年底预算执行进度100%，患者满意率达100%；顺利完成工作目标。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

项目绩效目标设定依据充分、明确、合理。项目病员基本采取专家医疗队实地筛查甄选或由地方民政部门摸排推荐的方式。项目实施过程严格按照相关文件精神执行。在实施过程中，遵循先由民政厅及各地民政部门统一协调开展实地筛查和摸排统计，再根据身份信息核对审批结果分批次通知患者入院，安排前往各定点服务机构分类进行救治。 在项目运行过程中，严格规范档案整理和资金结算管理，定期对定点服务机构的资金使用进行审核，发现有违规现象的，及时限期整改。加强资金监管，确保项目资金使用安全，提高资金使用效率和效益，做到精准救助。

（二）有关建议

1、加强监管和宣传力度。部分患者因未及时接到入院通知，不能做到应治尽治。各地民政部门要提高重视，广泛宣传“明天计划”项目主要政策，对已实施救助的儿童，协调各乡镇做好公示工作。

2、加大评估力度。项目实施单位不定期对各定点服务机构的服务能力、档案整理、资金使用等项目运作情况进行评估检查，保障医疗安全，确保项目高效精准实施。

附件：项目支出绩效自评表

新疆民政康复中心

2023年1月17日