附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：气象灾害预警信息发布工作经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区气象局

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区气象局

项目负责人（签章）：陈冬梅

填报时间：2023年04月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
2006年，原国务院应急办牵头，中国气象局启动建设国家突发事件预警信息发布系统。在自治区财政相对困难情况下，自治区气象局利用有限中央资金建立了国家突发事件预警信息发布系统（新疆），现有全疆各级决策用户和信息员60589人。目前，系统已与自治区10余个部门对接，成为自治区应急管理业务的重要组成部分。
2015年8月，自治区人民政府印发《新疆维吾尔自治区突发公共事件预警信息发布管理办法》(新政办发〔2015〕107号)。同年，自治区编办批复同意新疆兴农网信息中心加挂自治区突发事件预警信息发布中心牌子，承担自治区突发事件预警信息发布系统的建设及运行维护管理等工作，但未批复人员编制，也未投入建设资金、运维经费。据国家预警信息发布中心统计，截止2019年11月底，全国29个省（区、市）政府已对本地预警信息发布投入建设资金12.4亿，业务维持经费3.1亿。
随着预警短信发布数量不断攀升，相关费用大幅增长，按照中国气象局事权划分原则，该业务属于为地方防灾减灾服务事项，应由地方政府支出。前期自治区气象局想方设法从中国气象局下达的公用经费中对预警短信发布进行支持。但从今年开始，中国气象局对项目经费进行大幅压缩，该项业务目前无经费支撑，系统运行维护面临困难，将对我区防灾减灾工作造成影响。
  “《关于印发新疆突发事件预警信息发布管理办法的通知》新政办发〔2015〕107号”第二十六条明确“各级发展改革、财政部门应当加大支持力度，保障突发事件预警信息发布建设和系统运行维护。预警信息发布的相关经费应当纳入本级财政预算。 
    2022年自治区财政拨付气象灾害预警信息发布工作经费200.00万元用于全疆气象灾害预警信息的发布工作。 
2.项目主要内容及实施情况
项目主要内容：完成全疆气象灾害预警信息的发布和传播。提升全疆预警信息发布发布能力和防灾减灾能力，开展多渠道、全媒体预警信息发布服务。建立区、地、县、乡、村预警信息员队伍，开展防灾减灾科普宣传工作。
项目实施情况：项目服务全疆区地县乡村五级应急决策人和信息员，维护一套预警信息发布系统，租用移动、联通、电信、广电四家运营商10条互联网、数据、语音线路用于气象灾害预警信息各渠道发布，全年发布气象预警信号14000条以上，预警短信30000万条以上，气象预警信息通过微博、微信、抖音、头条、人民号、广播、电视、网站、传真、邮件等全媒体实现发布。极大提升公众和决策用户的气象服务满意度，减轻气象灾害造成的人员财产损失。
3.资金投入和使用情况
（1）投入情况
该项目年初安排下达预算资金200.00万元，实际总投入200.00万元，该项目资金已全部落实到位，均为财政拨款。
（2）使用情况
该项目截止2022年12月31日，全年实际支出200.00万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标
本项目建设依托新疆突发事件预警信息发布系统、气象业务系统和气象预报信息发布系统，整合自治区各委办厅局和社会各种预警信息发布资源，既充分发挥了自治区政府、各委办厅局、社会媒体的各类资源的效率，又降低了自治区突发事件预警信息发布系统的建设成本，具有显著的经济效益。
而近年来在全球变暖的大背景下，自然灾害更是频发、多发，防灾减灾形势异常严峻。除了自然灾害以外，各种突发事件在自治区频频出现。保障新疆突发事件预警信息发布系统的有效运行，实现预警信息准确、及时、有效地发布，将有效提升自治区政府预警信息发布能力，增强预警信息发布的时效性和覆盖率，进一步提高自治区政府应对和处置突发事件的能力和效率，提高社会公众获得预警信息的便捷性和准确性，继而提升社会公众自身应对突发事件的能力，从而最大程度地保护人民生命财产的安全，对经济发展和社会进步具有很强的现实意义。
2.阶段性目标
该项目每年落实业务运转经费200万元保障气象灾害预警信息发布工作的正常运行。全年发布预警短信3000万条以上，其中：一是通信运营商线路租费40万/年（含移动、联通、电信、广电四家运营商10条互联网、数据、语音线路，合计费用40万/年）；二是预警短信发送费用50万/年（预警短信1000万条/年，0.05万/万条，合计50万）；三是全疆业务运转经费110万/年（含等级保护、系统升级、政府购买服务、网络安全服务及设备维保）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2、绩效评价的对象
以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3、绩效评价的范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为15分，项目过程权重为15分，项目产出权重为40分，项目效益权重为30分。
项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体采用的评价方法如下：
（1）比较法
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。
（2）因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
（二）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准进行客观评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。项目评价指标体系权重分总分为100分，其中项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。该项目最终得分100分，绩效评价等级属于“优”。具体打分情况详见：附件1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
（2）立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
我单位年初结合项目实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理可行。
（2）绩效指标明确性
我单位根据项目内容设置了明确的预期产出、效益和满意度目标，将绩效目标再细化分解为具体的绩效三级指标，项目绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。
（2）资金分配合理性
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理
（1）资金到位率
本项目全年预算总投资200.00万元，资金已全部到位，资金到位率100%。
（2）预算执行率
项目预算编制较为详细，资金支出按照预算执行，全年实际支出200.00万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性
我单位严格按照项目预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合项目的立项批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
我单位严格按照新疆气象局下发的资金管理、项目管理、政府采购招投标工作相关文件，开展资金支出、政采及招投标工作。做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
（2）制度执行有效性
我单位对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况。

具体产出指标完成情况如下：
①数量指标：
指标1：预警信息发布条数，指标值：>=1400万次，实际完成值：1600万次，指标完成率114.29%。
指标2：系统维护数量，指标值：=1套，实际完成值：1套，指标完成率100%。
指标3：系统应用数量，指标值：=1套，实际完成值：1套，指标完成率100%。
②质量指标：
指标1：系统故障率，指标值：<=10%，实际完成值：9%，指标完成率90%。
指标2：预警信息发布合格率，指标值：>=99.50%，实际完成值：99.99%，指标完成率100.49%。
指标3：系统维护验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值：95%，指标完成率105.56%。
③时效指标：
指标1：系统运行维护响应时间，指标值：＜=60分钟，实际完成值：60分钟，指标完成率100%。
指标2：系统故障修复响应时间，指标值：＜=24小时，实际完成值：24小时，指标完成率100%。
指标3：预警信息发布及时性，指标值：＞=95%，实际完成值：96%，指标完成率101.05%。
④成本指标：
指标1：年度维护成本增长率，指标值：<5%，实际完成值：5%，指标完成率100%。
指标2：预警信息发布平均成本，指标值：<=0.04万元/万次，实际完成值：0.04万元/万次，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.效益指标
①社会效益指标：
指标1：区、地、县、乡、村五级预警信息发布覆盖率，指标值：=90%，实际完成值：90.5%，指标完成率100.56%。
②可持续影响指标：
指标1：系统正常使用年限，指标值：＞=10年，实际完成值：10年，指标完成率100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

满意度指标
指标1：政府及涉农部门满意度，指标值：>=90%，完成值90%，完成率100%。
指标2：系统使用人员满意度，指标值：>=85%，完成值：85%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在气象灾害预警信息发布工作经费项目执行过程中，项目执行单位在项目资金下达前充分做好各项资金使用的调研工作，与多家运营商和媒体充分沟通，提前做好项目规划，多次讨论项目计划，形成项目执行决议。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生。
在项目实施过程中定期做好监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题是项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时存在一些小的困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

六、有关建议

气象与人民生产生活息息相关，加强对气象灾害预警信息发布工作的支持，提升高影响天气气象预警的传播率和传播速度，实现气象预警信息精准靶向发布。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。