附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：国家级人影作业飞机托管运营经费

实施单位（公章）：人工影响天气办公室

主管部门（公章）：人工影响天气办公室

项目负责人（签章）：陈胜

填报时间：2023年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1.项目背景
长期以来，自治区人工影响天气工作在自治区党委、政府的大力支持下，坚持基础性、公益性定位，在防灾减灾、生态文明建设中发挥了积极重要的作用，年增经济效益10余亿元，助推自治区经济社会高质量发展。
鉴于新疆水资源短缺是制约新疆发展的瓶颈问题，人工影响天气已成为缓解水资源短缺和改善生态环境的重要手段。中国气象局在《西北区域人工影响天气能力建设工程》中，投入1架适合新疆特点的空中国王350飞机，同时配备了先进的机载大气探测仪器设备、空地通信传输系统、作业播撒催化设备等，并对飞机进行了专业的总体技术改装集成，预计将于2021年底交付使用。
目前结合新疆维吾尔自治区气象局下属单位新疆维吾尔自治区人工影响天气办公室在接到中国气象局《关于提前做好国家人工影响天气作业飞机托管运营人确定工作的函》（气减函〔2019〕85号）的要求后，积极组织，多方沟通，目前飞机已完成2021年相应招投标流程。
自治区人影办依据《国家人工影响天气作业飞机业务运行管理办法（试行）》（气办发〔2019〕20号）等文件的相关规定，组织人员对国家级人影飞机使用成本补偿费用进行了详细测算。经费主要用于飞机增水作业飞行、探测和通讯设备维护、航材消耗、运行保障等费用。并申请自治区人民政府解决人影经费支持国家级人影作业飞机托管落地实施。自治区人民政府收悉申请后高度重视，国家级人影作业飞机托管运营经费项目用于该架飞机在新疆全区 全年托管飞行。
2.项目主要内容及实施情况
项目主要内容：实现国家级人影作业飞机在新疆的托管运营；继续在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施飞机人工增雨（雪）作业，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，坚持生态修复与防灾减灾并重，建立发展生态修复型人工影响天气增水作业，改善现阶段人影作业飞机及探测设备难以满足区域增水作业实际需求等问题，在生态社会经济各方面都会产生更大效益。为新疆社会经费发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。
项目实施情况：项目实现1架国家级人影作业飞机在新疆的托管运营工作落地，已在新疆天山、昆仑山山系实施飞机人工增雨（雪）作业及探测工作，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，建立发展生态修复型人工影响天气增水作业，改善现阶段人影作业飞机及探测设备难以满足区域增水作业实际需求等问题，在生态社会经济各方面都会产生更大效益。
3.资金投入和使用情况
（1）投入情况
该项目年初安排下达预算资金287.00万元，实际总投入287.00万元，该项目资金已全部落实到位，均为财政拨款。
（2）使用情况
该项目截止2022年12月31日，全年实际支出287.00万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标
实现国家级人影作业飞机在新疆的托管运营；继续在新疆阿尔泰山、天山以及沿昆仑山实施飞机人工增雨（雪）作业，大幅度提高空中云水资源的开发利用率，最大限度地将空中云水资源转化为降水，坚持生态修复与防灾减灾并重，建立发展生态修复型人工影响天气增水作业，改善现阶段人影作业飞机及探测设备难以满足区域增水作业实际需求等问题，在生态社会经济各方面都会产生更大效益。为新疆社会经费发展、生态环境保护、改善民生、实现新疆社会稳定和长治久安总目标等方面发挥明显作用。
2.阶段性目标
国家级人影作业飞机托管运营经费项目中287万元为委托业务费，为保障作业飞机在开展作业期间的日常维护保养、空域审批、起降机场协调，我单位以公开招标的形式将该架飞机的托管运营服务委托给山西成功通用航空股份有限公司。根据2022年全区冬春季飞机人工增水作业部署安排，作业飞机托以库车机场为增水基地开展沿天山、昆仑山山系增水作业，期间飞机地面保障、机组及机务人员配备及增水工作相关费用从该项目支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价的目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2、绩效评价的对象
以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3、绩效评价的范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则
本次项目绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为15分，项目过程权重为15分，项目产出权重为40分，项目效益权重为30分。
项目绩效评价体系详见附件1。
3.绩效评价方法
本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：
（1）比较法
通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。
（2）因素分析法
通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
（二）评价结论
运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准进行客观评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。项目评价指标体系权重分总分为100分，其中项目决策15分、项目过程15分、项目产出40分、项目效益30分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。该项目最终得分100分，绩效评价等级属于“优”。具体打分情况详见：附件1-国家级人影作业飞机托管运营经费项目绩效评价指标体系评分表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目立项
（1）立项依据充分性
该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
（2）立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
我单位年初结合项目实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理可行。
（2）绩效指标明确性
我单位根据项目内容设置了明确的预期产出、效益和满意度目标，将绩效目标再细化分解为具体的绩效三级指标，项目绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。
（2）资金分配合理性
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理
（1）资金到位率
本项目全年预算总投资287万元，资金已全部到位，资金到位率100%。
（2）预算执行率
项目预算编制较为详细，资金支出按照预算执行，全年实际支出287万元，预算执行率为100%。
（3）资金使用合规性
我单位严格按照项目预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合项目的立项批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
我单位严格按照新疆气象局下发的资金管理、项目管理、政府采购招投标工作相关文件，开展资金支出、政采及招投标工作。做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
（2）制度执行有效性
我单位对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

（三）项目产出情况。

具体产出指标完成情况如下：
①数量指标：
指标1飞机托管数量，指标值：=1架，实际完成值：1架，指标完成率100%。
指标2：飞机增雨（雪）作业次数，指标值：>=12架次，实际完成值：12架次，指标完成率100%。
指标3：人工增雨（雪）降水量，指标值：>=1亿吨，实际完成值：1亿吨，指标完成率100%。
指标4：飞机增雨（雪）作业影响面积，指标值：>=7万平方千米，实际完成值：7.96万平方千米，指标完成率113.71%。
②质量指标：
指标1：飞机增雪（雨）作业成功率，指标值：>=80%，实际完成值：81.8%，指标完成率102.25%。
③时效指标：
指标1：飞机作业情况上报及时率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。
指标1：作业及时完成率，指标值：>=80%，实际完成值：85%，指标完成率106.25%。
④成本指标：
指标1：预算成本控制率，指标值：<=90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1.实施效益
①社会效益指标：
指标1：为农服务质量，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%。
②生态效益指标：
指标1：空中云水资源开发利用率，增加降水，指标值：有效提高，实际完成值：有效提高，指标完成率100%。
③可持续影响指标：
指标1：全疆生态环境，指标值：持续改善，实际完成值：持续改善，指标完成率100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

指标1：政府及涉农部门满意度，指标值：>=90%，完成值90%，完成率100%。
指标2：人民群众满意度，指标值：>=90%，完成值90%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
在国家级人影作业飞机托管运营经费项目执行过程中，我单位在项目资金下达前充分做好前期作业飞机运营方案，方案在本年度运营飞机托管的服务单位资质要求上，严抓安全生产、提高飞机日常检修保养的要求。在本年度的飞机运行保障中，我单位派出作业人员前往增水基地，与机组人员共同完成作业飞行工作。为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析
相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

六、有关建议

多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。
进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。