附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：新疆兴农网课题补助与运转补助经费

实施单位（公章）：新疆兴农网信息中心

主管部门（公章）：新疆兴农网信息中心

项目负责人（签章）：火勋国

填报时间：2023年04月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景
干旱是最主要的气候灾害之一，因其频繁发生，持续时间长，影响范围广，对社会经济尤其是农业生产有着巨大影响（张强和高歌，2004）。干旱是新疆棉区主要的气象灾害，水分亏缺直接制约棉花生产发展，水分管理质量就成为决定作物产量和品质高低的关键因素之一；而膜下滴灌作为优质的水分管理技术，改变了棉田土壤水肥运移并影响棉花生长及产量，那么膜下滴灌棉花干旱发生及致灾条件是否发生了变化？已有干旱等级指标（指数）在滴灌棉田中如何适用？滴灌模式棉田干旱敏感性指标，发生致灾、干旱解除临界条件如何确定？那么膜下滴灌棉花干旱发生及致灾条件是否发生了变化？已有干旱等级指标（指数）在滴灌棉田中如何适用？滴灌模式棉田干旱敏感性指标，发生致灾、干旱解除临界条件如何确定？上述问题的解决对于科学诊断绿洲滴灌农业生产干旱具有重要意义。
项目主要内容：
建立新疆地区棉花低温灾害气象与棉花灾情资料数据库，完成滴灌模式下绿洲棉田干旱发生与致灾解除接触过程特征及其临界条件的研究，分析吐鲁番鲜食葡萄春季生长特征，探讨研究气象要素对葡萄萌芽期生长的影响，采用主成分分析方法，确定影响研究区葡萄春季霜冻的关键期项因子，构建葡萄春季霜冻的综合霜冻指数；搭建完成“多手段并举，多网络融合”的农村直通式信息服务体系，传播涉农政策，指导农村防灾减灾，展示名优特农产品，宣传农业企业，推广农业技术，发布农经信息，交流先进经验。
2.项目实施完成情况：
（1）开展了滴灌模式下棉花持续干旱、干旱复水控制试验，完成了不同水分条件下棉花叶片与冠层生理生态特征（含水量、光合荧光、辐射与光谱、农艺性状、产量与品质）、土壤水分的动态连续观测。
（2）分析了滴灌棉花因旱受害程度的生育阶段差异，棉花性能、土壤水分的阶段阈值，已研究确定滴灌模式下棉花不同程度干旱发生发展、致灾解除的临界条件及等级指标，并应用于为农气象业务服务。
（3）分析了影响葡萄生长的气象条件，找出之灾因子，并找出致灾银子与减产率之间的关系。
（4）针对新疆粮棉作物，设计了基于兴农网的农业气象灾害预警功能模块，在兴农网首页上实现了展示农业气象灾害预警、农业气象预报、气候图表等内容。
（5）结合示范村建设任务，发挥农业气象和兴农网业务服务优势，助力数字乡村信息化建设。
项目实施完成情况：
（1）开展了滴灌模式下棉花持续干旱、干旱复水控制试验，完成了不同水分条件下棉花叶片与冠层生理生态特征（含水量、光合荧光、辐射与光谱、农艺性状、产量与品质）、土壤水分的动态连续观测。
（2）分析了滴灌棉花因旱受害程度的生育阶段差异，棉花性能、土壤水分的阶段阈值，已研究确定滴灌模式下棉花不同程度干旱发生发展、致灾解除的临界条件及等级指标，并应用于为农气象业务服务。
（3）分析了影响葡萄生长的气象条件，找出之灾因子，并找出致灾银子与减产率之间的关系。
（4）针对新疆粮棉作物，设计了基于兴农网的农业气象灾害预警功能模块，在兴农网首页上实现了展示农业气象灾害预警、农业气象预报、气候图表等内容。
（5）结合示范村建设任务，发挥农业气象和兴农网业务服务优势，助力数字乡村信息化建设。
3.资金投入情况
  2023年新疆兴农网课题补助经费年初预算数86万元，全年预算数86万元，实际总投入86万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为自有资金。 
4.资金使用情况
2022年下达新疆兴农网课题补助经费86万元，全部为自有资金，截至12月底该项目实际支付42.76万元，预算执行率为49.72%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总目标：完成新疆兴农网全年农业气象相关关科学研究工作，年内完成5个课题研究，其中厅局级项目课题2个，确保课题验收合格率达到80%以上，形成一定的科研成果，有效提升兴农网信息中心农业气象服务水平，推动全疆气象为农服务事业进一步发展。
2.阶段性目标：
（1）共同开展滴灌模式下棉花持续干旱、干旱复水控制试验，完成不同水分条件下棉花叶片与冠层生理生态特征（含水量、光合荧光、辐射与光谱、农艺性状、产量与品质）、土壤水分的动态连续观测；
（2）分析滴灌棉花因旱受害程度的生育阶段差异，分析棉花性能、土壤水分的阶段阈值，研究确定滴灌模式下棉花不同程度干旱发生发展、致灾解除的临界条件及等级指标，并进行为农气象业务服务应用。
（3）吐鲁番葡萄春季霜冻气象指数保险研究。
（4）兴农网的农业产业信息服务平台的开发及应用工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的
绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。运用科学、规范的绩效评价方法，对《新疆兴农网课题补助经费》项目进行科学评价，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。从专项资金的角度提出有针对性的建议，提高对《新疆兴农网课题补助经费》的有效利用度，进一步提升新疆兴农网课题补助经费预算绩效管理信息化工作的水平。
2.绩效评价的对象
以《新疆兴农网课题补助经费》项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3.绩效评价的范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则
本次绩效评价主要遵循以下原则：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价指标体系
本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价指标体系详见附件1：
3、评价方法
绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。针对本项目，在评价过程中主要采用了因素分析法、成本效益分析法等。
4、绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况
项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。
（二）评价结论
运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对新疆兴农网课题补助经费进行客观评价，最终评分结果：总得分为96分，属于“优”。其中：其中：项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目管理权重为20分，得分为16分，得分率为80%；项目产出权重为40分，得分为40分，得分率为100%，项目效益权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（1）立项依据充分性
新疆兴农网课题补助经费是为进一步推进新疆兴农网及农业气象相关科学研究工作，提高气象为农服务水平。该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。
（2）立项程序规范性
项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性
我单位年初结合项目实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理可行。
（2）绩效指标明确性
我单位根据项目内容设置了明确的预期产出、效益和满意度目标，将绩效目标再细化分解为具体的绩效三级指标，项目绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。
3.资金投入
（1）预算编制科学性
新疆兴农网课题补助经费是我单位提升科研能力，促进气象为农服务工作的重要抓手，预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。
（2）资金分配合理性
资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

项目管理指标从项目资金管理和组织实施两方面对项目的管理情况进行考察。项目过程指标分值20分，实际得分16分，得分率为80%。
1.资金管理
（1）资金到位率
新疆兴农网课题补助经费2022年列入预算，资金到位及时，到位率为100%。根据评分标准，该指标不扣分。
（2）预算执行率
新疆兴农网信息中心资金支出按照预算执行，全年实际支出42.76万元，预算执行率为49.72%。
（3）资金使用合规性
新疆兴农网信息中心严格按照项目预期绩效目标执行预算资金。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
（1）管理制度健全性
我单位严格按照新疆气象局下发的资金管理、项目管理、政府采购招投标工作相关文件，开展资金支出、政采及招投标工作。做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；但应进一步建立健全财务和业务管理制度。
（2）制度执行有效性
我单位对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。但单位财务和业务管理制度还需进一步建立健全。

（三）项目产出情况。

项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、成本情况4个方面对项目的绩效情况进行评价。项目绩效类指标分值40分，实际得分40分，得分率为100%。
1.产出数量：
指标1：完成课题数量，指标值≥5个，实际完成值5个，完成率100%。
指标2：完成厅局级课题数量：指标值≥2个，完成值2个，完成率100%。
2.质量指标：
指标1：课题验收合格率，指标值≥80%，实际完成值80%，完成率100%。
指标2：形成可研课题成果，指标值≥5个，实际完成值5个，完成率100%。
3.产出时效
指标1：课题研究按时完成率，指标值≥80%，实际完成值80%，完成率100%。
4.成本情况
指标1：课题平均成本，指标值≤10万元，实际完成值9万元，完成率90%。
指标2：科研课题研究成本增长率，指标值<=10%，实际完成值8%，完成率100%。

（四）项目效益情况。

项目效益主要从项目实施效益和满意度两方面对项目的绩效情况进行评价。项目效益类指标分值20分，实际得分20分，得分率为100%。项目绩效指标得分情况如表所示。
1.社会效益
有效保障为农服务事业发展，指标值有效提升，实际完成值有效提升，完成率100%。
2.生态效益
棉花种植适宜性，指标值有效利用，实际完成值有效利用，完成率100%。
3.可持续影响
棉花种植未来可持续发展的影响，指标值良，实际完成值良，完成率100%。

（五）满意度指标完成情况分析。

课题验收单位满意度，指标值>=80%，实际完成值80%，完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
新疆兴农网课题补助经费项目在实施过程中，严格按照年初预算制定计划开展，在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题是项目受疫情影响经费执行推进较慢，相关制度还需进一步完善，项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。

六、有关建议

（一）科学编制预算，提高预算与目标匹配度，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。
（二）进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

七、其他需要说明的问题

无