| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区动物防疫等补助资金（动物疫病防控与检验培训疫苗物资储备管理补助，生物药品补助经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区动物卫生监督所 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 830 |  | 830 | 830 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 830 |  | 830 | 830 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展动物疫病监测、流行病学调查、实验室鉴定、屠宰、检疫监管及技术指导，举办动物防疫职业技能、畜禽屠宰检疫技能选拔赛、执业兽医考试、应急物资储备采购等工作(一)动物疫情监测、流行病学调查、兽医实验室鉴定监测及能力保障。完成13种动物疫苗监测采样达到100%，动物疫病监测采样数量大于等于3.55万份，疫苗免疫效果、兽医实验室评估数量大于等于14个地州；疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率达到100%（二）动物疫苗冷链监控、疫苗效价、质量评估、监控管理。（三）每年大于等于15次畜禽屠宰、检疫监管及技术指导，畜禽屠宰场飞行检查覆盖率大于等于85%。（四）保障我区重大动物防疫物资供给、应对突发疫情的控制能力、完善动物防疫体系。保障我区执业兽医考试 |  |  |  |  |  | 完成预期目标 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病监测采样数量 |  | 3.55万份 |  | 3.9万份 | 3.84 |  | 3.84 | 上报预算时，国家任务数未下达，根据上一年的任务数制定，国家下达任务数每年都有变化。 |  |
|  |  |  | 执业兽医资格考试人数 |  | ＞1000人 |  | ＞1000人 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 畜禽屠宰场飞行检查频次 |  | 15次 |  | 15次 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 疫苗免疫效果、兽医实验室评估数量 |  | 14个地州 |  | 14个地州 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 检查结果公开率 |  | 90% |  | 100% | 3.84 |  | 3.84 | 因有些检测结果涉密，不能公布，设置此参数时有考虑此因素。 |  |
|  |  |  | 畜禽屠宰场飞行检查覆盖率 |  | 85% |  | 90% | 3.84 |  | 3.84 | 畜禽屠宰场每年有新建及停业的，备案数大于检测数，每年检查数量有变动。 |  |
|  |  |  | 13种主要动物疫病监测采样完成率 |  | 100% |  | 100% | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 疫苗免疫效果、兽医实验室评估合格率 |  | 100% |  | 100% | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 畜禽屠宰场飞行检查按期完成率成率 |  | 100% |  | 100% | 3.88 |  | 3.88 |  |  |
|  |  |  | 考试按期完成率 |  | 100% |  | 100% | 3.88 |  | 3.88 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执业兽医资格考试成本 |  | 60万元 |  | 60万元 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 屠宰监管及冷链监控检查工作经费 |  | 220万元 |  | 220万元 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  |  |  | 动物疫病监测防控、考核工作成本 |  | 550万元 |  | 550万元 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升动物自身免疫抗体水平 |  | 有效提升 |  | 有效提高 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 确保不发生区域性重大动物疫情 |  | 有效确保 |  | 有效确保 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 执业兽医考试人员满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 10 |  | 10 | 考生对今年我单位承办的兽医考试工作服务工作都比较满意，对考场安排、后期保障、疫情管控、考试管理及服务评价很好。 |  |
|  |  |  | 各地州动物疫病防控机构满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 |  | 10 | 各地州动物疫病防控机构对我单位今年在疫苗采购、发放、疫病检测、技术服务指导等工作都比较满意，满意度较高。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |