附件4：

自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业

振兴指导服务项目）资金项目

支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

（畜牧产业振兴指导服务项目）

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局办公室

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：刘英豪

填报时间：2023年1月12日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

自治区畜牧兽医局内设13个处室，现有行政编制86名，其中：局领导职数5名（含副厅级2名）、处级领导职数35名（含总畜牧师1名、首席兽医官1名、机关党委专职副书记1名、离退休干部工作处领导职数2名）。自治区草原总站15名全额预算编制划入自治区畜牧总站，自治区草原总站10人、自治区蝗虫鼠害预测预报防治中心站（自治区治蝗灭鼠指挥部办公室）3人相应转入自治区畜牧总站。原自治区畜牧厅产业发展与牧场管理局更名为自治区畜牧兽医局产业发展中心。

自治区畜牧兽医局主要职能有：一是贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。二是负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。三是起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。四是拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。五是指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。六是指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。七是负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。八是负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。九是负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。十是实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。十一是负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。十二是提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。十三是组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。十四是拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

为巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴，自治区畜牧兽医局按照中央和自治区党委、自治区人民政府关于实施乡村产业振兴的总体安排部署，以及局党组研究确定的2022年畜牧兽医工作重点，践行新发展理念，落实高质量发展要求，围绕乡村产业振兴和畜牧业生产上水平，坚持稳基础、强供给、保安全、促发展、增效益，推进畜牧业供给侧结构性改革，有序组织实施畜牧兽医局畜牧产业振兴指导服务项目，保障乡村振兴工作顺利开展，取得明显成效。

- 项目主要内容：

1.开展技术服务工作。进场入户、实地指导22个巩固提升县（原深度贫困县）养殖场（户）畜牧养殖技术，推广畜牧兽医实用技术，现场解决基层畜牧兽医技术困难。

2.开展项目实地指导、评估工作。现场指导巩固提升县现代化畜牧业项目，并及时提出有关建议，督促项目有序实施。

3.开展“四良一规范”示范点建设。推广“四良一规范”养殖技术、圈舍改造、防疫设施建设补助、饲草料加工机械购入补助、建设畜牧兽医实用技术示范点，以点带面，推动畜牧兽医实用技术入户。

4.开展调研工作。赴22个巩固提升县开展畜牧业生产情况调研，及时发现基层制约畜牧产业发展的短板弱项问题，提出建议，补齐短板。

5.开展培训。培训养殖企业、合作社带头人、农牧民2000人次。

通过上述工作，实现农牧养殖户年收入增加，利用技术培训带出一批“土专家、明白人”带领农牧养殖户持续增收，巩固拓展脱贫成果，整合项目提高畜牧养殖业规模化比例，扩大养殖企业、合作社规模。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资424万元，其中：财政本级资金424万元。项目实际支出424万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资424万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于一般财政拨款，项目资金到位424万元，全年执行424万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

对南疆22个巩固提升县（原深度贫困县）2022年畜牧产业振兴项目库建设进行指导，实现100%全覆盖；指导畜牧产业振兴工作，实现22个县100%全覆盖；培训农牧民，开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次以上；开展“四良一规范”示范点建设，示范点项目户棚圈及养殖设施配套率达90%以上；项目户来自畜牧业收入占到农业收入的30%以上；群众对局派专家组满意度≥85%，提高示范户的养殖收入，增强农牧民科技意识。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥85% | 85% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

数量指标方面：

- a.畜牧产业振兴项目库建设指导覆盖率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

- b.畜牧产业振兴工作指导覆盖率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

质量指标方面：

a.示范点项目户棚圈及养殖设施配套率指标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

- b.项目户来自畜牧业收入占比指标，指标值为≥30%，实际完成30%，完成率100%，偏差率0%。

- c.竣工验收合格率指标，指标值为≥98%，实际完成98%，完成率100%，偏差率0%。

成本指标方面：

a.“四良一规范”示范点建设指标，指标值为≤140万，实际完成140万，完成率100%，偏差率0%。

b.技术项目服务指导指标，指标值为≤284万，实际完成284万，完成率100%，偏差率0%。

时效指标方面：

a.项目按期完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

经济效益指标方面：

a.提高示范户的养殖收入指标，指标值为有效提高，实际完成有效提高，完成率100%，偏差率0%。

社会效益指标方面：

a.农牧民科技意识指标，指标值为有效增强，实际完成有效增强，完成率100%，偏差率0%。

满意度指标方面：

a.群众对局派专家组满意度指标，指标值为≥85%，实际完成85%，完成率100%，偏差率0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

一是在培训指导方面，受新冠疫情影响，现场开展工作力度和培训力度略显不足。

二是在产业发展方面，受饲草料等原料价格上涨、畜产品价格下滑和新冠疫情的影响，畜牧业生产成本增加，养殖效益下滑，养殖场（户）生产积极性受到一定影响。

- 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。进一步建立健全绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 自治区畜牧兽医局办公室 |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 | 424 | 424 | 424 | 100% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 424 | 424 | 424 | 100% |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 对南疆22个巩固提升县（原深度贫困县）2022年畜牧产业振兴项目库建设进行指导，实现100%全覆盖；指导畜牧产业振兴工作，实现22个县100%全覆盖；培训农牧民，开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次以上；开展“四良一规范”示范点建设，示范点项目户棚圈及养殖设施配套率达90%以上；项目户来自畜牧业收入占到农业收入的30%以上；群众对局派专家组满意度≥85%，提高示范户的养殖收入，增强农牧民科技意识。 |  |  |  | 已完成对南疆22个巩固提升县（原深度贫困县）2022年畜牧产业振兴项目库建设进行指导，实现100%全覆盖；指导畜牧产业振兴工作，实现22个县100%全覆盖；培训农牧民，开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次；开展“四良一规范”示范点建设，示范点项目户棚圈及养殖设施配套率达90%；项目户来自畜牧业收入占到农业收入的30%；群众对局派专家组满意度85%，提高示范户的养殖收入，增强农牧民科技意识。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：畜牧产业振兴项目库建设指导覆盖率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：畜牧产业振兴工作指导覆盖率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：示范点项目户棚圈及养殖设施配套率 | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 指标2：项目户来自畜牧业收入占比 | ≥30% | 30% |  |
|  |  |  | 指标3：竣工验收合格率 | ≥98% | 98% |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：“四良一规范”示范点建设 | ≤140万元 | 140万元 |  |
|  |  |  | 指标2：技术项目服务指导 | ≤284万元 | 284万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：农牧民科技意识 | 有效增强 | 有效增强 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 指标1：提高示范户的养殖收入 | 有效提高 | 有效提高 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对局派专家组满意度 | ≥85% | ≥85% |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |