| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金（畜牧产业振兴指导服务项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 424 | 424 | 424 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 424 | 424 | 424 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对南疆22个巩固提升县（原深度贫困县）2022年畜牧产业振兴项目库建设进行指导，实现100%全覆盖；指导畜牧产业振兴工作，实现22个县100%全覆盖；培训农牧民，开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次以上；开展“四良一规范”示范点建设，示范点项目户棚圈及养殖设施配套率达90%以上；项目户来自畜牧业收入占到农业收入的30%以上；群众对局派专家组满意度≥85%，提高示范户的养殖收入，增强农牧民科技意识。 |  |  |  |  | 已完成对南疆22个巩固提升县（原深度贫困县）2022年畜牧产业振兴项目库建设进行指导，实现100%全覆盖；指导畜牧产业振兴工作，实现22个县100%全覆盖；培训农牧民，开展畜牧兽医技术培训，培训人员2000人次以上；开展“四良一规范”示范点建设，示范点项目户棚圈及养殖设施配套率达90%以上；项目户来自畜牧业收入占到农业收入的30%以上；群众对局派专家组满意度≥85%，提高示范户的养殖收入，增强农牧民科技意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：畜牧产业振兴项目库建设指导覆盖率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：畜牧产业振兴工作指导覆盖率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：示范点项目户棚圈及养殖设施配套率 |  | ≥90% | 90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目户来自畜牧业收入占比 |  | ≥30% | 30% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：竣工验收合格率 |  | ≥98% | 98% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：“四良一规范”示范点建设 |  | ≤140万元 | 140万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：技术项目服务指导 |  | ≤284万元 | 284万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高示范户的养殖收入 |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：农牧民科技意识 |  | 有效增强 | 有效增强 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对局派专家组满意度 |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |