| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 511 | 511 | 473.21 |  | 10 |  | 92.6% |  | 9.26 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 511 | 511 | 473.21 |  | — |  | 92.6% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进奶业振兴、加强畜禽遗传资源保护，推进种植业结构调整，开展14个地州的畜牧业振兴行动目标完成情况、国家和自治区扶持政策落实情况、示范工程实施、养殖场（小区）备案、设计规模、实际存栏、销售、粪污资源化利用等项目督导、检查、调研、绩效评价、第三方审计、行业标准的制定等工作，组织开展《畜牧法实施办法》制定和《动物防疫法实施办法》修订工作，做好政策宣传解读工作；畜牧业生产统计及畜产品价格监测、饲料行业生产统计监测政府购买服务等工作，进村入户宣讲培训、发放政策明白纸、编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册等，开展畜牧业科技各类培训，加强畜产品质量安全监管体系建设，落实国家各项畜牧业发展政策，调研提出规划和政策建议，开展畜牧兽医职称评审工作等。 |  |  |  |  | 1、支持区内12个国家级、自治区级畜禽保种场（区、库）建设，持续开展畜禽遗传资源保护及监测工作。 2、推广优质种公羊3万只以上、优质冻精150万剂以上。 3、2022年建设不同优质饲草品种生产评比田4000亩，选择推荐适合全区种植的优质饲草品种10种以上。 4、畜产品质量安全率达到98%。 5、规模化畜禽养殖粪便综合利用率达到80%；畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工验收合格率达到95%畜禽粪污综合利用率较去年提高2%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 繁育牲畜种畜 |  | ≥3万头 | 3万头 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 优质鉰草品种生产评比田建设 |  | ≥3000亩 | 3000亩 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持畜禽遗传保种场（保护区） |  | ≥12个 | 12个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜产品质量安全率 |  | =98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 规模化畜禽养殖粪便综合利用率 |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各项培训出勤率 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项培训按期完成率 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 畜牧业科技各类培训经费 |  | ≤68万元 | 68万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 畜牧业生产发展工作经费 |  | ≤493万元 | 455.21万元 | 5 |  | 4.62 |  | 因新冠疫情防控静默管理，导致部分业务未能按期开展,在后续预算执行过程中严格把控进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高农牧业技术人员应用技术水平 |  | 有所提高 | 有所提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 畜禽粪污综合利用率较去年提高 |  | ≥2% | 2% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农牧民满意率 |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.88 |  |  |  |