| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区动物防疫等补助资金（兽医局重大疫病指挥部等工作补助经费及动物疫病综合防控经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区畜牧兽医局办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 160 |  | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160 | 160 |  | 160 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为加强地县乡村四级动物疫病防控网络建设，启动实施动物疫病防控能力提升工程，完善动物疫病应急预案，提高动物疫病监测预警预报能力，提高统筹协调推进重大动物疫病、外来疫病、主要人畜共患病、常见多发动物疫病防控能力，提高突发动物疫情应急处置能力。2022年制定以下目标：1.强制免疫密度达到90%以上，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持70%以上；2.依法对重大动物疫情处置率为100%；3.确保全区不发生区域性重大动物疫情。4.培训费60万元，业务经费100万元，畜牧兽医实训工作经费40万元。 |  |  |  |  |  | 1.强制免疫密度达到90%以上，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持70%以上； 2.重大动物疫情报告发生2起，依法处置2起，处置率为100%； 3.全区未发生区域性重大动物疫情。 4.培训费支出48万元，业务经费支出80万元，畜牧兽医实训工作经费支出32万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫等调研督导工作范围 |  |  | 14个地州 | 14 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数 |  |  | ≥300人次 | 300人次 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 开展实操实训畜牧兽医实训基地个数 |  |  | 2个 | 2个 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 培训次数 |  |  | ≥3次 | 3次 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 |  |  | ≥15天 | 15天 | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重大疫情处置率 |  |  | =100% | 100% | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  |  | ≥90% | 90% | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 免疫抗体合格率 |  |  | ≥70% | 70% | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  |  | 培训出勤率 |  |  | ≥95% | 95% | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | ≥98% | 98% | 3.85 |  | 3.85 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训费 |  |  | ≤400元/天 | 320元/天 | 3.85 |  | 3.08 |  | 因新冠疫情防控静默管理，导致部分业务未能按期开展,在后续预算执行过程中严格把控进度。 |  |
|  |  |  | 业务工作经费 |  |  | ≤100万元 | 80万元 | 3.85 |  | 3.08 |  | 因新冠疫情防控静默管理，导致部分业务未能按期开展,在后续预算执行过程中严格把控进度。 |  |
|  |  |  | 畜牧兽医实训工作经费 |  |  | ≤40万元 | 32万元 | 3.8 |  | 3.04 |  | 因新冠疫情防控静默管理，导致部分业务未能按期开展,在后续预算执行过程中严格把控进度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重大动物疫病防治工作正常有序开展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保生猪养殖重点区域不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 有效确保 | 有效确保 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 接受培训（实训）人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农牧民等服务对象满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.7 |  |  |  |