附件4：

自治区畜牧业生产发展资金项目支出绩效（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）评价报告

（ 2022年度）

项目名称：自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局办公室

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：刘英豪

填报时间：2023年1月12日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2022年，自治区畜牧兽医局深入学习宣传贯彻党的十九大及十九届历次全会、党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次全会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，贯彻自治区党委、政府“兴畜”决策部署和厅党组、局党组工作要求，突出重点，支持畜禽良种繁育、畜禽遗传资源保护、畜产品质量安全、优质饲草选育推广、畜牧业生产及产业化发展等畜牧业生产发展工作，做好畜产品稳产保供，为促进畜牧业高质量发展提供有力支撑。

贯彻落实《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2019〕56号）《农业农村部关于落实农业种质资源保护主体责任 开展农业种质资源登记工作的通知》（农种发〔2020〕2号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发<关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见>》（新党办发〔2020〕7号）精神，大力推进畜牧科研攻关力量，加强产学研用结合，实施畜禽联合育种攻关、畜牧技术集成示范推广，提高全区畜禽良种率及供种能力，切实加强畜禽遗传资源保护与管理。

2020年，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《印发<关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见>的通知》（新党办发〔2020〕7号）提出：大力发展饲草料产业，加快种植业结构调整，调优耕地地力保护补贴政策，扩大苜蓿、青贮玉米等优质饲草种植面积。五年全区新增饲草种植面积200万亩（其中新增全株青贮玉米120万亩、苜蓿80万亩），新增优质饲草600万吨以上。当前我区饲草产业发展存在饲草品种单一，品种区域布局不明显，种子质量不高，饲草品质低等问题，已成为制约我区饲草产业发展“卡脖子”的关键，为科学布局饲草品种，增加饲草多样性，提高饲草生产品质，特制定本项目相关指标。

为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《生猪屠宰条例》《乳品质量安全监督管理条例》，结合全区食用畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行检测发现的问题情况，开展2022年畜产品质量安全监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，提升畜禽产品质量，保障人民群众“舌尖上的安全”。

按照党中央、国务院及自治区关于坚决打好农业面源污染防治攻坚战安排部署，按照“源头减量、过程控制、末端利用”的治理原则，坚持“畜禽粪肥就地有效肥料化还田利用”的治理思路，助力打好农业农村污染治理攻坚战。

- 项目主要内容：

畜禽遗传资源：依托我区畜禽遗传资源现有基础，加快建设完善自治区级畜禽遗传资源保种场或保护区，构建畜禽资源保护体系，防止优质畜禽种质资源的退化。2022年重点支持12个自治区认定的保种场（保护区）和自治区畜禽遗传资源库建设。开展畜禽遗传资源保种场（保护区）、畜禽遗传资源基因库建设、种群质量提升、畜禽遗传资源动态监测、畜禽种质资源确认和登记工作。通过项目建设，提高畜禽遗传资源保护的物质装备水平，积累畜禽遗传资源保护动态检测数据，为畜禽新品种选育提供素材。

畜牧业生产及产业化发展：结合自治区下发《关于印发<农区高效肉羊品种选育计划（2020-2025年）>等5个畜禽种业提升计划2021年度实施方案的通知》（新牧畜字〔2021〕1号）要求，依托自治区农区高效肉羊品种选育推广、牧区地方肉羊品种选育推广、多浪羊品种选育推广、新疆褐牛联合育种、西门塔尔（安格斯）牛群体改良等5个产业技术体系开展工作，涉及科研院校、13个地（州、市）畜牧兽医技术推广单位、涉牧企业等共100余家，开展核心种畜场和重点养殖场种畜的育种、表型测定、品种鉴定、种畜购置等育种与生产环节及种畜鉴定、资源统计等推广工作。通过项目实施，扩大核心育种群数量，品种改良工作初见成效，供种能力显著提升。

畜产品质量安全：监测委托4个检测机构完成全疆畜产品质量安全定量及定性、饲料质量安全监测、兽药监测检测；对全区畜产品质量安全监测预警分析。完成地理标志登记、名特优新农产品检测，以及畜产品质量安全活动周、兽药生产企业GMP验收换证等工作。配合农业农村部委托质检机构完成对养殖环节、屠宰环节畜产品质量安全状况进行例行监测监督抽查等任务。

农区优质牧草选育推广：围绕苜蓿、青贮玉米、饲用高粱等优质饲草品种生产评比、高产栽培技术推广、营养成分快速测定3个关键环节，示范带动全区饲草产业发展。委托科研院校、自治区技术推广单位开展新成果跟踪、新技术指导。2022年计划建设不同优质饲草品种生产评比田4000亩，选择饲草品种10种以上。

畜禽粪污资源化：实施好畜禽粪污资源化利用整县推进项目，抓好直联直报信息系统粪污资源化利用跟踪监测，推进规模养殖场畜禽粪污资源化利用计划和台账管理。有效利用国家兽医卫生综合信息平台病死畜禽无害化信息管理系统，做好病死畜禽无害化处理全程追溯和保险联动工作。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资511万元，其中：财政本级资金511万元。项目实际支出473.21万元，支出率为92.6%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资511万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于一般财政拨款，项目资金到位511万元，全年执行473.21万元，预算执行率为92.6%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

推进奶业振兴、加强畜禽遗传资源保护，推进种植业结构调整，开展14个地州的畜牧业振兴行动目标完成情况、国家和自治区扶持政策落实情况、示范工程实施、养殖场（小区）备案、设计规模、实际存栏、销售、粪污资源化利用等项目督导、检查、调研、绩效评价、第三方审计、行业标准的制定等工作，组织开展《畜牧法实施办法》制定和《动物防疫法实施办法》修订工作，做好政策宣传解读工作；畜牧业生产统计及畜产品价格监测、饲料行业生产统计监测政府购买服务等工作，进村入户宣讲培训、发放政策明白纸、编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册等，开展畜牧业科技各类培训，加强畜产品质量安全监管体系建设，落实国家各项畜牧业发展政策，调研提出规划和政策建议，开展畜牧兽医职称评审工作等。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）项目所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.7分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.7分，得分率为98.5%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 92.6% | 92.6% | 3.7 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥90% | 90% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

数量指标方面：

a.繁育牲畜种畜指标，指标值为≥3万头，实际完成3万头，完成率100%，偏差率0%。

b.优质鉰草品种生产评比田建设指标，指标值为≥3000亩，实际完成3000亩，完成率100%，偏差率0%。

c.支持畜禽遗传保种场（保护区）指标，指标值为≥12个，实际完成12个，完成率100%，偏差率0%。

质量指标方面：

a.畜产品质量安全率指标，指标值为98%，实际完成98%，完成率100%，偏差率0%。

b.规模化畜禽养殖粪便综合利用率指标，指标值为≥80%，实际完成80%，完成率100%，偏差率0%。

c.畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工验收合格率指标，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%。

d.各项培训出勤率指标，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%。

成本指标方面：

a.畜牧业科技各类培训经费指标，指标值为≤68万元，实际完成68万元，完成率100%，偏差率0%。

b.畜牧业生产发展工作经费指标，指标值为≤493万元，实际完成455.21万元，完成率92.33%，偏差率7.67%。偏差原因是疫情停工导致部分业务未开展。

时效指标方面：

a.各项培训按期完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

社会效益指标方面：

a.提高农牧业技术人员应用技术水平指标，指标值为有所提高，实际完成有所提高，完成率100%，偏差率0%。

生态效益指标方面：

a.畜禽粪污综合利用率较去年提高指标，指标值为≥2%，实际完成2%，完成率100%，偏差率0%。

满意度指标方面：

a.培训人员满意度指标，指标值为≥95%，实际完成95%，完成率100%，偏差率0%。

b.农牧民满意率指标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

一是大部分养殖场、保种场（区）技术人才队伍不稳定，专业技术人员培养力度不足，对基础育种技术的措施应用还不够扎实，育种软件的配备不足，数据资料的统计、分析、应用能力较弱。

二是产业发展方面，受饲草料等原料价格上涨、畜产品价格下滑和新冠疫情的影响，畜牧业生产成本增加，养殖效益下滑，养殖场（户）生产积极性受到一定影响。

- 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。进一步建立健全绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金（业务工作经费补助、畜产品质量安全检测、草业工作经费） |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  | 实施单位 | 自治区畜牧兽医局办公室 |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 | 511 | 511 | 473.21 | 92.6% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 511 | 511 | 473.21 | 92.6% |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 推进奶业振兴、加强畜禽遗传资源保护，推进种植业结构调整，开展14个地州的畜牧业振兴行动目标完成情况、国家和自治区扶持政策落实情况、示范工程实施、养殖场（小区）备案、设计规模、实际存栏、销售、粪污资源化利用等项目督导、检查、调研、绩效评价、第三方审计、行业标准的制定等工作，组织开展《畜牧法实施办法》制定和《动物防疫法实施办法》修订工作，做好政策宣传解读工作；畜牧业生产统计及畜产品价格监测、饲料行业生产统计监测政府购买服务等工作，进村入户宣讲培训、发放政策明白纸、编制畜牧业主导品种和主推技术编制推介手册等，开展畜牧业科技各类培训，加强畜产品质量安全监管体系建设，落实国家各项畜牧业发展政策，调研提出规划和政策建议，开展畜牧兽医职称评审工作等。 |  |  |  | 1、支持区内12个国家级、自治区级畜禽保种场（区、库）建设，持续开展畜禽遗传资源保护及监测工作。 2、推广优质种公羊3万只以上、优质冻精150万剂以上。 3、2022年建设不同优质饲草品种生产评比田4000亩，选择推荐适合全区种植的优质饲草品种10种以上。 4、畜产品质量安全率达到98%。 5、规模化畜禽养殖粪便综合利用率达到80%；畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工验收合格率达到95%畜禽粪污综合利用率较去年提高2%。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 繁育牲畜种畜 | >=3万头 | 3万头 |  |
|  |  |  | 优质鉰草品种生产评比田建设 | >=3000亩 | 3000亩 |  |
|  |  |  | 支持畜禽遗传保种场（保护区） | >=12个 | 12个 |  |
|  |  | 质量指标 | 畜产品质量安全率 | =98% | 98% |  |
|  |  |  | 规模化畜禽养殖粪便综合利用率 | >=80% | 80% |  |
|  |  |  | 畜禽粪污资源化利用整县推进项目竣工验收合格率 | >=95% | 95% |  |
|  |  |  | 各项培训出勤率 | >=95% | 95% |  |
|  |  | 时效指标 | 各项培训按期完成率 | =100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 畜牧业科技各类培训经费 | <=68万元 | 68万元 |  |
|  |  |  | 畜牧业生产发展工作经费 | <=493万元 | 455.21万元 | 因新冠疫情防控静默管理，导致部分业务未能按期开展,在后续预算执行过程中严格把控进度。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高农牧业技术人员应用技术水平 | 有所提高 | 有所提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 畜禽粪污综合利用率较去年提高 | ≥2% | 2% |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 95% |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.7 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |