附件4：

现代畜牧业发展专项资金项目支出绩效评价报告

（ 2022年度）

项目名称：现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、粪污资源化利用及统计监测等）

实施单位（公章）：自治区畜牧总站

主管部门（公章）：自治区畜牧兽医局

项目负责人（签章）：谭小海

填报时间：2023年1月12日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

- 新疆畜牧总站（以下简称总站）是自治区全额拨款事业单位，隶属于自治区畜牧兽医局，承担着种畜禽质量安全监督与管理、畜牧业良种和技术推广。总站现有职工80人，其中正高5人，副高26人，硕士18人。设有畜禽遗传资源科、种畜禽监督管理科、体系建设科、技术推广科、饲草饲料科中心5个业务科室，是自治区集畜禽品种改良、品改技术推广与应用、畜禽遗传资源保护利用、种畜禽品种技术检验检测、种畜禽监督管理等多种业务职能为一体的综合性畜牧技术服务部门。根据《关于加快新疆现代畜禽种业发展的意见》指出：不断完善肉羊肉牛、运动马、奶牛、猪禽种业体系，逐步建立驼、驴、特禽、蜜蜂等特色畜禽种业生产体系，依法建立畜禽遗传资源保种场（保护区），促进特有畜禽遗传资源开发利用。到2025年，培育出2—3个具有重要战略地位、具备国际市场竞争优势、带动农牧经济发展作用明显的畜禽品种。经自治区畜牧兽医技术推广机构书面同意实施的育种规划，通过书面审查的，组织专家现场评审。加强对种畜禽场的监督检查，对取得《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场不定期进行现场核查，以及重大动物疫病与人畜共患病的抽样检测工作。建立现代种畜繁育生产体系，提升新疆地方品种的品质与价值，要合理定位马培育方向，实施《新疆马遗传改良计划（2016—2025年）》，重点培育运动性能好、耐力强的专门化新品种（系）。开展畜禽品种繁育体系建设、品种登记、技术推广等组织、指导和服务工作。

2、项目主要内容：

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。项目实际支出346万元，支出率为100%。

3、资金投入和使用情况

- （1）资金安排,本项目总投资346万元，其中：财政本级资金346万元。

项目总投资346万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合现代畜牧业发展专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况使用资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于自治区财政，项目资金到位346万元，全年执行346万元，预算执行率为100%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）.畜禽良种繁育体系不断健全，种畜场管理规范化，种畜禽生产能力稳步提升，畜禽良种化率不断提高。

（2）.畜禽遗传资源保护体系更加健全，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存增

（3）.畜牧养殖“四良一规范”等主推实用技术不断普及，全区养殖生产水平加快提升。

（4）.畜禽养殖备案管理更加规范，畜牧信息化管理水平快速提升。

（5）.畜牧业统计监测体系不断完善，增强统计监测工作对畜牧业发展的技术支撑作用。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、粪污资源化利用及统计监测等）项目所包含的全部项目内容。

3、绩效评价的范围

现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、粪污资源化利用及统计监测等）项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

- 确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为5分，项目过程权重为5分，项目产出权重为50分，项目效益权重为40分。

- （3）确定指标标准值

- 指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

- 绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

- 具体评价指标体系详情见附件1

- 3、绩效评价方法

- 绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

- 本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

- （1）比较法

- 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

- （2）因素分析法

- 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

- 4、评价标准

- 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

- 对现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、粪污资源化利用及统计监测等）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为39分，得分率为 97.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为19分，得分率为95%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 90% | 9 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 14 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥90% | 95% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1项目资金安排落实、总投入等情况

# 项目资金总额为346万元，全部为财政专项资金，资金的使用方向为：

# (1).畜禽良种繁育推广与应用成本畜禽良种繁育推广与应用成本173万元）

# (2).畜禽遗传资源保护与利用成本（71万元）

# (3).畜禽粪污资源化利用及统计监测成本（46.5万元）

# (4).饲草料生产加工利用成本（55.5万元）

2项目资金实际使用情况

经过前期的项目执行经验和对下一步工作的分析测算，2022年项目资金的使用支出，围绕完成的业务符合资金绩效目标，完成技术推广与培训工作及自治区畜禽遗传资源保护和利用，完成种畜禽生产监督管理工作；通过强化专项资金使用管理，确保完成各项业务工作，保证项目资金发挥实效。项目资金满足本项目需求，为促进畜牧业持续稳定的发展产生积极的作用。

（1）畜禽良种繁育推广与应用成本畜禽良种繁育推广与应用成本173万元）

a．种畜禽场规范化建设。通过遴选核心育种场、完善场内测定站、检验检测种畜禽质量、开展技术服务和指导等方式，规范建设种畜禽场100家，每年向社会提供优良种畜10万头（只）。小计50万元。

b．优良畜禽品种登记与生产性能测定。测定和登记多浪羊、新疆褐牛、伊犁马等品种优良种畜10000头（只、匹），主要登记系谱信息及生产性能数据，向社会发布优良种畜禽登记册和遗传评估概要，进一步加大优良种畜禽推广力度，将牲畜良种率提高5个百分点。按照50元/头（只、匹）测算，小计50万元。

c．种畜冷冻胚胎制作。制作3个优良地方品种冷冻胚胎500枚以上。按照每个品种50000元测算，小计15万元

d.畜牧技术推广应用（58万元）

推广畜禽疫病综合防治技术、畜禽高效繁殖技术、粪污无害化利用技术等4个以上畜牧业实用技术；5个地州推广10个优质饲草品种和高效种植技术；示范场牲畜成活率达到85%以上，人工授精平均情期受胎率达到60%以上；编制技术推广手册4种5000册；制定畜牧业标准6个。

（2）畜禽遗传资源保护与利用（71万元）

全面完成畜禽遗传资源普查畜禽品种及行政村全覆盖、新发现遗传资源筛查与申报鉴定，收集保存畜禽遗传材料10000份，现场核查并认定新申报畜禽遗传资源保种场（保护区），全区畜禽遗传资源保护率达到85%以上。

（3）粪污污染化利用及畜牧业统计监测（46.5万元）

在全疆布局30个畜禽养殖监测县，每月定期上报监测县内规模场、监测村和监测户的养殖信息，全年采集畜牧生产数据5万个以上。在全疆16个主要城市安排19个市场，每周采集主要畜产品和饲料20个品种的当期价格，全年52期近2万条价格信息。对全区备案规模场数据进行核查，了解全区规模场情况。畜牧统计监测年度按时上报率95%以上，全疆统计员数据误差率≦5%，全疆养殖场备案信息准确率≧95%。在全区37个县推进畜禽粪污资源化利用技术服务和指导，开展畜禽粪污无害化处理试验示范，推广资源化利用技术和典型案例，确保我区规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到90%以上。

（4）饲草料生产加工利用（55.5万元）

开展饲草料生产加工利用技术示范推广；在14个地（州、市）采集100家养殖场的样品，开展全区青贮饲料营养检测和质量评价，编制全区青贮饲料质量报告1份。开展草牧业统计监测，组织14个地（州、市）完成监测体系的数据采集、填报和审核，开展数据抽查复核。筛选适宜的饲草品种推广，推广优质饲草品种和高效种植试验示范区200亩。

以上合计346万元。

三、项目资金管理情况分析

自治区畜牧总站有健全的资金管理制度，项目资金的使用和目标严格按照项目标准要求使用，达到既不违反财务资金使用规范，同时还要能完成项目的预设目标。项目资金作为单位专项资金使用，在管理上按照到财政及专项资金管理要求进行管理，并按照资金使用的标准结合业务发展需要，有效实现项目资金使用管理目标。将预算管理作为专项资金管理的一个重组成部分，通过财务预算完善项目资金使用规范，项目资金使用要设立预算、并按预算执行、中期要对预算及项目完成情况进行审核；针对审核中出现的问题要进行修正，完善和改进。从资金预算编制、预算审定及批复、预算分解、预算监控、预算决算、预算审计、预算考核等环节结合项目使用进度有效完善。

(1). 持续做好畜禽种业发展支撑。一是建立自治区级种畜禽生产经营许可证管理台账，定期调度指导，组织人员开展牛性能测定指导和种畜场育种技术服务。二是制定2022年种畜禽质量监测及生产性能测定指导工作方案，完成18个种畜禽场生产性能检验检测任务。三是组织制定《新疆维吾尔自治区畜禽核心育种场管理办法（试行）》及配套办法，并开展解读培训，指导育种企业积极申报国家级、自治区级核心育种场，组织审查核心育种场申报材料12份，指导2家国家级核心育种场完成核验。四是制定年度工作方案，持续组织实施畜禽遗传改良计划和新疆褐牛、多浪羊等种业提升工程，组织开展新疆褐牛、多浪羊良种登记，编制登记册，推进了新疆褐牛信息化育种。五是审核自治区级种畜禽场育种规划5个，完成现场核验3个。六是实施了自治区种羊性能测定与遗传评估中心、新疆褐牛生产性能测定与遗传评估中心项目建设，夯实育种基础。

(2).持续推进畜禽遗传资源保护及开发利用。一是持续做好第三次畜禽遗传资源普查工作。召开了自治区畜禽遗传资源普查工作总结推进视频会，组织完成了14个地（州、市）面上普查数据审核工作；组织对未发现资源伊犁白猪进行了回溯核查，上报《伊犁白猪遗传资源回溯核查报告》，全面完成我区1345条数据的核查整改和66个品种的回溯调查工作，向国家提交《2021年新疆第三次畜禽遗传资源普查工作总结》《第三次畜禽遗传资源普查专项绩效报告》；制定《自治区畜禽遗传资源性能测定工作方案》《畜禽遗传资源性能测定调度方案》《2022年畜禽遗传资源普查性能测定资金使用工作方案》，有序推进了54个畜禽品种的系统测定，完成了14个地方畜禽品种的影像拍摄工作，向全国畜禽遗传资源普查办推荐普查典型人物事迹4个、典型资源故事2个、种质资源转化典型案例3个。二是加强畜禽遗传资源保护。加强对保种场（保护区）的督促指导， 完成了15个自治区级保种场（保护区）2021年度的保种效果评估，提出书面评估意见，上报形成专项工作总结。制定2022年《畜禽遗传资源保护工作监测方案》，对15个场开展保种保护监测工作；指导柯尔克孜羊、巴音布鲁克羊、巴里坤马、富蕴黑鸡、吐鲁番斗鸡等5家保种单位申报自治区级保种场。三是采集保存畜禽遗传材料。制定《自治区畜禽基因库遗传材料管理办法》，制作杜泊羊、德国肉用美利奴羊、叶城羊、蒙古牛、哈萨克马细管冻精11987剂，南疆地方品种绵羊冷冻胚胎829枚，四是积极挖掘新发现畜禽资源。制定《2022年新发掘畜禽遗传资源申报鉴定工作推进方案》，明确任务分工；组织召开新发现资源申报省级论证会和诺维什羊新资源挖掘研讨会，组织编制并上报了阿山马鹿、也迷离鸡、伊犁鸡、小宛鸡、诺维什羊等新发现资源申报鉴定材料。

(3).持续做好畜牧科技推广和培训工作。一是抓好畜牧业技术培训。目前已围绕畜牧业高质量发展重点，累计举办技术培训35场次，培训人员5000余人次，编写出版专著3本、技术手册5册，申报国家标准3项、立项地方标准1项。二是积极争取并实施好畜牧业项目。今年已争取自治区“十四五”科技重大专项课题1个、自治区国际合作项目2个、农业农村部《伊犁马产业群体项目》子项目1个、农业农村部《新疆褐牛产业集群项目》子项目2个，目前6个项目按照任务书年度考核指标正有序推进。三是依托多浪羊、新疆褐牛、西门塔尔牛（安格斯牛）等3个体系办公室，组织开展畜牧业技术指导与服务，提升体系成员单位整体水平。四是研发推广新疆牛品种改良信息管理系统，举办培训班，已在全区70个县（市）推广应用牛品种改良APP，注册登记配种员3094人，录入配种牛69万余头。

(4). 持续做好畜牧业统计监测和畜禽养殖废弃物资源化利用工作。一是按时完成农业农村部直联直报系统畜牧养殖生产及价格监测数据采集与审核上报，发布价格监测周报43期、统计月报9期，编印《自治区规模以下生猪养殖场户定点监测项目实施方案》，开展规模以下生猪养殖户抽样监测工作，发布《新疆能繁母猪存栏变化监测月报》5期、编印《新疆畜牧业统计监测工作手册》1册。疫情期间，承担了调度、采集各地州主要畜产品价格，审核相关材料的任务。二是制定了《2022年畜禽粪污无害化处理及资源化利用监测方案》，开展畜禽粪污无害化处理及资源化利用监测工作。开展规模及规模以下养殖场（户）畜禽粪污资源化利用典型案例收集和实地调研，推荐上报典型案例6个，其中吐鲁番市《鄯善县养牛户堆肥发酵还田利用模式》被列入全国推介案例。

5.做好饲草料生产工作。

一是开展全株青贮玉米和优质饲草质量检测。先后赴全疆14个地州56家企业进行青贮饲料采样，委托检测机构检测样品100份，目前已完成26项指标检测，初步形成了《新疆全株玉米青贮质量监测报告》。结合“粮改饲”项目和局关于全珠玉米青贮质量监测采样通知，指导开展青贮饲料采样66份。编制《2022年饲草料营养检测工作方案》，与60份样品抽样企业（合作社）开展了检测合作。二是抓好草业统计监测。强化草业统计监测工作要求，完成各地州2021年度数据采集审核汇总上报工作。三是开展区域品种实验与优质饲草料推广。在7个地州开展29个饲草品种的区域试验，示范推广优质饲草种植面积2000余亩。

四、项目产出

- 其中：数量指标方面

- 1.现代畜牧业提升马牛羊核心群数量指标，指标值为≥10000头（只、匹），实际完成15000头，完成率150%，偏差率超额完成50%。

- 2.建设畜禽遗传资源保护场（保护区、基因库）建设数量指标，指标值为≥18个，实际完成18个，完成率100%。

3.遗传材料数量指标，指标值≥10000份，实际完成12816，实际完成率128.16%。

4.优良畜禽品种登记、测定数量指标≥5000头（匹、只）实际完成达5000头以上，完成率100%。

5.畜禽养殖场（小区）登记备案数量指标值≥4000个，实际完成值达5000个，实际完成率125%。

6畜禽统计监测点数量≥500个，实际完成值达500余个，实际完成率100%。

质量指标方面：

1.畜禽保种场与保护区保种群体合格率≥90%，实际完成值达100%。

- 2.畜禽遗传物质制作合格率≥90%,实际完成标准95%。

- 3.育种场出栏合格率≥90%，实际完成标准95%。

- 4.畜禽统计监测点数据采集完成率≥95%，实际完成率≥95%.

成本指标方面：

1.畜禽遗传保护与利用成本71万，实际完成71万，完成率100%。（同上）

2.畜禽良种繁育推广与应用成本173万，实际完成173万，完成率100%。

3.畜禽粪污资源化利用及统计监测成本46.5万，实际完成46.5万，完成率100%。

4.饲草料生产加工利用成本55.5万，实际完成55.5万，完成率100%。

时效指标方面：项目计划按期完成率100%

（四）效益情况

社会效益指标方面：有效提升畜禽良种增收能力，提升养殖生产水平。

(五）满意度指标方面：农牧民满意度≥90%.

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

一是高度重视。站领导和各科室非常重视，在项目的立项、组织实施、检查监督等方面给与了强有力的指导和支持，大家紧密配合，共同推进项目实施。二是积极沟通协调。畜牧总站与地州站、站内各科室之间经常联系沟通，在项目方案编制、工作要求、资金使用、实施进展等方面及时衔接，相互沟通，统一了思想和行动，为项目顺利推进奠定了基础。三是认真做好项目的各项准备工作。各科室按照项目任务目标，在制定计划、选派人员、明确措施等各个方面积极协调和精心准备，为项目加快实施提供了保障。四是加大项目督促检查。站领导和有关科室负责人坚持加强项目实施的督促检查，通过检查，提高了各地、各科室的重视程度，调动了各方对项目实施的积极性，及时了解了项目实施存在的突出问题，并能针对性地提出具体对策措施，为项目圆满完工发挥了促进作用。

2、存在的问题及原因分析：

- 一是对畜禽种业高质量发展支撑作用不强。深入种畜禽场指导服务还不到位，核心育种场改造育种设施装备、提升育种水平不高，种畜禽场育种规划针对性、指导性不强，选种选配工作落实不到位，种畜禽生产性能测定不严格，育种数据不连续不完整，种畜禽质量检验检测的数量有限，羊、马的信息化育种推进缓慢，对种畜禽场的管理不到位，我区畜禽种业的竞争力还不强。二是推进畜禽遗传资源应保尽保还不到位。畜禽遗传资源保护与利用顶层设计还不健全，指导和督促畜禽遗传资源保护单位落实保护责任、执行保种方案还有差距，部分畜禽地方品种还未建立保种场，畜禽保护体系还不完善；保种技术应用不全面，采用血夜、冻精、胚胎、体细胞等多种方式收集保畜禽遗传材料仍不到位，全区地方品种冻精与胚胎保种仍未实现全覆盖，个别畜禽资源面临危险状态。三是畜牧实用技术推广普及率不高。推进各级畜牧技术推广体系建设力度不强，基层机构设施装备比较落后，技术人才队伍匮乏，与技术支撑畜牧业高质量发展不相适应。组织各级推广机构大力推广应用高效繁殖技术、健康养殖技术、营养调控技术、绿色发展技术、饲草料加工调制技术等还不足，实用技术进村入户不足，畜牧养殖水平还不高。

- 有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、养殖小区备案及统计监测等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 346万 | 346万 | 346万 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 346万 | 346万 | 346万 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.畜禽良种繁育体系不断健全，种畜场管理规范化，种畜禽生产能力稳步提升，畜禽良种化率不断提高。 2.畜禽遗传资源保护体系更加健全，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存增加。 3.畜牧养殖“四良一规范”等主推实用技术不断普及，全区养殖生产水平加快提升。 4.畜禽养殖备案管理更加规范，畜牧信息化管理水平快速提升。 5.畜牧业统计监测体系不断完善，增强统计监测工作对畜牧业发展的技术支撑作用。 |  |  |  |  | 1.畜禽良种繁育体系不断健全，种畜场管理规范化，种畜禽生产能力稳步提升，畜禽良种化率不断提高。 2.畜禽遗传资源保护体系更加健全，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存增加。 3.畜牧养殖“四良一规范”等主推实用技术不断普及，全区养殖生产水平加快提升。 4.畜禽养殖备案管理更加规范，畜牧信息化管理水平快速提升。 5.畜牧业统计监测体系不断完善，增强统计监测工作对畜牧业发展的技术支撑作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现代种业提升牛羊马种业育种核心群数量 |  | ≥10000头（只、匹） | 15000头（只、匹） | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传资源保种场保护区基因库数量 |  | ≥15个 | 15个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 遗传材料数量 |  | ≥5000个 | 5000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优良畜禽品种登记、测算数量 |  | ≥5000头（只、匹） | 5000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽养殖场（小区）登记备案数量 |  | ≥4000个 | 4000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽统计监测点数量 |  | ≥500个 | 500个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜禽保种场与保护区保种群体合格率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传物质制作合格率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 育种场出栏种畜禽合格率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 畜禽统计监测点数据采集正确率 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期计划完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 畜禽良种繁育推广与应用成本 |  | ≤173万 | 173万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传资源保护和利用成本 |  | ≤71万 | 71万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 饲草料生产加工利用成本 |  | ≤55.5万 | 55.5万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 养殖小区备案及统计监测点成本 |  | ≤46.5万元 | 46.5万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 逐步提升畜禽生产性能和畜禽良种增收的能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高养殖场、养殖户生产水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进全疆畜牧业产业化发展的能力 |  | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 9 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 14 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |