| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 现代畜牧业发展专项资金(现代种畜提升、畜禽遗传资源保护和利用、养殖小区备案及统计监测等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区畜牧兽医局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区畜牧总站 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 346万 | 346万 | 346万 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 346万 | 346万 | 346万 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.畜禽良种繁育体系不断健全，种畜场管理规范化，种畜禽生产能力稳步提升，畜禽良种化率不断提高。 2.畜禽遗传资源保护体系更加健全，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存增加。 3.畜牧养殖“四良一规范”等主推实用技术不断普及，全区养殖生产水平加快提升。 4.畜禽养殖备案管理更加规范，畜牧信息化管理水平快速提升。 5.畜牧业统计监测体系不断完善，增强统计监测工作对畜牧业发展的技术支撑作用。 |  |  |  |  | 1.畜禽良种繁育体系不断健全，种畜场管理规范化，种畜禽生产能力稳步提升，畜禽良种化率不断提高。 2.畜禽遗传资源保护体系更加健全，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存增加。 3.畜牧养殖“四良一规范”等主推实用技术不断普及，全区养殖生产水平加快提升。 4.畜禽养殖备案管理更加规范，畜牧信息化管理水平快速提升。 5.畜牧业统计监测体系不断完善，增强统计监测工作对畜牧业发展的技术支撑作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 现代种业提升牛羊马种业育种核心群数量 |  | ≥10000头（只、匹） | 15000头（只、匹） | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传资源保种场保护区基因库数量 |  | ≥15个 | 15个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 遗传材料数量 |  | ≥5000个 | 5000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 优良畜禽品种登记、测算数量 |  | ≥5000头（只、匹） | 5000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽养殖场（小区）登记备案数量 |  | ≥4000个 | 4000个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 畜禽统计监测点数量 |  | ≥500个 | 500个 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 畜禽保种场与保护区保种群体合格率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传物质制作合格率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 育种场出栏种畜禽合格率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 畜禽统计监测点数据采集正确率 |  | ≥95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期计划完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 畜禽良种繁育推广与应用成本 |  | ≤173万 | 173万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 畜禽遗传资源保护和利用成本 |  | ≤71万 | 71万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 饲草料生产加工利用成本 |  | ≤55.5万 | 55.5万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 养殖小区备案及统计监测点成本 |  | ≤46.5万元 | 46.5万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 逐步提升畜禽生产性能和畜禽良种增收的能力 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 提高养殖场、养殖户生产水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进全疆畜牧业产业化发展的能力 |  | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |