自治区动物防疫补助经费资金项目支出绩效评价报告

（ 2022年度）

项目名称：自治区动物防疫补助经费

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：刘英豪

填报时间：2023年1月6日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

据新疆动物疫病调查显示，我区动物疫病种类繁多，已查明动物传染病111种，寄生虫病64种，中毒、代谢病30余种。特别是非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病，布鲁氏杆菌病、包虫病等人畜共患病，小反刍兽疫、牛结节性皮肤病等外来动物疫病，严重威胁我区畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全。当前，做好动物疫病综合防控工作，是确保我区畜牧业可持续、高质量发展工作的重中之重。

- 项目主要内容：

动物防疫补助项目包括：政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务补助；开展常见病防控工作；兽医实验室改造提升；保障省际公路动物卫生监督检查站进疆动物车车抽检和正常运转；保障动物检疫工作；开展兽用抗菌药减量化工作；动物检疫电子出证信息化建设；开展官方兽医、村级动物防疫员师资培训和视频线上培训；开展动物疫病综合防控工作等9个子项，各子项主要内容如下：

（1）政府购买动物防疫服务。坚持脱贫后五年内政策不变，继续支持南疆四地州人民政府向畜牧兽医社会化服务组织购买口蹄疫疫苗、高致病性禽流感疫苗、小反刍兽疫疫苗、布病疫苗、包虫病疫苗注射，犬驱虫药投喂等动物防疫服务，保障四地州基层动物防疫队伍稳定。

（2）开展常见病防控工作。对各地采购6种使用量较大的常规疫病疫苗（羊三联四防疫苗、山羊痘疫苗、无荚膜炭疽芽孢疫苗、Ⅱ号炭疽芽孢疫苗、气肿疽疫苗、牛多杀性巴氏杆菌疫苗）给予部分补助，引导各级政府和经营者加大投入，落实属地管理责任和主体责任，提高常见病防控能力，确保常见病不出现区域性暴发流行。

（3）兽医实验室改造提升。支持自治区动物疾病预防控制中心2022年内完成其实验大楼电力扩容及配电室改造和自治区动物疾病预防控制中心生物安全三级实验室运行前期相关内容筹备建设项目，保障自治区级兽医实验室运行安全和在紧急情况下的满负荷运行。支持伊宁县、巩留县、玛纳斯县、吉木萨尔县、库尔勒市、和硕县、温宿县、沙雅县8个实验室面积达标、人员到位的养殖大县县级兽医实验室2022年完成升级改造，使其初步具备非洲猪瘟、小反刍兽疫等优先防治病种病原学检测诊断能力。

（4）保障省际公路动物卫生监督检查站进疆动物车车抽检和正常运转。支持哈密市烟墩、白山泉和巴州依吞布拉克3个省际公路动物卫生监督检查站开展进疆牲畜重大疫病车车抽检工作，补助主要用于购买小反刍兽疫、口蹄疫等检测试剂、核酸提取试剂和枪头、离心管、口罩、防护服、手套等检测用耗材；对检查站运行给予补助，提升其履职保障水平。支持哈密市、巴州和自治区动物疾病预防控制中心开展逐级复核工作，补助主要用于购买检测试剂、耗材和实验室必要检测仪器的配套更新，对送样工作予以补助；支持自治区动物疾病预防控制中心对检查站工作人员开展指导培训，提升检测能力。

（5）保障动物检疫工作。对全区畜禽标识、动物产品检疫标志（牛羊卡环）和动物检疫合格证明采购，动物（动物产品）流通及落地监管工作给予补助，有效提升动物检疫监督能力。向派驻屠宰厂的官方兽医每人发放1套防护服和屠宰政策法规汇编，提升屠宰环节官方兽医履职保障水平，其中自治区动物疾病预防控制中心负责采购屠宰场官方兽医防护服，自治区畜牧科技资料编译室负责汇编屠宰政策法规，各地（州、市）农业农村（畜牧兽医）局负责发放到人。

（6）开展兽用抗菌药减量化工作。奖补7个规模养殖企业（对减抗效果评价得分85分以上者择优奖补），以点带面，推广兽用抗菌药使用减量化模式，确保“十四五”时期全区产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势，肉蛋奶等畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率稳定保持在98%以上，动物源细菌耐药趋势得到有效遏制，到2025年末，50%以上的规模养殖场实施养殖减抗行动。

（7）动物检疫电子出证信息化建设。按照《农业农村部办公厅关于开展动物检疫监督能力提升行动的通知》（农办〔2021〕40号）要求，支持自治区牧业信息中心进一步升级、完善动物检疫电子出证系统，使全区14个地（州、市）、96个县（市、区）动物检疫电子申报受理率达到80%以上，开展动物检疫合格证明（B）电子证明试点，落地报告、车辆备案等功能上线运行，提升自治区畜牧兽医大数据平台应用水平，进一步健全以用促管、管用结合的信息化建设应用新机制。

（8）开展官方兽医、村级动物防疫员师资培训和视频线上培训。支持自治区动物卫生监督所开展全区官方兽医师资、村级动物防疫员师资培训。支持新疆畜牧科学院制作一部人畜共患病防控科普宣传片和配套的防治技术要点口袋书，发放给基层动物防疫员，开展线上讲座等。进一步加强基层防疫队伍建设，提高基层防疫员兽医技术服务水平，提升基层防疫员综合服务能力。

（9）开展动物疫病综合防控工作。一是建立动物疫病风险评估制度，由防疫处牵头，自治区动物疾病预防控制中心具体实施，成立自治区动物疫病风险评估委员会，开展相关工作并完成2022年度全区动物疫病风险评估。二是依法履行西北区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控机制轮值省责任，支持自治区动物疾病预防控制中心承办2022年度西北区非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作会议，并为西北区分区防控办做好技术支撑等相关工作。三是支持新疆畜牧科学院推广骆驼和驴的布病、结核病综合防控技术，开展牛羊常见多发疫病防治技术指导、推广羊传染性胸膜肺炎诊断试剂盒，制定牛羊跨省“点对点”调运防疫检疫操作技术规程，推广动物防疫相关地方标准。四是支持自治区畜牧科技资料编译室翻印动物疫病防控科普知识等宣传资料并发放各地。五是支持乌鲁木齐市新疆野马文化发展有限公司（阿哈-捷金马繁育基地）开展马病诊疗与防控工作，建设马病诊疗实训基地，2022年开展马产业实用技术培训2场，不少于100人次；驻点实训全区马产业技术人员不少于20人；发挥首府窗口展示作用，引领全区马产业发展，助力乌昌国际文化旅游示范区。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资6615万元，其中：本级财政投资资金1336万元。项目实际支出6224.74万元，支出率为94.10%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资6615万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区动物防疫补助经费专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区动物防疫补助经费资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于自治区财政资金，项目资金到位6615万元，截止目前，执行6224.74万元，预算执行率为94.10%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过实施该项目，有效做好动物疫病强制免疫、疫情监测预警、动物卫生检疫监督、动物防疫体系建设等相关工作，有效防控重大动物疫病，确保不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，促进我区畜牧业高质量发展。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，达到改进预算管理、控制节约成本，提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区动物防疫补助经费项目所包含的全部项目建设内容。

3、绩效评价的范围

自治区动物防疫补助经费项目的决策、过程、产出、效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区动物防疫补助经费资金项目项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98.98分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.76分，得分率为98.80%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.22分，得分率为98.05%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 94.10% | 94.10% | 3.76 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 92.60% | 92.60% | 9.26 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 99.56% | 99.56% | 9.96 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥85% | 85% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，项目申请、设立过程符合相关要求，能反映和考核项目立项的规范情况，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

（二）项目过程情况

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

数量指标方面：

a.升级改造兽医实验室数量指标，指标值9个，实际完成7个，完成率77.78%，偏差率22.22%，偏差原因是由于疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，验收延后，后期将进行支付。

b.奖补兽用抗菌药减量化行动企业数量指标，指标值7个，实际完成7个，完成率100%，偏差率0%。

c.发放屠宰场官方兽医防护服数量指标，指标值500套，实际发放500套，完成率100%，偏差率0%。

质量指标方面：

- a.强制免疫病种应免畜禽的免疫密度指标，指标值≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

b.省际指定通道进疆羊（牛）车辆抽检率指标，指标值≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

c.南疆四地州政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率指标，指标值≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

d.官方兽医师资培训率指标，指标值≥80%，实际完成80%，完成率100%，偏差率0%。

e.牛羊酮体佩戴卡环率指标，指标值≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

f.自治区财政补助经费使用率指标，指标值≥98%，实际完成94.10%，完成率96.02%，偏差率3.98%，偏差原因是资金预算不够精准，部分县（市、区）资金支付迟缓。

g.依法对重大动物疫情处置率指标，指标值为100%，实际完成100%。完成率100%，偏差率0%。

h.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率指标，指标值≥70%，实际完成70%，完成率100%，偏差率0%。

i.烟墩检查站正常运转率指标，指标值为≥98%，实际完成98%，完成率100%，偏差率0%。

成本指标方面：

a.各地动物检疫工作成本指标，指标值为≤1164万元，实际完成1090.23万元，完成率93.66%，偏差率6.34%，偏差原因是部分县（市、区）资金支付迟缓。

b.基层防疫员补助经费兽医实验室改造提升成本指标，指标值为≤1040万元，实际完成974.1万元，完成率93.66%，偏差率6.34%，偏差原因是受疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，导致验收延后，部分县（市、区）资金支付迟缓。

c.进疆动物车车抽检和运转资金指标，指标值为≤771万元，实际完成734.61万元，完成率95.28%，偏差率4.72%，偏差原因是受疫情防控影响，哈密动植物防疫检疫站资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转。

d.强制免疫补助指标，指标值为≤3380万元，实际完成3165.77万元，完成率93.69%，偏差率6.31%，偏差原因是部分县（市、区）资金支付迟缓。

时效指标方面：

a.项目按期完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

社会效益指标方面：

a.降低疫情跨省传入扩散风险指标，指标值为有效降低，实际完成有效降低，完成率100%，偏差率0%。

b.提升防治病种防治工作效率指标，指标值为有效提升，实际完成有效提升，完成率100%，偏差率0%。

c.确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件指标，指标值为有效确保，实际完成有效确保，完成率100%，偏差率0%。

服务对象满意度指标方面：

a.养殖场（户）等服务对象满意度指标，指标值≥85%，实际完成85%，完成率100%，偏差率0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

- 存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：

预算执行进度与绩效指标偏差较大的是升级改造兽医实验室项目，升级改造兽医实验室数量目标任务9个，实际完成7个，完成率为77.78%，与项目预期进度存在偏差。主要原因是受疫情影响，昌吉州吉木萨尔县、玛纳斯县兽医实验室改造工程停滞，验收延后影响资金兑付进度，导致项目未完成。

自治区财政补助经费使用率指标值≧98%，实际完成94.10%，偏差较大的分别是昌吉、哈密、喀什、和田。昌吉实验室改造项目65.9万未支付，未完成原因是受疫情影响，吉木萨尔县、玛纳斯县兽医实验室改造工程停滞，验收延后影响资金兑付进度；哈密因新冠疫情及疫情防控政策影响，动植物防疫检疫站资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转36.39万元；喀什103.46万未支付，因部分县资金补贴拨付申请及相关材料提交时间过晚，财政已做年终决算等原因，导致资金未能够及时拨付；和田95.22万未支付，原因是部分县（市、区）资金支付迟缓。

六、有关建议

进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更、全面更完善的绩效评价管理办法。应科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区动物防疫补助资金项目 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  | 实施单位 | 各地（州、市）农业农村（畜牧兽医局） |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|  |  | 年度资金总额 | 6615 | 6615 | 6224.74 | 94.10% |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6615 | 6615 | 6224.74 | 94.10% |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 利用动物防疫补助经费，做好动物强制免疫、动物防疫体系建设等相关工作，有效防控重大动物疫病，不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，促进我区畜牧业高质量发展。 |  |  |  | 动物重大动物疫病防疫能力提高，未发生区域性重大动物疫情，点状散发的重大动物疫情及时得到依法处置，强制扑杀补助应补尽补；人畜共患病形势平稳有效，有效防控了重大动物疫病，保障了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，夯实了畜牧业高质量发展的基础。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造兽医实验室数量 | 9个 | 7个 | 由于疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，验收延后，后期将进行支付。 |
|  |  |  | 奖补兽用抗菌药减量化行动企业数量 | 7个 | 7个 |  |
|  |  |  | 发放屠宰场官方兽医防护服数量 | 500套 | 500套 |  |
|  |  | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 省际指定通道进疆羊（牛）车辆抽检率 | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 南疆四地州政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率 | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 官方兽医培训率 | ≥80% | 80% |  |
|  |  |  | 牛羊胴体佩戴卡环率 | ≥90% | 90% |  |
|  |  |  | 自治区财政补助经费使用率 | ≥98% | 94.10% | 资金预算不够精准；部分县（市、区）资金支付迟缓。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |
|  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 | ≥70% | 70% |  |
|  |  |  | 烟墩检查站正常运转率 | ≥98% | 98% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 各地动物检疫工作成本 | ≤1164万元 | 1090.23万元 | 部分县（市、区）资金支付迟缓，下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |
|  |  |  | 基层防疫员补助经费兽医实验室改造提升成本 | ≤1040万元 | 974.1万元 | 由于疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，验收延后，部分县（市、区）资金支付迟缓，下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |
|  |  |  | 进疆动物车车抽检和运转资金 | ≤771万元 | 734.61万元 | 因新冠疫情及疫情防控政策影响，哈密动植物防疫检疫站资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |
|  |  |  | 强制免疫补助 | ≤3380万元 | 3165.77万元 | 部分县（市、区）资金支付迟缓。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫情跨省传入扩散风险 | 有效降低 | 有效降低 |  |
|  |  |  | 提升防治病种防治工作效率 | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 有效确保 | 有效确保 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度指标 | ≥85% | 85% |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.76 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 9.26 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 9.96 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |