| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区动物防疫补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 各地（州、市）农业农村（畜牧兽医局） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6615 | 6615 | 6224.74 |  | 10 |  | 94.10% | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6615 | 6615 | 6224.74 |  | — |  | 94.10% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 利用动物防疫补助经费，做好动物强制免疫、动物防疫体系建设等相关工作，有效防控重大动物疫病，不发生区域性重大动物疫情，维护畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，促进我区畜牧业高质量发展。 |  |  |  |  | 动物重大动物疫病防疫能力提高，未发生区域性重大动物疫情，点状散发的重大动物疫情及时得到依法处置，强制扑杀补助应补尽补；人畜共患病形势平稳有效，有效防控了重大动物疫病，保障了畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全以及生态安全，夯实了畜牧业高质量发展的基础。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 升级改造兽医实验室数量 |  | 9个 | 7个 | 3 |  | 2.33 | 由于疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，验收延后，后期将进行支付。 |  |
|  |  |  | 奖补兽用抗菌药减量化行动企业数量 |  | 7个 | 7个 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 发放屠宰场官方兽医防护服数量 |  | 500套 | 500套 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 省际指定通道进疆羊（牛）车辆抽检率 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 南疆四地州政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 官方兽医培训率 |  | ≥80% | 80% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 牛羊胴体佩戴卡环率 |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 自治区财政补助经费使用率 |  | ≥98% | 94.10% | 3 |  | 2.88 | 资金预算不够精准；部分县（市、区）资金支付迟缓。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |  |
|  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率 |  | ≥70% | 70% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 烟墩检查站正常运转率 |  | ≥98% | 98% | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | =100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 各地动物检疫工作成本 |  | ≤1164万元 | 1090.23万元 | 3 |  | 2.81 | 部分县（市、区）资金支付迟缓。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |  |
|  |  |  | 基层防疫员补助经费兽医实验室改造提升成本 |  | ≤1040万元 | 974.1万元 | 3 |  | 2.81 | 由于疫情影响，兽医实验室改造工程停滞，验收延后，下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |  |
|  |  |  | 进疆动物车车抽检和运转资金 |  | ≤771万元 | 734.61万元 | 3 |  | 2.86 | 因疫情防控影响，哈密动植物防疫检疫站资金拨付执行未能按原计划进行，导致结转。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |  |
|  |  |  | 强制免疫补助 |  | ≤3380万元 | 3165.77万元 | 3 |  | 2.81 | 部分县（市、区）资金支付迟缓。下一步继续督导项目主管部门与财政部门对接拨款事宜。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 降低疫情跨省传入扩散风险 |  | 有效降低 | 有效降低 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 提升防治病种防治工作效率 |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 有效确保 | 有效确保 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度指标 |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.91 |  |  |