| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区农业农村厅（畜牧兽医局） |  |  | 实施单位 | 各地（州、市）畜牧兽医主管部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10014 | 10014 | 9631.74 | 10 | 96.18% | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10014 | 10014 | 9631.74 | — | 96.18% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 奶业生产发展，优质饲草产业发展，现代畜禽种业提升，畜禽遗传资源保护，新型经营主体培育，畜产品质量安全监测，涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚 |  |  |  | 建设不同优质饲草品种生产评比田4100.93亩，选择推荐适合全区种植的优质饲草品种30种；建设优质饲草高产栽培示范田10850亩，亩均单产提高5%。全年完成畜产品质量安全定量监测3000批次，快速监测1000批次。对区内14个保种场（保护区、基因库）依法开展畜禽遗传资源保护，并对自治区畜禽遗传资源基因库进行补助。完成畜禽遗传资源性能测定5个，肉类增长比例达到4.3%。支持5家示范企业。实现新增荷斯坦母牛存栏4200头，新增奶产量1万吨。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设不同优质饲划品种生产评比田面积 | ≥4000亩 | 4100.93亩 | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：克州超额完成种植任务。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。 |
|  |  |  | 建设优质饲划高产栽培示范田面积 | ≥10000亩 | 10850亩 | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：巴州超额完成种植面积。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。 |
|  |  |  | 完成畜禽遗传资源性能测定数量 | ≥5个 | 5个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 新增荷斯坦能繁母牛数量 | ≥4200头 | 4200头 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 畜产品质量安全监测批次 | ≥3000批次 | 3000批次 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 新增奶产量 | ≥10000吨 | 10000吨 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 支持建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库)建设数量 | ≥14个 | 14个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 肉类增长比例 | ≥5% | 4.3% | 2.3 | 1.98 | 偏差原因：受2022年7月—12月突发新冠疫情影响，全疆长期处于静态管理状态，对饲草料调运、畜产品交易、畜牧业生产影响较大，特别是秋季为牧区牲畜传统出栏旺季，加之畜牧业生产流通不畅，虽然解封后压栏情况有所缓解，但依然影响了肉蛋产量，导致没有完成预期目标。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。 |
|  |  |  | 支持绒毛羊示范企业 | ≥5个 | 5个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 动物检疫电子出证系统出证覆盖率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  | 质量指标 | 保种场（保护区、基因库)的保种建设任务完成率 | ≥80% | 90% | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：项目确定的14家保种场（保护区、基因库）积极推进工作，任务完成略高于预期。改进措施：后期设置绩效目标值会结合往年数据，更加精确设置。 |
|  |  |  | 畜产品质量监测结果准确率 | ≥98% | 100% | 2.3 | 2.3 | 本年度未出现复核样品。 |
|  |  |  | 畜禽产品定量检测全年合格率 | ≥96% | 100% | 2.3 | 2.3 | 全年未检出不合格产品。 |
|  |  | 时效指标 | 产品质量安全监测及时率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 优质饲草栽培按期完成率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 建立产业技术体系按期完成率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  | 成本指标 | 种业提升及产业技术体系成本 | ≤3496万元 | 3172.89万元 | 2.2 | 2 | 偏差原因：受到疫情影响，部分县市兑付资金困难。改进措施：下一步督促相关县市积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 奶业生产发展成本 | ≤1000万元 | 1000万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  |  | 优质饲草料产业发展成本 | ≤1000万元 | 943.57万元 | 2.2 | 2.08 | 偏差原因：喀什和阿勒泰地区因财政资金原因暂未拨付。改进措施：督促喀什和阿勒泰地区积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 畜禽遗传保护成本 | ≤300万元 | 297.28万元 | 2.2 | 2.18 | 偏差原因：受2022年冠肺炎疫情影响，阿勒泰地区计划开展的阿勒泰白头牛保种技术培训尚未全部完成，剩余2.72万元资金未完全支出。整改措施：加强与阿勒泰地区工作对接，督促尽快按要求完成项目任务计划，完成剩余资金拨付。 |
|  |  |  | 畜产品质量安全监测成本 | ≤600万元 | 600万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  |  | 畜牧产业新型经营主体 | ≤280万元 | 280万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 规模养殖场粪污处理对当地环境影响减少 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.96 |  |