附件4：

自治区畜牧业生产发展资金

项目支出绩效评价报告

（ 2022年度）

项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

实施单位（公章）：自治区畜牧兽医局

主管部门（公章）：自治区农业农村厅

项目负责人（签章）：刘英豪

填报时间：2023年3月15日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

畜牧业是新疆的传统基础产业和特色优势产业，是新疆农业农村经济的重要支柱，是新疆全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的核心产业，也是服务和融入新发展格局的战略支撑。为此自治区提出以提高畜产品供给保障能力为目标，着力夯基础、补短板、强弱项、优结构、促融合、壮主体、增动能，着力做大肉牛肉羊产业、加快推进奶业振兴、因地制宜发展特色产业，积极推进适度规模经营，构建科学合理、安全高效的畜产品供给保障体系，提升主要畜产品综合生产能力，推进我区畜牧业实现发展，为此自治区财政给予安排了自治区畜牧业发展专项资金。

- 项目主要内容：

- 统筹整合预计3338万元。

（2）奶业生产发展项目1000万。一是通过推进奶牛规模化、标准化养殖，提高养殖企业生产管理水平，提升繁殖成活率，降低死亡率，增加奶牛存栏；通过优质性控冻精改良、胚胎移植扩繁扩群；通过良种引进，扩大高产荷斯坦奶牛群体等，实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。二是自治区奶产业技术体系与项目执行单位签订技术服务协议，开展奶牛生产、高效饲养、繁殖育种、疫病防控等技术服务、指导和培训。

（3）优质饲草产业发展项目1000万。围绕苜蓿、青贮玉米、饲用高粱等优质饲草品种生产评比、高产栽培技术推广、营养成分快速测定3个关键环节，示范带动全区饲草产业发展。委托科研院校、自治区技术推广单位开展新成果跟踪、新技术指导。2022年计划建设不同优质饲草品种生产评比田4000亩，选择饲草品种10种以上；建设优质饲草高产栽培示范田10000亩，亩均单产提高5%以上。其中伊犁州直以苜蓿为主、阿勒泰地区以苜蓿和燕麦为主、乌鲁木齐市以青贮玉米和苜蓿为主、阿克苏地区以饲用高粱为主、和田地区和喀什地区以复播青贮玉米为主，克州以饲用高粱和绿洲1号等新饲草品种为主，巴州以苜蓿和青贮玉米为主，通过生产评比和高产栽培，筛选出适合各区域种植的最优饲草品种。

（4）现代畜禽种业提升项目3496万元。项目依托农区高效肉羊品种选育推广、牧区地方肉羊品种选育推广、多浪羊品种选育推广、新疆褐牛联合育种、西门塔尔（安格斯）牛群体改良等7个产业技术体系开展工作，涉及科研院校、13个地（州、市）畜牧兽医技术推广单位、涉牧企业等共100余家，项目资金主要用于核心种畜场和重点养殖场种畜的育种、表型测定、品种鉴定、种畜购置等育种与生产环节补助；自治区畜牧总站、核心种畜场所在地（州、市）、县（市）畜牧工作站，组织开展种畜鉴定、技术服务、资源统计等技术推广费用；以及自治区畜牧科学院等科研院所组织专家开展育种规划、新品种培育、种群鉴定等设施设备购置、技术服务、示范推广、集成示范等费用。通过项目实施各核心种畜场和重点养殖场规范开展了品种选育、畜牧兽医实用技术推广应用工作，畜禽品种选育与技术推广体系发挥了积极作用，品种改良工作初见成效，供种能力显著提升。

（5）畜禽遗传资源保护项目300万。对14个自治区级畜禽遗传资源保种场（保护区）开展保种设施建设、品种数据监测、遗传物质采集、配套生产性能测定、购置育种材料、完善育种生产设施设备等给与补贴支持。

（6）新型经营主体培育项目280万。依托现有遗传资源和工作基础，以培育肉用细毛羊新品种、绒山羊新品种和多胎细毛羊新品系，产学研用结合、打造科技型企业为目标，引进南非肉用美利奴羊品种，加快肉毛兼用羊产业发展，紧紧围绕种业振兴重点任务，聚焦育种条件平台建设、育种创新技术研发。完善以国家核心育种场和自治区核心育种场为主体的良种繁育体系，建立绒毛用羊新品种育种技术体系、良繁体系，研发并对现有技术进行组装配套，形成适应绒毛用羊品种配套生产技术体系，引导并推动产业发展。

（7）畜产品质量安全监测项目600万。2022年畜产品质量安全监测项目主要是对全区14个地（州、市）牛羊肝脏、牛羊猪禽肉、禽蛋、生鲜乳等主要畜产品开展四环素类（金霉素、土霉素、四环素、强力霉素）、氟喹诺酮类（恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星）、抗病毒药物（金刚烷胺）、伊维菌素、阿维菌素、“瘦肉精”(克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)等药物，完成3000批次畜产品质量安全定量监测和1000批次快速监测。完成14个地州262批次屠宰环节肉品水分含量监测（资金未在年初预算内）。完成70批次屠宰环节猪肝样品监测（资金未在年初预算内）。本着简便、实用的原则，在充分考虑监管需求的同时，考虑养殖户、消费者需求，确保政府便于监管、养殖受益、百姓放心，稳步加快功能开发与完善，不断建设丰富“新疆畜牧兽医大数据平台”。

项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

本项目总投资10014万元，其中：财政拨款资金10014万元。项目实际支出9631.74万元，支出率为96.18%。

3、资金投入和使用情况

（1）资金安排

项目总投资10014万元，按照单位财务制度等相关规定，资金支出符合自治区畜牧业生产发展专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循自治区畜牧业生产发展资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。

（2）预算资金来源及使用情况

项目预算资金来源于当年财政拨款，项目资金到位10014万元，全年执行9631.74万元，预算执行率为96.18%,主要用于支付项目实施进程中的各项费用。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

（1）通过项目支持，年内新增荷斯坦母牛存栏4200头、新增奶产量1万吨。（2）2022年建设不同优质饲草品种生产评比田4000亩，选择推荐适合全区种植的优质饲草品种10种以上；建设优质饲草高产栽培示范田10000亩，亩均单产提高5%以上。（3）优化肉牛（兼用牛）、肉羊产业布局，围绕肉牛（兼用牛）、肉羊等品种培育、良种繁育、群体改良主线，加快育种、繁殖、疫病防控、动物营养等技术组装配套应用，推进品种创新、加快畜牧业实用技术集成推广，提升肉牛、肉羊、家禽、细毛羊产业发展科技支撑能力，使肉类增长比例达到5%以上，完成畜禽遗传资源性能测定数量5个以上。（4）支持14个畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）及种群建设，对品种数据监测、遗传物质采集、配套生产性能测定、购置育种材料、完善育种生产设施设备等给与补贴，进一步提升区内保种场（保护区、基因库）资源保护能力。（5）支持5家示范企业以上，培育肉用细毛羊高效养殖示范基地2个，产学研结合，企业产肉量增加3%以上、产毛量提高5%以上，累计增收1000万元以上。（6）委托5家检测单位开展2022年全区14个地（州、市）3000批次的畜产品质量安全定量监测和1000批次的快速监测工作。

2、阶段性目标

（1）前期准备：通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工作。自治区畜牧兽医局印发《关于做好2022年自治区畜牧业生产发展等项目实施工作的通知》，各地（州、市）畜牧兽医行政主管部门应根据通知要求，编制各地（州、市）项目实施方案，明确项目建设内容、具体措施、完成任务量、具体项目县市、实施主体及经费预算等。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目实施方案要求逐一进行项目部署安排，各地（州、市）畜牧兽医行政主管部门加强对本项目的监督管理，明确管理责任，切实抓好项目单位的日常监管、验收、资金使用等关键环节管理控制，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

- 项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2、绩效评价的对象

自治区畜牧业生产发展项目所包含的全部项目的内容。

3、绩效评价的范围

自治区畜牧业生产发展项目的决策、过程、产出、效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，  评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

（2）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

- 绩效评价工作过程

- 前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

- 组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

- 分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

对自治区畜牧业生产发展项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.82分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.85分，得分率为99.25%。项目产出类指标权重为40分，得分为39.97分，得分率为99.93%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

表1综合评分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20分 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 100% | 3 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 100% | 3 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 100% | 4 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 100% | 3 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 100% | 4 |
|  |  |  | 资金分配 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 100% | 3 |
| 过程 | 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% | 4 |
|  |  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 96.18% | 96.18% | 3.85 |
|  |  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 4 | 合格 | 合格 | 100% | 4 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 100% | 4 |
|  |  |  | 制度执行 有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 100% | 4 |
| 产出 | 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 100% | 99.7% | 99.7% | 9.97 |
|  |  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 100% | 10 |
|  |  | 产出成本 | 成本节约率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 效益 | 20分 | 项目效益 | 实施效益 （社会效益、经济效益、可持续效益） | 15 | 有效 | 有效 | 100% | 15 |
|  |  |  | 满意度 | 5 | ≥85% | 85% | 100% | 5 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目立项符合法律法规、相关政策、行业发展规划及部门职责，能反映和考核项目立项依据情况，属于公共财产支持范围，严格遵守中央、地方事权支出责任划分范围原则；项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策，以上能反映和考核项目立项程序的规范情况；年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。资金分配额度合理，与项目单位项目情况相适应。

（二）项目过程情况

# 本项目预算资金10014万元，实际到位资金10014万元，实际支出资金9631.74万元，资金到位率为100%，预算执行率为96.18%。

2021年12月，自治区财政厅印发《关于提前下达2022年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知》（新财农〔2021〕114号），将10014万元项目资金及区域绩效目标表下达至各项目实施地（州、市）。

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出

数量指标方面：

- 1.建设不同优质饲划品种生产评比田面积指标，指标值为≥4000亩，实际完成4100.93亩，完成率102.52%，偏差率2.52%，偏差原因是克州超额完成种植任务。

- 2.建设优质饲划高产栽培示范田面积指标，指标值为≥10000亩，实际完成10850亩，完成率108.5%，偏差率8.5%，偏差原因是巴州超额完成种植面积。

- 3.完成畜禽遗传资源性能测定数量指标，指标值为≥5个，实际完成5个，完成率100%，偏差率0%。

- 4.新增荷斯坦能繁母牛数量指标，指标值为≥4200头，实际完成4200头，完成率100%，偏差率0%。

- 5.畜产品质量安全监测批次指标，指标值为≥3000批次，实际完成3000批次，完成率100%，偏差率0%。

- 6.新增奶产量指标，指标值为≥10000吨，实际完成10000吨，完成率100%，偏差率0%。

- 7.支持建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库)建设数量指标，指标值为≥14个，实际完成14个，完成率100%，偏差率0%。

8.肉类增长比例指标，指标值为≥5%，实际完成4.3%，完成率86%，偏差率14%，偏差原因是受2022年7月—12月突发新冠疫情影响，全疆长期处于静态管理状态，对饲草料调运、畜产品交易、畜牧业生产影响较大，特别是秋季为牧区牲畜传统出栏旺季，加之畜牧业生产流通不畅，虽然解封后压栏情况有所缓解，但依然影响了肉蛋产量，导致没有完成预期目标。

- 9.支持绒毛羊示范企业指标，指标值为≥5个，实际完成5个，完成率100%，偏差率0%。

- 10.动物检疫电子出证系统出证覆盖率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

质量指标方面：

- 1.保种场（保护区、基因库)的保种建设任务完成率指标，指标值为≥80%，实际完成90%，完成率112.5%，偏差率12.5%，偏差原因是项目确定的14家保种场（保护区、基因库）积极推进工作，任务完成略高于预期。

- 2.畜产品质量监测结果准确率指标，指标值为≥98%，实际完成100%，完成率102.04%，偏差率2.04%，偏差原因是本年度未出现复核样品。

- 3.畜禽产品定量检测全年合格率指标，指标值为≥96%，实际完成100%，完成率104.17%，偏差率4.17%，偏差原因是全年未检出不合格产品。

成本指标方面：

1.种业提升及产业技术体系成本指标，指标值为≤3496万元，实际完成3172.89万元，完成率90.76%，偏差率9.24%，偏差原因是受到疫情影响，部分县市兑付资金困难。

- 2.奶业生产发展成本指标，指标值为≤1000万元，实际完成1000万元，完成率100%，偏差率0%。

- 3.优质饲草料产业发展成本指标，指标值为≤1000万元，实际完成943.57万元，完成率94.36%，偏差率5.64%，偏差原因是喀什和阿勒泰地区因财政资金原因暂未拨付。

- 4.畜禽遗传保护成本指标，指标值为≤300万元，实际完成297.28万元，完成率99.09%，偏差率0.91%，偏差原因是偏差原因：受2022年冠肺炎疫情影响，阿勒泰地区计划开展的阿勒泰白头牛保种技术培训尚未全部完成，剩余2.72万元资金未完全支出。

- 5.畜产品质量安全监测成本指标，指标值为≤600万元，实际完成600万元，完成率100%，偏差率0%。

6.畜牧产业新型经营主体指标，指标值为≤280万元，实际完成280万元，完成率100%，偏差率0%。

时效指标方面：

- 1.产品质量安全监测及时率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

- 2.优质饲草栽培按期完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

- 3.建立产业技术体系按期完成率指标，指标值为100%，实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（四）效益情况

社会效益指标方面：

- 1.提升畜牧业综合生产能力指标，指标值为有效提升，实际完成有效提升，完成率100%，偏差率0%。

- 2.畜牧产业提升农牧民经济收入水平指标，指标值为有效提升，实际完成有效提升，完成率100%，偏差率0%。

生态效益指标方面：

- 规模养殖场粪污处理对当地环境影响减少指标，指标值为有效减少，实际完成有效减少，完成率100%，偏差率0%。

满意度指标方面：

- 农牧民满意度指标，指标值为≥85%，实际完成85%，完成率100%，偏差率0%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 存在的问题及原因分析

- 1.项目管理和项目执行水平有待进一步加强，项目实施单位与科研院所技术体系交流、合作力度仍然不够。

- 2.当前我区饲草产业发展整体上还处于起步阶段，发展基础不稳固。全区优质饲草占比低；南北疆饲草供给区域间不平衡，北草南调成本高；饲草品种主要以国外为主，本地饲草品种应用转化率低；饲草产业相关配套技术仍不完善，机械设备短缺不配套；饲草产品的加工转化率和商品率不高；饲草产业的专业化、产业化程度仍然较低。

- 3.大部分保种场（区）技术人才队伍不稳定，专业技术人员培养力度不足，撰写的年度保种工作方案、年度工作总结质量不高。部分保种场（区）保种档案资料不完善，缺乏有效的保种档案管理制度。

4.核心群系谱档案不全。生长发育记录（体尺、体重）、生产性能鉴定记录不完善，利用效率低下，缺乏相应的设备、技术、专业技术人才，严重阻碍了新疆肉毛兼用绒毛用羊育种工作的开展。原因是因为对育种没有足够的重视，对育种目标不明确。

5.营养调控不精准。一是部分生产区饲草浪费严重、饲料加工调制水平低，饲料利用效率不高；二是部分舍饲羊分群管理不到位，饲料原料单一、日粮配方不合理，未成能满足绵羊生产的营养需要，体况较差；三是放牧区营养补饲方案不完善，不统一，生产力未得到充分发挥。

6.对肉毛兼用羊育种工作认识不到位。场内技术人员对新疆绒毛兼用绒毛用羊的选育和改良工作在一定程度上缺乏有效的规划与指导，育种思路不清晰。

7.畜产品检测机构数量不足，缺少专业监测人员。目前承接畜产品质量安全监测任务的地州级机构只有乌鲁木齐市、昌吉州具备自检功能，其他地州不具备自检能力，也没有专业检测人员。机构改革后，部分县市撤销了动物卫生监督机构，屠宰企业检疫及监督人员不足，部分屠宰企业监管缺失，对肉品质量安全造成隐患。

- 有关建议

1.加大对项目管理人员、基层专业技术人员的培训，通过邀请专家对项目管理人员和保种场技术人员培训，进一步提高项目管理和项目执行水平。

2.加强监测和屠宰、兽药和饲料行业管理工作。全面开展好畜产品及其投入品监督监测工作，深入实施兽用抗菌药使用减量化行动，加强兽药、饲料生产、经营和使用环节监督检查，做好养殖、屠宰环节肉品质量安全监管工作，加强养殖生产环节兽药使用的宣传指导工作，落实好养殖生产者的主体责任，切实保障畜产品质量安全。

3.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

- 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

| 附件5： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区畜牧业生产发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区农业农村厅（畜牧兽医局） |  |  | 实施单位 | 各地（州、市）畜牧兽医主管部门 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10014 | 10014 | 9631.74 | 10 | 96.18% | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10014 | 10014 | 9631.74 | — | 96.18% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 奶业生产发展，优质饲草产业发展，现代畜禽种业提升，畜禽遗传资源保护，新型经营主体培育，畜产品质量安全监测，涉农资金统筹整合部分集中用于脱贫攻坚 |  |  |  | 建设不同优质饲草品种生产评比田4100.93亩，选择推荐适合全区种植的优质饲草品种30种；建设优质饲草高产栽培示范田10850亩，亩均单产提高5%。全年完成畜产品质量安全定量监测3000批次，快速监测1000批次。对区内14个保种场（保护区、基因库）依法开展畜禽遗传资源保护，并对自治区畜禽遗传资源基因库进行补助。完成畜禽遗传资源性能测定5个，肉类增长比例达到4.3%。支持5家示范企业。实现新增荷斯坦母牛存栏4200头，新增奶产量1万吨。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设不同优质饲划品种生产评比田面积 | ≥4000亩 | 4100.93亩 | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：克州超额完成种植任务。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。 |
|  |  |  | 建设优质饲划高产栽培示范田面积 | ≥10000亩 | 10850亩 | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：巴州超额完成种植面积。改进措施：对近三年的数据进行测算，在下一年更加严谨设置年度指标值。 |
|  |  |  | 完成畜禽遗传资源性能测定数量 | ≥5个 | 5个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 新增荷斯坦能繁母牛数量 | ≥4200头 | 4200头 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 畜产品质量安全监测批次 | ≥3000批次 | 3000批次 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 新增奶产量 | ≥10000吨 | 10000吨 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 支持建设畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库)建设数量 | ≥14个 | 14个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 肉类增长比例 | ≥5% | 4.3% | 2.3 | 1.98 | 偏差原因：受2022年7月—12月突发新冠疫情影响，全疆长期处于静态管理状态，对饲草料调运、畜产品交易、畜牧业生产影响较大，特别是秋季为牧区牲畜传统出栏旺季，加之畜牧业生产流通不畅，虽然解封后压栏情况有所缓解，但依然影响了肉蛋产量，导致没有完成预期目标。改进措施：下年度做好应对措施，实施备选方案，以防此类情况出现。 |
|  |  |  | 支持绒毛羊示范企业 | ≥5个 | 5个 | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 动物检疫电子出证系统出证覆盖率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  | 质量指标 | 保种场（保护区、基因库)的保种建设任务完成率 | ≥80% | 90% | 2.3 | 2.3 | 偏差原因：项目确定的14家保种场（保护区、基因库）积极推进工作，任务完成略高于预期。改进措施：后期设置绩效目标值会结合往年数据，更加精确设置。 |
|  |  |  | 畜产品质量监测结果准确率 | ≥98% | 100% | 2.3 | 2.3 | 本年度未出现复核样品。 |
|  |  |  | 畜禽产品定量检测全年合格率 | ≥96% | 100% | 2.3 | 2.3 | 全年未检出不合格产品。 |
|  |  | 时效指标 | 产品质量安全监测及时率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 优质饲草栽培按期完成率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  |  | 建立产业技术体系按期完成率 | 100% | 100% | 2.3 | 2.3 |  |
|  |  | 成本指标 | 种业提升及产业技术体系成本 | ≤3496万元 | 3172.89万元 | 2.2 | 2 | 偏差原因：受到疫情影响，部分县市兑付资金困难。改进措施：下一步督促相关县市积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 奶业生产发展成本 | ≤1000万元 | 1000万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  |  | 优质饲草料产业发展成本 | ≤1000万元 | 943.57万元 | 2.2 | 2.08 | 偏差原因：喀什和阿勒泰地区因财政资金原因暂未拨付。改进措施：督促喀什和阿勒泰地区积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。 |
|  |  |  | 畜禽遗传保护成本 | ≤300万元 | 297.28万元 | 2.2 | 2.18 | 偏差原因：受2022年冠肺炎疫情影响，阿勒泰地区计划开展的阿勒泰白头牛保种技术培训尚未全部完成，剩余2.72万元资金未完全支出。整改措施：加强与阿勒泰地区工作对接，督促尽快按要求完成项目任务计划，完成剩余资金拨付。 |
|  |  |  | 畜产品质量安全监测成本 | ≤600万元 | 600万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  |  |  | 畜牧产业新型经营主体 | ≤280万元 | 280万元 | 2.2 | 2.2 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升畜牧业综合生产能力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 畜牧产业提升农牧民经济收入水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 规模养殖场粪污处理对当地环境影响减少 | 有效减少 | 有效减少 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.96 |  |

附件1

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 | 4 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 4 | 3.85 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 9.97 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 | 5 |