财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费

实施单位（公章）：农牧业机械化技术推广总站

主管部门（公章）：自治区农业农村机械化发展中心

项目负责人（签章）：刘晨

填报时间：2023年4月15日

财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

# 1.项目背景

农业机械是农业科技的物化和重要载体，农业机械化是将现代农业科技成果转化为生产力的重要途径。农机化技术推广工作将先进的农业科技成果集成在农机化作业及农业生产过程中，加速了农业科技成果的规模化、标准化应用，提升了农业科技成果转化应用的效率和质量，起到了重要的桥梁纽带和加速推动作用。农机化技术推广工作是将现代农业机械与装备研发成果转化为生产力的一线环节。通过试验示范有效检验农机新技术新装备的实用性、安全性、可靠性、适应性、经济性，经过集成、配套、熟化，形成标准、规范的机械化生产技术模式和机具配置方案，促使新型农机装备与农业生产技术相结合，体现了农机化技术推工作在农机化发展中的重要引领作用。在促进农民收入较快增长方面发挥着重要推力作用。农机化技术推广工作是培训新型职业农民、培育农机合作组织等农业社会化服务力量的重要平台，掌握和应用先进农机化技术已经成为农业增效、农民增收的重要的手段。

# 2.主要内容

完成各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。

# 3.实施情况

实施主体：农牧业机械化技术推广总站。

实施时间：财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目开展时间为2022年1月—2022年12月。

实施结果：一、完成各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。建立新技术、新机具试验示范区（点）2个，分别为保护性耕作技术试验示范点、拱棚棉花种植技术试验示范点。合计建立示范区350亩。

二、完成农业农村部农机化总站“精准农业建设项目—后装农机远程运维终端补助项目”和“后装农机自动导航驾驶系统补助项目”申请，完成科技厅“揭榜挂帅”项目《农田残膜高质高效机械化回收技术研发与装备应用》申请，完成自治区重点研发《棉花小拱膜机械化种植技术模式研究》项目申报。

三、对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。累计开展技术服务12次，开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。在巴楚县举办农机化技术培训班和田间日活动，参与人数100人。组织开展了全疆小麦机收减损大比武活动，在伊犁州设立一个全疆小麦机收减损大比武活动的主赛区，昌吉州、阿克苏地区、喀什地区3个地州设立分赛区，推进全疆各地州开展。参与人员1000人员。2022新疆农业机械博览会期间，组织机具演示和田间日活动，共有1000人次参与。

# 4.资金投入情况

财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，实际总投入50万元，该项目资金已全部落实到位，到率为100%，资金来源为财政拨款。

# 5.资金使用情况

截止2022年12月31日,该项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，全年执行数49.21万元，预算执行率为98.42%，用于：完成各类项目的实施、检查与验收工作，开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。

2.年度目标

本项目2022年度绩效目标如下：

表1-2  财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新技术、新机具试验示范区（点）数量 | >=2项 |
|  |  | 农机化技术技术指导次数 | >=10次 |
|  |  | 新技术、新机具试验示范对比试验面积 | >=300亩 |
|  |  | 举办相关农机化技术演示和田间日活动参加人次 | >=2000人/次 |
|  | 质量指标 | 新技术、新机具试验示范区（点）完成率 | >=90% |
|  |  | 农机化技术技术指导完成率 | >=96% |
|  |  | 新技术、新机具试验示范对比试验面积完成率 | >=95% |
|  |  | 举办相关农机化技术演示和田间日活动完成率 | >=95% |
|  | 时效指标 | 举办相关农机化技术演示和田间日活动及时率 | >=90% |
|  |  | 农机化现场技术演示或田间日活动按时完成率 | >=90% |
|  | 成本指标 | 新技术试验示范区（点）建设 | <=30万元/年 |
|  |  | 技术服务成本 | <=20万元 |
|  | 社会效益指标 | 农民对新技术接受度 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 示范区农民满意度 | >=90% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2022年财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目资金运用的具体情况，评价该专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象

评价对象为财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目，对财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目从预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、实施情况、总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行科学性评价。

3、绩效评价范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是衡量绩效目标实现程度的考核工具。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计评价指标体系，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四部分内容，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。

在对财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目的深入调研的基础上，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，建立一套适合财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目的指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度全面考察财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目的效益，并重点对于项目的产出和绩效进行总体分析，以达到通过指标体系的科学评价反思管理及决策问题的目标。

指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件1

3、绩效评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

根据项目资金的性质和特点，我们选用成本效益分析法对项目进行评价。

财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目资金投入与项目的产出及效益进行关联性分析，对项目资金进行评价。

4、绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目无相应的行业标准，故采用计划标准和历史标准，按照预算制定的目标和预算上年完成情况评价该项目。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2、组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3、分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，基本完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

（二）综合评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、基础数据的填报等方式，对财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目进行独立客观的评价，最终评分结果为总得分99.92分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为19.92分，得分率为99.6%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 19.92 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 99.92 |

项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项 （6分） | 立项依据 充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 3 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 3 | 明确 | 明确 | 3 |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制 科学性 | 4 | 科学 | 科学 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率 | 2 | 100% | 100% | 2 |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 100% | 98.42% | 4.92 |
|  |  | 资金使用 合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度 健全性 | 5 | 健全 | 健全 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 5 | 有效 | 有效 | 5 |
| 产出 （40分） | 产出数量 （10分） | 实际完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | 产出质量 （10分） | 质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
|  | 产出时效 （10分） | 完成及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 10 |
|  | 产出成本 （10分） | 成本控制率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 效益 （20分） | 满意度（20分） | 满意度 | 20 | ≥95% | 98% | 20 |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

# 项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标体系构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

# 1.项目立项

# （1）立项依据充分性

# 该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

# （2）立项程序规范性

# 该项目在实施阶段均制定了具体的组织实施文件（经费请示等），立项项目均经过项目申报、项目评审、项目立项、资金拨付等流程。其中项目申报环节，根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案，明确资金支付范围和组织方式等内容。项目评审环节严格执行相关考评办法，通过制定评审手册等文件，明确评审程序及要求。项目立项环节由农牧业机械化技术推广总站工作指导委员会审议通过。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，保障项目按进度正常进行。项目的审批文件、材料符合相关要求，保障了程序的规范性。

# 2.绩效目标

# （1）绩效目标合理性

# 年初结合实际工作内容设定绩效目标，明确了总体思路及目标。绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

# （2）绩效指标明确性

# 项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

# 3.资金投入

# （1）预算编制科学性

# 预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

# （2）资金分配合理性

# 资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

（二）项目过程情况

# 项目过程情况包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标体系构成，权重分值为20分，实际得分19.92分，得分率为99.6%。

# 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

1.资金管理

# （1）资金到位率

# 本项目总投资50万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。

# （2）预算执行率

# 预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，全年执行数49.21万元，预算执行率为98.42%。

# （3）资金使用合规性

# 项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金，对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。

2.组织实施

# （1）管理制度健全性

# 该项目制度文件规定了项目的组织与管理、立项与实施、跟踪与验收、监督与评价等内容；对实施项目资金的工作内容、控制环节作出了明确的规范要求。在实施阶段均制定了具体的组织实施文件（经费请示等），立项项目均经过项目申报、项目评审、项目立项、资金拨付、项目验收等流程。其中项目申报环节，明确资金支付范围和组织方式等内容。项目评审环节严格执行相关考评办法，通过制定评审手册等文件，明确评审程序及要求。项目立项环节由农牧业机械化技术推广总站工作指导委员会审议通过。项目后期管理环节包括监督、检查项目的执行情况，保障项目按进度正常进行。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。本次评价认为：项目管理办法基本完善，做到了对每个环节进行把控。

# （2）制度执行有效性

# 对资金的使用进行跟踪管理、对合法合规性进行监督。年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。在实际执行过程中，严格按照标准进行支付，对绩效评价主题、原则、内容和绩效评价报告的报送和绩效评价结果运用等方面做出了规定。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；财务和业务管理制度健全，能够反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

（三）项目产出情况

# 项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标体系构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体项目产出数量、质量、时效、成本指标完成情况如下：

# 1.数量指标

# （1）新技术、新机具试验示范区（点）数量，指标值>=2项，实际完成值2项，完成率100%。

# （2）农机化技术技术指导次数，指标值>=10次，实际完成值12次，完成率100%。

# （3）新技术、新机具试验示范对比试验面积，指标值>=300亩，实际完成值350亩，完成率100%。

# （4）举办相关农机化技术演示和田间日活动参加人次，指标值>=2000人/次，实际完成值2100人/次，完成率100%。

# 2.质量指标

# （1）新技术、新机具试验示范区（点）完成率，指标值>=90%，实际完成值100%，完成率100%。

# （2）农机化技术技术指导完成率，指标值>=96%，实际完成值100%，完成率100%。

# （3）新技术、新机具试验示范对比试验面积完成率，指标值>=95%，实际完成值100%，完成率100%。

# （4）举办相关农机化技术演示和田间日活动完成率，指标值>=95%，实际完成值100%，完成率100%。

# 3.时效指标

# （1）举办相关农机化技术演示和田间日活动及时率，指标值>=90%，实际完成值100%，完成率100%。

# （2）农机化现场技术演示或田间日活动按时完成率，指标值>=90%，实际完成值100%，完成率100%。

# 4.成本指标

# （1）新技术试验示范区（点）建设，指标值<=30万元/年，实际完成值30万元，完成率100%。

# （2）技术服务成本，指标值<=20万元，实际完成值19.21万元，完成率100%。

（四）项目效益情况

# 该项目无实施效益指标，项目效益类情况包括项目满意度一方面的内容，由1个三级指标体系构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

# 1.实施效益

# 经济效益指标

# 农民对新技术接受度，指标值不断提高，实际完成值不断提高，完成率100%。

# 2.满意度

# 满意度指标：示范区农民满意度，指标值>=90%，实际完成值达95%，完成率100%。

五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

# 财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目年初预算50万元，全年预算50万元，实际支出49.21万元，预算执行率为98.42%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

# 1.规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。

# 2.进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设，扩大绩效评价的范围，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。

（二）存在问题及原因分析

# 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

七、有关建议

# 1.加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

# 2.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区农机化发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 农牧业机械化技术推广总站 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 49.21 |  | 10 |  | 98.42 |  | 9.84 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 49.21 |  | 10 |  | 98.42 |  | 9.84 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。推动相关项目的申报。对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。举办相关农机化技术培训班和田间日活动。 |  |  |  |  |  | 一、完成本单位承担的各类项目的实施、检查与验收工作，通过项目开展农机化技术的引进、试验、示范、推广工作。建立新技术、新机具试验示范区（点）2个，分别为保护性耕作技术试验示范点、拱棚棉花种植技术试验示范点。合计建立示范区350亩。 二、项目的申报。完成农业农村部农机化总站“精准农业建设项目—后装农机远程运维终端补助项目”和“后装农机自动导航驾驶系统补助项目”申请，完成科技厅“揭榜挂帅”项目《农田残膜高质高效机械化回收技术研发与装备应用》申请，完成自治区重点研发《棉花小拱膜机械化种植技术模式研究》项目申报。 三、对各地州的农机化技术推广体系、示范区建设和试验示范推广项目进行技术指导和技术服务。累计开展技术服务12次 开展农机化技术推广的相关宣传，宣传新技术、新机具试验示范推广活动，宣传示范区建设有关情况。 在巴楚县举办农机化技术培训班和田间日活动，参与人数100人。组织开展了全疆小麦机收减损大比武活动，在伊犁州设立一个全疆小麦机收减损大比武活动的主赛区，昌吉州、阿克苏地区、喀什地区3个地州设立分赛区，推进全疆各地州开展。参与人员1000人员。2022新疆农业机械博览会期间，组织机具演示和田间日活动，共有1000人次参与。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新技术、新机具试验示范区（点）数量 |  |  | >=2项 | 2项 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 农机化技术技术指导次数 |  |  | >=10次 | 12次 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 新技术、新机具试验示范对比试验面积 |  |  | >=300亩 | 350亩 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 举办相关农机化技术演示和田间日活动参加人次 |  |  | >=2000人/次 | 2100 | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 新技术、新机具试验示范区（点）完成率 |  |  | >=90% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 农机化技术技术指导完成率 |  |  | >=96% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 新技术、新机具试验示范对比试验面积完成率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 举办相关农机化技术演示和田间日活动完成率 |  |  | >=95% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 举办相关农机化技术演示和田间日活动及时率 |  |  | >=90% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 农机化现场技术演示或田间日活动按时完成率 |  |  | >=90% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 新技术试验示范区（点）建设 |  |  | <=30万元/年 | 30万元 | 9 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 技术服务成本 |  |  | <=20万元 | 19.21万元 | 9 |  | 9 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 农民对新技术接受度 |  |  | 不断提高 | 不断提高 | 30 |  | 30 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 示范区农民满意度 |  |  | >=90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

附件1

财政扶持农机化发展专项农机化技术推广工作经费项目支出绩效评价指标体系综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （20分） | 项目立项（6分） | 立项依据 充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 | 3 |
|  |  | 立项程序 规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 | 3 |
|  | 绩效目标 （6分） | 绩效目标 合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 （8分） | 预算编制 科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 4 | 4 |
| 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 | 2 |
|  |  | 预算执行率（5分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 | 4.92 |
|  |  | 资金使用 合规性（3分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 3 |
|  | 组织实施 （10分） | 管理制度 健全性（5分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性（5分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 实际完成率（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本控制率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际支出成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。 | 成本控制率=（实际成本/计划成本）×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 10 |
| 效益（20分） | 项目效益 | 满意度（20分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 | 10 |