## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 经营成本性支出
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1478.51 | 1478.51 |  | 1478.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 1478.51 | 1478.51 |  | 1478.51 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区安全科学技术研究院面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为自治区安全生产工作服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作，为自治区的经济建设和社会稳定发展打下坚实基础。 | [5 empty] | 自治区安全科学技术研究院面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为自治区安全生产工作服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作，为自治区的经济建设和社会稳定发展打下坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检验检测报告份数 |  |  | =680份 | 632份 | 18.02 |  | 16.75 |  | 市场萎缩，疫情影响企业生产，导致检测业务量不足。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 |  |  | =152天 | 266天 | 5.65 |  | 5.65
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全技术咨询服务项目数量 |  |  | >=10个 | 10个 | 6.28 |  | 6.28
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成安全培训学员人次 |  |  | =3500人次 | 7837人次 | 5.58 |  | 5.58
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办安全培训班期数 |  |  | =40期 | =52期 | 5.6 |  | 5.6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=92% | 96% | 5.58 |  | 5.58
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检验检测报告准确率 |  |  | >=95% | 99% | 6.28 |  | 6.28
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | >=95% | 100% | 5.58 |  | 5.58
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 检验检测报告按时完成率 |  |  | >=95% | 100% | 6.28 |  | 6.28
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 经营性成本支出 |  |  | <=1400万元 | 1656.6万元 | 2.28 |  | 1.86 |  | 市场拓展，积极承接地州风险普查等项目，前期垫资，成本增加。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区安全生产理论政策和技术基础研究水平 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 6.28 |  | 6.28
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 |  |  | >=90% | 100% | 8.28 |  | 8.28
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 对接企业满意度 |  |  | >=90% | 100% | 8.31 |  | 8.31
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.31分