| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 资产有偿使用收入成本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 全年实现租赁收入5万元，上缴财政租赁收入5万元； - 安排成本性支出5万元，用于弥补我队物业管理部门在职人员津贴财政拨款不足部分。 |  |  |  |  |  | - 已实现租赁收入5万元，上缴财政租赁收入5万元； - 项目拨款5万元全部用于弥补在职职工津贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预算安排规模 |  |  | 5万元 | 5万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资金征收率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施保障条件落实情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 预算执行时间 |  |  | 2021年1-11月 | 2020年1-11月 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 附件1

- 附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 256.82 | 256.82 |  | 0 |  | 10 |  | 0% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 256.82 | 256.82 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.预计资本性支出约256.82万元，资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。 2.提升我单位地勘队伍技术力量和市场勘查竞争力，推动单位业务布局优化改革。 3.更新生产设备，提升各项地质找矿生产能力 |  |  |  |  | 经营收入不及预期，资金保障不到位，项目未能实施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 无人机 |  | 1台 |  | 0 | 1 |  | 0 | 原因分析：一是本年我单位未能取得和承担国家地勘项目，财政拨款缺口极大；二是由于疫情、项目利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；三是为确保人员稳定和单位平稳发展，优先安排经营资金弥补基本支出人员经费之不足，致使项目资金保障不到位，综合因素导致项目资金无法保障，项目本年未执行。 改进措施：将部分采购内容安排至下一年执行。 |  |
|  |  |  | 数字水准仪 |  | 2台 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 管线探测仪 |  | 2台 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | MapGIS K9软件 |  | 5套 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | EPS 3D Survey系统 |  | 5套 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 激光扫描仪 |  | 1台 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 高密度电法系统 |  | 1套 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 政府采购率 |  | ≥95% |  | 0% | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ≥95% |  | / | 25 |  | 0 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时完成率 |  | ≥90% |  | 0% | 10 |  | 0 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无人机 |  | 35万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 数字水准仪 |  | 17万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 管管线探测仪 |  | 10.4万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | MapGIS K9软件 |  | 3万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | EPS 3D Survey系统 |  | 12.4万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 激光扫描仪 |  | 150万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 高高密度电法系统 |  | 29.02万元 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 |  | ≥95% |  | / | 10 |  | 0 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 业务保障能力 |  | 有效提升 |  | 有待提升 | 10 |  | 0 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  | ≥10年 |  | / | 10 |  | 0 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 0% | 10 |  | 0 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |