## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 大学生志愿者服务西部计划活动经费
主管部门 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产主义青年团新疆维吾尔自治区委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 450.00 | 450.00 |  | 450.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 450 | 450 |  | 450 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 大学生西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，符合我区基层人才队伍的需求，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆的社会进步全面发展增添动力。 | [5 empty] | 用于拍摄宣传视频、制作海报（折页、书签）等宣传品，集中面向全国400余所招募高校邮寄发放；在抖音、快手和微视频等平台，共发布了20个短视频，累计播放量达597.2万人次。积极配合高校、地州做好线上宣讲。累计参加高校线上宣讲7次，听讲人数2000余人；地州线上宣讲共计9次，累计观看人数达12万余人次。用于8600名在岗志愿者管理、慰问；用于14个地州93个项目县西部计划工作指导调研；用于西部计划项目文化产品制作开发。2022年项目执行资金450万元，结余资金0元，项目执行率100%。目标已全部完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全国宣传招募志愿者工作覆盖省市数 |  |  | >=29个 | 29个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问西部计划志愿者人数 |  |  | >=5000人 | 8600人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 招募并培训西部计划志愿者人数 |  |  | >=3500人 | 5888人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新招募志愿者培训天数 |  |  | >=4天 | 6天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全国宣传招募志愿者工作省市覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问西部计划志愿者工作完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 招募并培训西部计划志愿者完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 招募并培训西部计划志愿者完成及时率 |  |  | =100% | 94.5% | 5 |  | 4.72 |  | 由于部分省市受疫情影响，志愿者无法按时报到，改为线上培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 志愿者培训标准（元） |  |  | <=200元/人/天 | 200元/人/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 志愿者派遣成本（元） |  |  | <=50元/人/天 | 50元/人/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 各省市宣讲成本（元） |  |  | <=17.50万元 | 6.13万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 志愿者慰问标准 |  |  | <=200元/人 | 200元/人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善志愿者管理服务 |  |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 志愿者满意度 |  |  | >=95% | 99% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.72分