## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 团干部培训经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区团校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区团校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 300.00 |  | 246.26 |  | 10 |  | 82.09% |  | 8.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 246.26 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 强化团干部教育培训，加强思想和作风建设，加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。全年计划开展培训班次30期，培训人数2500人，培训天数291天。2500人*6天*200元/人/天=3000000元 | [5 empty] | 强化团干部教育培训，加强思想和作风建设，加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。全年计划开展培训班次17期，培训人数1389人，培训天数291天。1389人*8天*200元/人/天=2222400元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团干部培训主体班次人数 |  |  | >=1500人 | 1000人 | 6 |  | 3.96 |  | 根据疫情防控原因，基层培训班次减少及培训学员人数减少。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团干部培训送训班次人数 |  |  | >=1000人 | 389人 | 6 |  | 2.33 |  | 根据疫情防控原因，培训班次及人数与计划有差距，减少率61%
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团干部培训主体班次天数 |  |  | >=6天 | 6天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 团干部培训送训班次天数 |  |  | >=6天 | 6天 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 数字平台查询次数 |  |  | >=5万次 | 5万次 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训计划完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 计划团干部培训人均支出标准 |  |  | <=200元/人/天 | 200元/人/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 送训下乡培训人均支出标准 |  |  | <=200元/人/天 | 200元/人/天 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科研经费 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 印刷费 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化团干部思想和作风建设 |  |  | =95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训人员满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.50分