## Sheet1
自治区财政项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 | 危险化学品登记工作经费
预算单位 | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院
预算执行情况（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  | 10 | 100.00 | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 70 |  | — | — | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强危险化学品安全管理，进一步完善自治区危险化学品数据库，评价和公开危险化学品的危险特性，预防和控制危险化学品危害，充分发挥危险化学品登记注册的作用，为建立化学品事故应急网络打下基础，为全区危险化学品安全的全程监控实现动态管理创造条件，为安全监管部门进行危险化学品监督管理，事故预防和化学品事故应急救援提供信息和技术支持。 |  |  |  |  | 受理危险化学品企业登记资料100份以上，危险化学品企业重大危险源数据更新数量300份以上,危险化学品登记现场核查率30%以上。根据国家化学品登记中心具体通知落实相关工作，危险化学品登记工作质量逐年提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 危险化学品企业一、二级重大危险源数据更新数量 |  | 59家 | 61家 | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办登记管理办法和程序培训班批次 |  | 1次 | 1次 | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受理危险化学品企业登记资料数量 |  | 100家 | 110家 | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 危险化学品登记信息现场核查率 |  | ≥30% | 30% | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 数据上报国家化学品登记中心审核通过率 |  | ≥98% | 98% | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2020年12月底 | 2020年12月底 | 7 | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 危险化学品登记工作经费 |  | <=70万元 | 70万元 | 8 | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 危险化学品登记工作质量 |  | 逐年提升 | 逐年提升 | 30 | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 危险化学品登记企业对于受理工作满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 国家化学品登记中心对新疆登记工作满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90