附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家重点档案保护与开发经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区档案馆 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区档案馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.60 | 72.60 | 72 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.60 | 72.60 | 72 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现重要核心档案目录规范化，达到快速准确的 为中心工作服务，达到保护重点核心档案的目的。 |  |  |  |  | 该项目属于国家重点档案保护与抢救项目，实现重点档案目录规范化，达到更好的保护重要核心档案的目的。本年度完成了馆藏部分国家重点档案一般性的抢救和保护工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 档案鉴定成本 |  | 民国档案≤0.8元/条 | 民国档案≤0.8元/条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 档案目录著录成本 |  | 民国档案≤0.5元/条 | 民国档案≤0.5元/条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 档案扫描成本 |  | 民国档案≤0.5元/条 | 民国档案≤0.5元/条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 档案文件级目录翻译费成本 |  | 民国档案≤0.8元/件 | 民国档案≤0.8元/件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 档案整理成本 |  | 民国档案≤0.8元/件 | 民国档案≤0.8元/件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 破损档案修复覆盖率 |  | 145200件 | 145200件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 少数民族文字档案文件级目录翻译数量 |  | 145200件 | 145200件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成档案鉴定数量 |  | 726000页 | 726000页 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成档案著录数量 |  | 145200件 | 73478件 | 4 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成档案扫描数量 |  | 145200件 | 244030件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成档案整理数量 |  | 145200件 | 244030件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 档案整理质量 |  | 差错率低于2%. 温度14-24湿度45%-65%. 显著. 显著. 显著. 显著. 显著. 显著. ≥99%. | 差错率低于2% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 馆库配电系统、消防、安防系统正常运行率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 库房温湿度 |  | 温度14-24 湿度45%-65% | 温度12-24湿度40%-55% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对馆藏历史档案数字化和全面利用的促进作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对规范档案馆基础业务工作的促进作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对建立历史档案安全保护机制的促进作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对实现档案馆数字化建设的促进作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对提高馆藏历史档案资源管理水平作用 |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 档案利用者查询利用服务满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 88 |  |  |  |