附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “3.5元1卷”档案业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区档案馆 |  |  |  | 实施单位 | 自治区档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 193 | 193 | 181 | 10 | 93% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 193 | 193 | 181 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 围绕自治区党委中心工作，服务社会、服务大局，为中心工作起到参谋助手作用。积极开展档案展览、征集接收、档案鉴定、档案数字化及档案整理等工作。 |  |  |  |  | 围绕社会稳定和长治久安总目标，结合工作实际，根据工作计划，周密安排，精心部署，完成了档案展览、征集接收、档案鉴定、档案数字化及档案整理等工作，为自治区党委中心工作起到了参谋助手作用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 档案鉴定成本 |  | 涉密档案≤0.8元/条 | 涉密档案≤0.8元/条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案目录著录成本 |  | 涉密档案≤0.5元/条 | 涉密档案≤0.5元/条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案扫描成本 |  | 涉密档案≤0.6元/页 | 涉密档案≤0.6元/条 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案整理成本 |  | 涉密档案≤0.8元/件 | 涉密档案≤0.8元/件 | 5 | 5 |  |
|  |  | 数量指标 | 档案开发展览数量 |  | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案征集接收数量 |  | ≥20000卷（40000件） | ≥（20458卷） | 4 | 3 |  |
|  |  |  | 完成档案鉴定数量 |  | 217800件 | 217800件 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成档案扫描数量 |  | 800000页 | 800000页 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成档案输录条目数量 |  | 217800件 | 217800件 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 完成档案整理数量 |  | 217800件 | 217800件 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案目录质量 |  | 符合DA/T22-2015《归档文件整理规则》 | 符合DA/T22-2015《归档文件整理规则》 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 档案扫描质量 |  | 差错率、漏扫率低于1% | 差错率、漏扫率低于1% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 馆库配电系统、消防、安防系统正常运行率 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 库房温湿度 |  | 温度14-24湿度45%-65% | 温度14-24湿度45%-65% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 纸质档案修复质量 |  | 符合da/64.3-1017档案抢救与修复规范 | 符合da/64.3-1017档案抢救与修复规范 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对馆藏涉密档案原件的延年保管保护的作用 |  | 显著 | 显著 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 档案利用者查询利用服务满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 89 |  |