附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 政府信息查阅点办公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 自治区档案馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区档案馆 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 |  | 10 |  | 100% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.6 | 21.6 |  | 21.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金主要用于缴纳政府信息查阅点水电暖费、物业管理费、电话费、光纤费、公务用车运行维护费、办公耗材等支出，保障办公设备正常运转和业务工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  | 项目实施过程中严格执行国家财经法律、法规，按照财务管理制度和项目资金管理办法准确、及时进行财务处理和会计核算。本项目遵循专款专用的原则，保障了办公设备正常运转和业务工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 公开文件条目录入数量 |  |  | 5000 | 4800 | 10 |  | 9 |  | 基本完成预期目标 |  |
|  |  |  | 公开文件整理数量 |  |  | 5000 | 4800 | 10 |  | 9 |  | 基本完成预期目标 |  |
|  |  |  | 公开自治区单位文件数量 |  |  | 2000 | 3682 | 10 |  | 9 |  | 本年查阅者增加 |  |
|  |  |  | 接待查阅公开文件利用者数量 |  |  | 360 | 372 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 接收单位数量 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指导自治区级各单位的信息公开文件 |  |  | 24 | 18 | 10 |  | 9 |  | 本年有个别单位具体负责该项工作人员变动 |  |
|  |  | 质量指标 | 公开文件收集质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 公开文件整理工作质量 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界对政府信息公开查阅点的查询服务满意度 |  |  | ≥99% | ≥99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 86 |  |  |  |