## 财政扶持农机化发展农机鉴定及能力建设资金
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 财政扶持农机化发展专项农机鉴定及能力建设资金
主管部门 |  | 自治区农牧业机械管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区农牧业机械产品质量监督管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 457.6 | 457.6 |  | 431.98 |  | 10 |  | 94.4% |  | 9.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 410 | 410 |  | 384.38 |  | — |  | 93.75% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 7.6 | 7.6 |  | 7.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  | 40 | 40 |  | 40 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施完成推广鉴定60项；制（修）订行业（地方）标准3项、推广鉴定大纲10项、专项鉴定大纲2项；完成2个产品的质量调查、5家企业的证后监督工作和质量投诉相关工作；制（修）定质量手册和程序文件及相关规章制度；开发农机试验鉴定管理工作软件，对经开区拖拉机试验车道进行维修，对新医路办公楼和喀什路试验楼进行二期维修；购置、检定和维修相关仪器设备。 | [5 empty] | 通过项目实施完成推广鉴定82项；制（修）订行业（地方）标准2项、推广鉴定大纲13项，5家企业的证后监督工作和质量投诉相关工作；制（修）定质量手册和程序文件及相关规章制度；开发农机试验鉴定管理工作软件，对经开区拖拉机试验车道进行维修，对新医路办公楼和喀什路试验楼进行二期维修；购置、检定和维修相关仪器设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 时效指标 | 推广鉴定任务及时率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 数量指标 | 购置设备仪器 |  |  | ≥10台（架） | 12台（架） | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 农机投诉产品质量调查数量 |  |  | ≥2个 | 0 | 2 |  | 0 |  | 原因：由于机构改革，地州县市梳理相关工作职能及人员转岗，此项工作未能按计划开展。 改进措施：今后严格按工作计划实施。
|  |  | 完成推广鉴定计划任务 |  |  | 60项 | 82项 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 维修办公楼、试验楼面积 |  |  | ≥4000平米 | 4800平米 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 维修试车跑道 |  |  | ≥150米 | 250米 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  |  | 证后监督企业个数 |  |  | ≥5个 | 5个 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 制（修）定标准数量 |  |  | 3项 | 2项 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 制（修）定大纲数量 |  |  | 12项 | 13项 | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 制（修）定相关质量管理手册、制度 |  |  | ≥3个 | 3个 | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 开发管理软件正常运行率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 设备仪器合格率 |  |  | ≥98% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 维修质量符合规定 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农民购买农机出现质量问题减少率 |  |  | 减少10%以上 | 11% | 30 |  | 30 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请企业满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.4

## 农机鉴定能力建设补助经费
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 农机鉴定能力建设补助经费
主管部门 |  | 自治区农牧业机械管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区农牧业机械产品质量监督管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | —
|  | 其他资金 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 受农机生产企业及科研院所委托,开展各项委托检验，为农机新产品的推广使用提供技术服务。大力配合技术监督部门和进出口检验检疫部门，广泛开展农机产品定期检验业务和进口农机产品的安全检验。 | [5 empty] | 受农机生产企业及科研院所委托,开展各项委托检验，为农机新产品的推广使用提供技术服务。大力配合技术监督部门和进出口检验检疫部门，广泛开展农机产品定期检验业务和进口农机产品的安全检验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各项农机委托检验任务数量 |  |  | 15项 | 26 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 委托检验各项数据正确率 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 出具委托检验报告及时率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 管理系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 农机化网络系统正常运行率 |  |  | ≥96% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 农机科研院校、海关农机生产企业委托检验任务完成率 |  |  | ≥96% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  |  | 企业委托检验农机产品质量提升率 |  |  | ≥10% | 12% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给农机生产企业提供技术服务次数 |  |  | ≥60次 | 70次 | 20 |  | 20 |  | 无偏差
|  | 生态效益指标 | 节能环保型农机检验合格提高率 |  |  | ≥10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检对象满意率 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100