## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设专项
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 770.04 | 496.53 |  | 239.05 |  | 10 |  | 48.14% |  | 4.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 142.52 |  | — |  | 35.63% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 370.04 | 96.53 |  | 96.53 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是开展信息安全等级保护工作。通过信息安全等级保护评估，有效解决我国信息安全面临的威胁和存在的主要问题，充分体现“适度安全、保护重点”的目的，将有限的财力、物力、人力投入到重要信息系统安全保护中，按标准建设安全保护措施，建立安全保护制度，落实安全责任，有效保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定的重要信息系统的安全，有效提高我国信息安全保障工作的整体水平。 二是开展“平台”第三方软件测评工作。通过第三方软件对自治区大型工程机械设备安全监管平台进行测评，进一步完善平台功能和漏洞，分析平台功能设计缺陷，为平台的全面应用夯 | [5 empty] | 一是因该项目是由大型工程机械设备和车辆安全监管平台（以下简称“平台”）和大型工程机械设备和车辆卫星定位控制系统车载控制终端（以下简称“终端”）组成，目前，平台已搭建完毕，终端选型招标工作已启动，待终端选型确定并通过试运行后方可进行项目终验。故造成平台项目资金执行较慢；二是因支撑平台的服务器部署在公安厅米东机房，其机房属保密机房，因米东机房原因，还有85台服务器未进行上架部署，待服务器上架部署完毕并通过验收后，可支付相关设备租赁费；三是因自治区大型工程机械设备监控中心消防改造项目审核工作，自6月份由原消防部门移交住建部门部门审核等问题，造成项目无法实施；四是因平台服务器未部署完毕，造成平台信息安全等级保护三级评估工作和第三方软件测评工作无法开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
|  | 质量指标 | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台覆盖率 |  |  | ≧99% | 93% | 10 |  | 9.3 |  | 因巴州平台至今未完成建设，故造成覆盖率降低。督促巴州尽快落实建设资金，完成平台建设任务。
|  |  | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台平台故障运行率 |  |  | ≦5% | 0% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台平台建设竣工率 |  |  | ≧99% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因卫星定位控制终端招标工作滞后，造成平台无法验收。尽快推进平台验收。
|  |  | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台普及率 |  |  | ≧99% | 93% | 5 |  | 4.7 |  | 因巴州平台至今未完成建设，故造成覆盖率降低。督促巴州尽快落实建设资金，完成平台建设任务。
|  |  | 平均业务处理效率提高率 |  |  | ≧20% | 25% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  |  | 重大信息泄露事件发生次数 |  |  | 0次 | 0次 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 网络故障处理及时率 |  |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 信息更新及时率 |  |  | ≧90% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 开发成本节约率 |  |  | ≧5% | 0% | 3 |  | 0 |  | 因项目的复杂性及平台功能的不断拓展，故开发成本保持不变。
|  |  | 设备维护运行成本比 |  |  | ≦5% | 1.9% | 3 |  | 3 |  | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 大型工程机械设备和车辆安全监管平台平台新增用户率 |  |  | ≧10% | 100% | 30 |  | 30 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  |  | ≧99% | 80% | 10 |  | 8 |  | 因项目未验收以及巴州平台未建设完毕，故造成其服务对象满意度下降。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.8