## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 财政扶持农机化专项（农机安全监理专项与能力建设经费）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 35.56 |  | 10 |  | 89% |  | 8.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 35.56 |  | — |  | 89% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织实施全区农业机械安全检查，安全宣传等各项工作,推进农机安全生产。项目资金内容：3月-11月20万元,用于办公设备购置费及安保维稳。 12月20万元，用于安全检查，用于车辆维护、油料。 | [5 empty] | 在车辆维护中，因一辆车驻村未承担相关费用，故预算支出未达预算目标。另各地农机监理机构涉改，人员变动较大，危及人身财产安全农业机械的安全监管力度有所减弱，其他均达到预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“创建平安农机，促进新农村建设活动次数 |  |  | ≧2次 | 3次 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 本年度完成率 |  |  | ≧99% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 财务制度的实施率 |  |  | ≧99% | 100% | 6 |  | 6 |  | 无偏差
|  |  | 对机动植保机械、铡草机、饲料粉碎机等危及人身财产安全的农业机械的安全监督管理 |  |  | 覆盖80%以上 | 60% | 6 |  | 4.5 |  | 由于农机监理机构涉改人员变动较大，未完成预期目标。2020年机构人员稳定后，加强监管。
|  |  | 农机监理能力管理机制创新率 |  |  | ≧90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 资金的使用率 |  |  | ≧99% | 89% | 5 |  | 4.5 |  | 因一辆车驻村未承担相关费用，故预算支出未达预算目标。
|  |  | 资金实际拨付率 |  |  | ≧99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 资金与事业发展规划相符率 |  |  | ≧99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | ≧99% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 农机监理服务能力水平提高率 |  |  | ≧20% | 25% | 30 |  | 30 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农机监理安全服务对象满意度 |  |  | ≧99% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 个别农机监理业务办理不及时，今后加强对各项业务工作的督查。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.4