附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区节能减排专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实现80个乡村主要道路亮化，年节电量200万千瓦时，折标准煤约240万吨标准煤。到2020年，列入公共机构示范创建的各单位人均综合能耗下降11%以上、单位建筑面积能耗下降10%以上、人均用水量下降15%以上。完成30家重点用能企业在线采集联网，自治区重点用能单位在线采集联网企业数量达到300家，提高节能工作水平。维护新疆能耗数据在线监测平台软硬件及采集终端软硬件，确保监测平台正常运行。开展自治区2018年度能耗总量和强度“双控”目标责任评价考核。开展2019年度节能宣传周活动，提高人民群众参与节能低碳行动，营造良好社会氛围。开展2019年度公共机构节能目标考核。调研报告、督查报告、评估报告、研究报告10份以上。系统会议、培训5次以上。督查报告、工作报告、调研报告、反馈等完成率95%以上。 |  |  |  |  |  | 实现190个乡村主要道路亮化，年节电量230万千瓦时。到2020年，列入公共机构示范创建的各单位人均综合能耗下降11%以上、单位建筑面积能耗下降10%以上、人均用水量下降15%以上。已完成30家重点用能企业在线采集联网，自治区重点用能单位在线采集联网企业数量达到300家。正在完成新疆能耗数据在线监测平台软硬件及采集终端软硬件。已开展自治区2018年度能耗总量和强度“双控”目标责任评价考核。已开展2019年度节能宣传周活动。已开展2019年度公共机构节能目标考核。调研报告、督查报告、评估报告、研究报告12。系统会议、培训6次。督查报告、工作报告、调研报告、反馈等完成率95%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年节电量 |  |  | 200万千瓦时 | 230万千瓦时 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成调研、督查、评告、研究等报告数 |  |  | ＞10份 | 12份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成乡村主要道路亮化 |  |  | 80个 | 190个 | 5 |  | 5 |  | 《2019年自治区全社会节能减排专项资金计划表》于2019年5月21日下发，此前上报乡村照明的行政村量化指标为估算值80个，投资计划下达后实际数量为190个 |  |
|  |  |  | 完成重点用能企业在线采集联网 |  |  | 30家 | 30家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统会议、培训次数 |  |  | ＞5次 | 6次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 自治区重点用能单位在线采集联网企业数量 |  |  | 300家 | 300家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期开展、完成2019年度公共机构节能目标考核 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按期开展能耗总量和强度“双控”目标评价考核 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按期完成节能宣传周工作任务 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低单位建筑面积能耗 |  |  | ＞10% | 11% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 降低人均用水量 |  |  | ＞15% | 16% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进生态环保建设 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对节能减排开展满意度 |  |  | ＞95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 发展和改革专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 390 | 390 |  | 317.6 |  | 8.14 |  | 81.44% |  | 8.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 390 | 390 |  | 317.6 |  | — |  | 81.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 继续落实中央预算内补助投资，持续推进“十三五”中央支持新疆经济社会发展规划建设项目方案中期评估调整工作，优先将重点领域建设资金纳入规划重点实施。继续实施农业相关优惠政策，深化农业水价综合改革，进一步推进棉花目标价格与质量挂钩等试点工作，并对上一年度的试点效果进行评价、推广，持续推进医疗服务价格改革，完善按病种收费标准，进一步修订医疗服务项目价格，加强行业价格垄断监管，保持物价水平相对稳定。探索推进“互联网+”等新技术、新业态、新模式的价格监管，营造公平竞争市场环境。着重抓好自治区重点新建、续建项目的责任分解工作，加强协调，合力推进建设进度，促进新开工项目如期开工建设，在建设前后强化督查和专项稽察，切实加强项目监管。 |  |  |  |  |  | 完成“十三五”规划《纲要》实施相关问题研究报告10个；完成项目稽查任务2个；对自治区经济发展有明显促进作用。对自治区重点新建、续建项目进行了责任分解，有效推进了建设力度。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成“十三五”规划《纲要》实施相关问题研究报告 |  |  | ≥10个 | 10个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目稽查任务 |  |  | ≥12个 | 2个 | 5 |  | 1 |  | 2019年机构改革相关职能已转至审计厅 |  |
|  |  | 质量指标 | 发展规划研究课题评审合格率 |  |  | ≥100 | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 符合环评评审审批要求 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对自治区经济发展作用 |  |  | 明显促进 | 明显促进 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 发展规划工作研究成果转化率 |  |  | 长期提高 | 长期提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目的整体功能和服务质量 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目单位满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.1 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 价格行政执法、成本调查工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 90 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 认真对照本处室年度工作计划，将自治区成本调查与成本监审工作计划贯穿于全年各项工作安排，明确具体工作人员工作职责，专人负责落实每项工作内容，有序推进自治区成本调查与成本监审工作。在国家发展改革委要求时限内完成成本工作各项内容，确保实现自治区价格成本调查与成本监审的主要目标。根据国家发展改革委的要求，开展市场价格监管工作、公平竞争审查、反价格垄断工作、价格收费专项检查、12358价格举报、突发事件应急处理等相关工作。 |  |  |  |  |  | “开展市场价格监管工作、公平竞争审查、反价格垄断工作、价格收费专项检查、12358价格举报、突发事件应急处理等相关工作”此项职能机构改革已转至市场监督局。其他年初目标已按预期完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 |  |  | ＞9次 | 10次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 农产品、畜产品、棉花调查数据集中审核汇总 |  |  | 10次以上 | 11次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训次数 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培训规模 |  |  | ＞130人 | 140人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请专家人数 |  |  | ＞10人 | 11人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 走访慰问农调户及受灾农户 |  |  | 900 | 1000户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 被投诉次数 |  |  | ＜3次 | 0次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 对新疆经济社会价格总水平影响 |  |  | 维持稳定 | 维持稳定 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创造良好价格环境、促进市场公平竞争 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 经营者满意度 |  |  | ＞90% | 95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 民众对执法结果、成本调查的结果满意程度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训对象对专家提供服务的满意度 |  |  | ＞90% | 95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 能源工作专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照国家及自治区统一安排部署，加强全区能源管理，全面推动国家“三基地一通道”建设，实现自治区能源发展“十三五”规划各项目标，促进能源工业持续健康发展，有效保障全国能源供应安全，促进自治区经济高质量发展。 |  |  |  |  |  | 2019年，按照国家及自治区统一安排部署，坚持新发展理念，进一步加强全区能源管理，全面推动 “三基地一通道”建设，全区能源结构不断优化，能源领域改革持续深化，能源供应保障能源能力显著提升，有力保障了全国能源供应安全、促进自治区经济高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制相关规划及环评报告完成课题研究 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 争取能源项目数 |  |  | ≥8个 | 10个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 组织会议、培训、调研、督查指导会议次数 |  |  | ≥30次 | 35次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成国家、自治区安排的各项工作 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 对自治区经济高质量发展有促进作用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升自治区能源供应安全保障能力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 符合国家及自治区生态环境保护各项要求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆扶贫开发公司易地扶贫搬迁工作正常运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 |  | 50 | 50 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实自治区易地扶贫搬迁工作部署，确保易地扶贫搬迁工作的顺利实施，积极稳妥完成各类资金承接和拨付任务，认真做好低息贷款财政结息资金申请工作，确保按期、足额偿还银行利息。建立资金台帐，做到账目清晰，确保实行“专户管理，专款专用” |  |  |  |  |  | 充分发挥易地扶贫搬迁融资平台职能作用,加强易地扶贫搬迁资金管理，严格执行资金管理制度,按时申请财政贴息资金，确保资金规范运行，做到了“专户管理，封闭运行，专款专用”。同时通过了2019年检查、调研等工作,完成了结息、回收贷款等工作,实现了预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接受内外部审计工作 |  | ＞5次 |  | 5次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成贷款结算利息工作县市数 |  | 27 |  | 27 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成地方政府债券本金催收 |  | 100% |  | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国开行长期低息贷款 |  | 10044万元 |  | 10044 | 6 |  | 6 |  | 该资金是地方政府债券资金 |  |
|  |  |  | 完成国开行地方政府债券还本工作县市数 |  | 11 |  | 11 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成国开行长期低息贷款结算利息 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成农发行长期低息贷款本金催收 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 财政贴息资金申请工作完成率 |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成长期低息贷款财政贴息资金申请 |  | 100%按期 |  | 100%按期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 长期低息贷款财政贴息资金申请工作时间 |  | 每个季度结算利息前20个工作日 |  | 每季度结算 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 各县市满意度 |  | ＞95% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 对外开放办专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 68.004 | 68.004 |  | 68.004 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.004 | 68.004 |  | 68.004 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 乌鲁木齐国际陆港区建设进展顺利；推动陆港区建设开展的相关工作；积极支持喀什、霍尔果斯经开区等开放平台建设；加快推进自由贸易试验区申建工作；成功举办中国亚欧博览会“一带一路”国际物流论坛；推动加入南向通道机制，探索改善营商环境的新途径 |  |  |  |  |  | “一港”建设加快提速。“中欧班列集拼集运模式”在全国复制推广；全年开行西行班列1102列，同比增长10%；“两区”建设不断规范。修订完善《喀什、霍尔果斯经济开发区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》；配合有关部门修订完善中国（新疆）自由贸易试验区上报材料；推动制定印发了《自治区贯彻<西部陆海新通道总体规划>实施方案》；协助修改完善第九届中国—亚欧博览会“一带一路”国际物流论坛工作方案，并提出了工作建议。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围绕丝绸之路“五大中心”开展专项调研 |  |  | ≥5次 | 7次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 围绕丝绸之路“五大中心”开展专项培训 |  |  | ≥3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 围绕丝绸之路“五大中心”开展专项论坛 |  |  | ≥2次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 为落实压缩会议论坛活动要求，加之当年无亚欧博览会，所以未开展论坛活动。今年根据工作安排，配合有关部门办好物流论坛。 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资金分配的可操作性 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 压缩本年度预算规模，较上年度减少 |  |  | 5% | 6% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小企业贸易成交额 |  |  | ≥上年 | 大于上年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 区域合作水平 |  |  | ≥上年 | 大于上年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 符合国家及自治区生态环境保护各项要求 |  |  | 100%符合 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 通过“一带一路”建设，带动我区外贸事业稳步发展 |  |  | 积极有效 效 | 有效 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤矿安全人员培训专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.35 | 27.35 |  | 23.59 |  | 10 |  | 86.25% |  | 8.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 | 27 |  | 23.24 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全疆各级煤矿安全监管人员进一步掌握有关安全生产的法律法规，提高依法行政的能力，更好的履行煤矿安全监管职责，确保死亡人数不突破自治区下达的控制指标和煤矿安全生产形势持续稳定好转。 |  |  |  |  |  | 全疆各级煤矿安全监管人员对有关安全生产的法律法规认识及依法行政的能力有了进一步提高，很好的履行煤矿安全监管职责，全区煤矿事故起数和死亡人数同比实现双下降，煤矿安全生产形势保持持续稳定好转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训参与度 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人次 |  |  | 500人次 | 695人次 | 8 |  | 8 |  | 因业务发生变化，培训人员增加 |  |
|  |  |  | 培训人数增长率 |  |  | ≥5% | 39% | 10 |  | 10 |  | 因业务发生变化，培训人员增加 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训班完成率 |  |  | 达到90% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训人员满意度 |  |  | 95%以上 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤矿安全生产监督检查专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 95.4 | 95.4 |  | 68.3 |  | 10 |  | 71.59% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82 | 82 |  | 54.9 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进煤炭行业安全生产状况全面改善，安全监管监察体系更加完善，煤矿安全生产保持持续稳定好转态势，到2020年实现安全生产状况根本好转。坚持以人为本，坚持“国家监察、地方监管、企业负责”的工作原则，继续加大煤矿安全监察监管工作力度，严格落实监察执法计划，强化落实煤矿企业安全生产主体责任，督促重大事故隐患整改，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障人民群众生命财产安全。 |  |  |  |  |  | 本年度严格落实监管执法计划，进一步加大了煤矿安全监管工作力度，严格落实监管执法计划，不断强化煤矿安全监管执法，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，督促重大事故隐患整改，有效的防范和遏制了煤矿生产安全重特大事故，保障了人民群众生命财产安全和全区煤炭能源供应。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 完成年度安全生产监管执法任务 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 建立安全风险数据库 |  |  | 90%以上 | 95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 完善应急救援平台基础数据建设 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 事故结案率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 开展安全生产宣传教育 |  |  | 开展安全生产宣传教育，提高全民安全意识 | 全面开展安全生产宣传教育，提高全民安全意识 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 煤炭百万吨死亡率 |  |  | 不超过国务院安委会和省政府规定的指标 | 未超过国务院安委会和省政府规定的指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 95%以上 | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤矿整顿关闭淘汰落后产能核查专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2019年度自治区人民政府下达的淘汰落后产能煤矿目标。 |  |  |  |  |  | 全疆各级煤矿安全监管人员对有关安全生产的法律法规认识及依法行政的能力有了进一步提高，很好的履行煤矿安全监管职责，全区煤矿事故起数和死亡人数同比实现双下降，煤矿安全生产形势保持持续稳定好转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按照自治区人民政府下发文件的时限完成 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成自治区政府下达的淘汰落后产能煤矿数量 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到关闭煤矿标准 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 煤矿职工得到的经济补偿 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 矿区生态环境得到恢复 |  |  | 矿区生态环境得到提升 | 矿区生态环境得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 上级满意度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 煤矿质量标准化考核及评级专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.36 |  | 28.36 | 28.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27 |  | 27 | 27 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1.36 |  | 1.36 | 1.36 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区所有生产煤矿必须达到三级以上标准后，方可组织生产，实现岗位达标、专业达标、煤矿达标，确保煤矿安全生产。 |  |  |  |  |  | 2019年11月至12月，聘请疆内煤炭行业领域安全生产专家，对辖区内申报一级安全生产标准化矿井8处煤矿进行现场检查初验。截至2019年低，全区达标矿井共69处（其中：一级达标矿井11处，二级达标矿井31处，三级达标矿井27处，）均达到安全生产三级以上标准，取消等级矿井5处，未达标矿井责令停产整改。大力推进标准化建设工作，不断夯实煤矿安全基础，确保了全区煤矿安全生产形势持续稳定好转。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 在规定的时限内完成标准化考评任务 |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到一级煤矿标准 |  | 矿井安全质量标准化得分≥90分 |  | 92 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 煤矿标准化达标复查率 |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 煤矿标准化验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 一级矿井年度内原煤生产死亡事故起数 |  | 0起 |  | 0起 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 在规定时限内事故结案率 |  | 100% |  | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少煤矿停产带来的经济损失 |  | 未达标的煤矿一律予以停产 |  | 未达标的煤矿都停产 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少煤矿发生事故 |  | 杜绝重特大事故发生 |  | 无重特大事故 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95%以上 |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 上级单位满意度 |  | 95%以上 |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆煤炭工业志编纂经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.3 | 31.3 |  | 31.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26 | 26 |  | 26 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 5.3 | 5.3 |  | 5.3 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入开展旧志整理工作，加强地方志理论研究和科学建设；加强人才队伍建设；深化地方志质量建设；强化地方志资料建设；加快地方志信息化建设；提高地方志资源开发利用水平；扩大学术交流与合作。 |  |  |  |  |  | 开展旧志整理及资料建设工作，强化地方志理论研究和科学建设，加强了人才队伍建设；深化地方志质量建设；进一步加快地方志信息化建设，提高地方志资源开发利用水平，扩大学术交流与合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出预算年末执行率 |  |  | ≥95% | 96% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 人员培训合格率 |  |  | 95% | 96% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 专款费专款专用 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均培训成本节约率 |  |  | 20% | 20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在修志编纂过程中积累了丰富的史料，提高地方志资源的利用效率发挥社会效益 |  |  | 发挥社会效益凸显其价值 | 效益凸显 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 收集整理编纂辖区地情资料，为全区社会经济发展提供服务 |  |  | 开展地情资料编辑工作 | 已开展地情资料编辑工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 |  |  | 95%以上 | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 读者满意率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |