附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他发展和改革事务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会干部培训中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45 | 45 |  | 45 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：根据本地区、本部门实际，严格按照2019年度工作安排和重点，在完善长效机制、优选培训内容，扎实有效地推进各项工作开展。 目标2：努力建设一支政治坚定、素质高、能力强的发展改革干部队伍。 目标3：为开创自治区发展改革工作新局面提供智力支持。使我单位的各项目标得到真正落实。 |  |  |  |  |  | 按年初预算，我单位在2019年举办6期共计500人的培训班。根据本地区、本部门实际，严格按照2019年度工作安排和重点，在完善长效机制、优选培训内容，扎实有效地推进各项工作开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班期数 |  |  | 11期 | 6期 | 10 |  | 5.5 |  | 由于资金压减，部分培训取消。 |  |
|  |  |  | 培训人员数 |  |  | ＞880人次 | 500人次 | 10 |  | 6 |  | 由于资金压减，部分培训取消 |  |
|  |  |  | 培训手册使用率 |  |  | ＞90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学员对政策的知晓率 |  |  | ＞90% | 92% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专项费专款专用 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训按进度完成率 |  |  | ＞96% | 50% | 2.5 |  | 1.3 |  | 由于资金压减，部分培训取消。 |  |
|  |  |  | 资金按时到位率 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 200元/人.天 | 200元/人.天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高干部队伍能力，为发改委工作提供保障。 |  |  | 长期 | 有效 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 健全管理制度 |  |  | 长期 | 有效 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训单位满意度 |  |  | ＞90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学员满意度 |  |  | ＞90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.3 |  |  |  |