附1

项目支出绩效自评表

（ 2019年度）

| 项目名称 | 《新疆经济研究》期刊发行费及2019-2020年经济社会发展热点、难点问题研究等14个课题专项业务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区发展和改革委员经济研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目资 金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 97 | 97 | 97 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
| 年度总体指标 | 预期指标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成《新疆经济研究》期刊印刷发行一年6期。 2、完成新疆经济社会发展形势分析1个主报告，15个分报告 包括：新疆经济社会发展形势主报告，就业、财政、金融、固定资产投资、消费、区域经济、外贸、价格、服务业、工业、农业、能源等分报告。 3、完成2019-2020年经济社会发展热点问题调查研究14项 4、完成12个专项研究课题： （1）《新疆旅游业发展研究》 （2）《新疆实施乡村振兴人才问题的难点及对策研究》 （3）《新疆乡村振兴的思路与对策研究》 （4）《坚持新发展理念推进新疆高质量发展研究》 （5）《新疆招商引资和优化营商环境研究》 （6）《新疆“三区三园”建设研究》 （7）《自治区深度贫困村脱贫路径研究》 （8）《供给侧结构性改革下新疆产业转型升级研究》 （9）《新疆乡村振兴和脱贫攻坚协调发展对策研究》 （10）《新疆建筑业碳排放与经济增长的脱钩及影响因素分析》 （11）《促进新疆民间投资发展研究》 （12）《提高新疆劳动生产率对策研究》 |  |  |  | 1、完成《新疆经济研究》期刊印刷发行一年6期。 2、完成新疆经济社会发展形势分析1个主报告，15个分报告 包括：新疆经济社会发展形势主报告，就业、财政、金融、固定资产投资、消费、区域经济、外贸、价格、服务业、工业、农业、能源等分报告。 3、完成2019-2020年经济社会发展热点问题调查研究14项 4、完成12个专项研究课题： （1）《新疆旅游业发展研究》 （2）《新疆实施乡村振兴人才问题的难点及对策研究》 （3）《新疆乡村振兴的思路与对策研究》 （4《坚持新发展理念推进新疆高质量发展研究》 （5）《新疆招商引资和优化营商环境研究》 （6）《新疆“三区三园”建设研究》 （7）《自治区深度贫困村脱贫路径研究》 （8）《供给侧结构性改革下新疆产业转型升级研究》 （9）《新疆乡村振兴和脱贫攻坚协调发展对策研究》 （10）《新疆建筑业碳排放与经济增长的脱钩及影响因素分析》 （11）《促进新疆民间投资发展研究》 （12）《提高新疆劳动生产率对策研究》 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《新疆经济研究》期刊印刷发行 | 6期 | 6期 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 新疆经济社会发展形势分析 | 1个主报告，15个分报告 | 1个主报告，15个分报告 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 上报调查研究建议 | 24篇 | 24篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 新疆经济社会发展形势主报告，就业、财政、金融、固定资产投资、消费、区域经济、外贸、价格、服务业、工业、农业、能源等分报告 | 12 个专题报告 | 12个专题报告 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过成果评审 | 通过 | 通过 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究课题结题评审合格率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 研究报告按时结题率 | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 课题类项目完成调查研究报告数 | 36篇 | 36篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 经济形势分析综合报告 | 2篇 | 2篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 《新疆经济研究》期刊全年发稿量 | 90篇 | 90篇 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果公开刊发 | 100% | 100% | 10 |  | 9 | 回收调查表中评价遗漏一项 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |