附件1：

自治区党委宣传部（汇总）2019年度

部门决算公开

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

《自治区党委办公厅关于印发〈中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2018〕129号）为秘密文件，自治区党委宣传部主要职能为涉密内容，不宜公开。

- 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部机构设置、人员情况及下设处室为涉密内容，不宜公开。

从部门决算单位构成看，自治区党委宣传部2019年部门决算包括：自治区党委宣传部本级部门决算、所属4家二级预算单位新疆宣传干部培训学院、新疆新闻工作者协会、新疆新媒体中心、天山电影制片厂。

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自治区党委宣传部（本级） |  |
| 2 | 新疆宣传干部培训学院 新疆想 |  |
| 3 4 5 | 新疆新闻工作者协会 |  |
| 4 | 新疆新媒体中心 天山电影制片厂 |  |
| 5 | 天山电影制片厂 |  |

纳入自治区党委宣传部2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入49068.10万元，与上年相比，增加22305.13万元，增长83%，主要原因是：2019年度机构涉改划入职能新增项目所致。本年支出54321.08万元，与上年相比，增加24795.14万元，增长84%，主要原因是：2019年度机构涉改划入职能新增项目形成支出所致。

- 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入49068.10万元，其中：财政拨款收入43391.95万元，占比88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.75万元，占比1%；经营收入2155.06万元，占比4%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3504.34万元，占比7%。

- 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出54321.08万元，其中：基本支出6388.74万元，占比12%；项目支出46202.75万元，占比85%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出1729.60万元，占比3%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入43391.95万元，与上年相比，增加20369.56万元，增长88%。主要原因是2019年度机构涉改划入职能新增项目所致。财政拨款支出44655.09万元，与上年相比，增加18995.05万元，增长74%，主要原因是：2019年度机构涉改划入职能新增项目形成支出所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数20168.02万元，决算数43391.95万元，预决算差异率115%，主要原因是2019年度因机构涉改划入职能新增项目所致。其中：东风工程专项资金（一、二期）20422万元、中央补助地方公共文化建设专项资金650万元、天山网基础设施维修与设备购置900万元、出版物审读、清查项目230万元、农村电影放映小组工作经费10万元、新疆美术摄影出版社津补贴80万元、农产品开拓资金60万元等项目经费。财政拨款支出年初预算数20168.02万元，决算数44655.09万元，预决算差异率121%，主要原因是：2019年度机构涉改划入职能新增项目形成支出所致。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出43010.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行3031.81万元；

2013350事业运行584.64万元；

2013399其他宣传事务支出10192.70万元；

2070101行政运行25.95万元；

2070199其他文化和旅游支出3016.24万元；

2070605出版发行4430万元；

2070607电影2009.96万元；

2070699其他新闻传电影支出80万元；

2079999其他文化体育与传媒支出18272.00万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休187.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出466.31万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出72.83万元；

2080599其他行政事业单位离退休支出408.67万元；

2080699其他企业改革发展补助164.91万元；

2130124农业组织化与产业化经营60万元；

2150201行政运行5.20万元；

2299901其他支出1.43万元。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6349.25万元，其中：

人员经费5731.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费618.21万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算104.31万元，比上年减少0.68万元，降低1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，完善管理制度及审批程序、规范接待管理；二是对“三公”经费预算总额控制，执行实物定额管理，有效控制和降低了公务接待开支、公务用车运行维护费用。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占比0%，比上年增加0万元，占比0%，近几年均无因公出国境费用发生；公务用车购置及运行维护费支出96.07万元，占比92%，比上年绝对值增加2.54万元，增加3%，主要原因为2019年度因机构涉改划转5辆车所致；公务接待费支出8.25万元，占比8%，比上年减少3.21万元，降低28%，主要原因是执行实物定额管理，有效控制和降低了公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费96.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费96.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修及保险费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量44辆。

公务接待费8.25万元，开支内容包括接待相关部委调研及中央各大媒体、国外媒体来疆采访。单位全年安排的国内公务接待47批次，473人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数127.07万元，决算数104.31万元，预决算差异率-18%，主要原因是：一是不断加强预算管理，从严控制“三公经费”支出规模；二是采取多种措施降低运行成本，严格遵守各项费用支出标准和管理制度的规定，严禁安排无预算支出或超预算支出事项；三是加强“三公经费”动态监管，建立支出报送机制和预警机制，降低了运行成本。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数96.07万元，决算数96.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制预算执行，确保有预算有支出，无预算无支出；公务接待费预算数31万元，决算数8.25万元，预决算差异率-73%，主要原因是：认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，规范审批程序和接待管理，有效减少公务接待费的开支，降低了运行成本。

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1102万元，与上年相比，增加1102万元，增长100%，主要原因是：2019年机构涉改划入职能新增政府性基金项目预算形成收入所致；政府性基金预算支出1644.90万元。与上年相比，增加1644.90万元，增长100%，主要原因是：2019年机构涉改划入职能新增政府性基金项目预算形成支出所致。

- 九、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2019年度自治区党委宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出466.99万元，比上年减少108.01万元，降低19%，主要原因是2019年财政压减机关运行经费所致。

自治区党委宣传部（事业单位）日常公用经费151.22万元，比上年减少43.9万元，降低22%，主要原因是2019年财政压减公用运行经费所致。

- （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15159.16万元，其中：政府采购货物支出3513.81万元、政府采购工程支出1146.18万元、政府采购服务支出10499.18万元。

授予中小企业合同金额15159.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10758.53万元，占政府采购支出总额的71%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋23725.05平方米，价值5035.86万元。车辆44辆，价值1445.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是：用于影视拍摄生产用车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）、单位价值100万元以上专用设备65台（套）。

- 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目36个，共涉及资金35044.69万元。

结合2019年宣传思想工作实际，加强绩效管理组织领导，建立项目绩效管理制度，推进绩效管理有序实施，不断提升绩效管理工作质量，预算绩效管理取得的成效：一是加强绩效管理组织领导。自治区党委宣传部作为预算绩效管理的责任主体单位，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。部领导高度重视预算绩效管理工作，统筹组织全年预算绩效管理工作，认真落实部领导工作负责制。根据年初自治区财政工作会议精神，我部以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督全过程，着力提高预算管理水平和项目实施质量，充分发挥财政资金使用效益，为确保年度各项工作任务得以顺利实施提供有力保障。2019年，自治区党委宣传部5家预算单位已全部实施预算绩效管理工作，覆盖率达到100%，其中：一级预算单位1家，为部本级；二级预算单位4家，包括：新疆宣传干部学院、新疆新媒体中心、新疆新闻工作者协会、天山电影制片厂。2019年度，宣传部实行绩效管理的项目36个，涉及资金35044.69万元，财政资金总体支出进度97%，基本达到自治区财政预算均衡支出考核要求。二是建立项目绩效管理制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定自治区党委宣传部项目管理相关工作制度，通过建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将政策和项目全面纳入绩效管理，分解细化各项工作任务。由项目实施单位负责每个项目的绩效申报，真正做到绩效目标申报与预算编制同步进行，进一步增强资金使用单位及处室的支出责任和效率意识，提升预算管理水平和政策实施效果。三是推进绩效管理有序实施。（一）注重协调，实施项目绩效评价。及时向项目实施单位发出通知，明确项目绩效评价相关规定，要求项目实施单位对照每个项目年初制定的绩效目标，逐项评价项目实施效果，综合衡量预算资金产出效益，及时提供相关绩效评价资料。尤其是加强对中央转移支付资金的绩效评价管理力度；（二）方式多样，追踪监控绩效运行。采用实地调研、资金审计、年底考评等方式对项目资金执行和绩效运行情况进行客观、综合的分析评价，清晰界定权责边界，强化落实问责。对于监控运行过程中发现的问题，及时向项目实施单位反馈，督促整改措施落实到位；（三）认真总结，加强绩效结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理工作的落脚点。对每个项目认真总结分析，并形成财政资金绩效综合评价报告，作为申请项目资金预算和年终工作考核的重要依据。同时，大力推进绩效信息公开，主动向中宣部、自治区财政厅报告，重要的绩效目标、绩效评价结果与预决算同步向社会公开，自觉接受社会各界监督；（四）学习交流，提升绩效管理水平。积极参加财政部门组织的学习培训活动，系统掌握绩效管理方面的新政策、新要求；举办部财务人员继续教育培训，邀请自治区财政厅绩效办的老师授课，我部各预算单位和相关业务处室负责同志全部参与培训。通过相互学习交流，解决预算绩效编报工作中遇到的困难，相互借鉴好的经验和做法，取长补短，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

发现的问题及原因：当前部分预算单位对绩效管理工作重视程度有待提高，预算绩效编报不够细致，绩效指标制定不够科学。

下一步改进措施：一是不断强化预算绩效管理责任意识。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。持续深入开展财政绩效管理宣传工作，宣传预算绩效管理的重要性，让预算绩效管理渗透进各项资金中，牢固树立绩效管理意识；二是逐步建立健全绩效管理制度体系。通过制定具体办法和操作细则，完善管理流程，把实现项目预期目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，重点突出、指向清晰的绩效管理制度体系。

2019年年末宣传部民生项目和重点支出项目绩效评价公开项目21个，涉及资金12762.99万元；涉密不公开项目15个，涉及金额22281.7万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目1：民族文学原创民汉互译作品工程专项经费（民生工程）620万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民族文学原创和民汉互译作品工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 文艺处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 620 | 620 | 620 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 620 | 620 | 620 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，扶持鼓励我区各民族作家和作品的创作生产，面向各族文学工作者广泛征集文学原创作品和翻译作品，经过严格审读筛选后，给予重点扶持和出版资助将这些图书免费赠送发送到基层的文化站点和大、中小学。推动和繁荣新疆社会主义文学事业，满足基层各族群众文化需求，保障各族群众文化权益。 |  |  |  |  | 1.国内经典、精品图书赠送工程通过政府采购方式，由自治区新华书店有序完成配送工作；2.庆祝新中国成立70周年主题丛书《新时代文丛》和《歌声飘过70年》均顺利实施完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 免费发放文化场所数量 |  | ≥5000个 | 5000个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 免费发放学校数量 |  | ≥5000个 | 5000个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文化产品覆盖地州数量 |  | 14个 | 14个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文艺图书作品数量 |  | ≥10本 | 10本 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 |  | 620万元 | 620万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会主义精神文化产品供给力、基层各族群众基层文化生活 |  | 提升、丰富和满足 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 以内容生产和发布为主，环保，不产生有害物质 |  | 环保率≥75% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会主义精神文化产品供给力 |  | 持续提升 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众受欢迎度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 96.5 |  |

项目2：万村千乡文化惠民行动专项经费（民生工程）1520万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 万村千乡文化产品惠民行动专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 文艺处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1520 | 1520 | 1520 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1520 | 1520 | 1520 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，主动设计和制作一批优秀文化产品，免费赠送发放到基层和中、小学校。丰富和满足各族群众精神文化生活，提升社会主义精神文化产品供给力。 |  |  |  |  | 《新疆史歌》有声挂图、春节对联项目均按计划配送到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文化产品覆盖乡镇（街道）数量 |  | 1000余个 | 1000余个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 文化产品覆盖行政村（社区）数量 |  | 10000余个 | 10000余个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 召开策划论证会议 |  | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目起止时间 |  | 2019年3月至12月 | 2019年3月至12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 |  | 1520万元 | 1520万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会主义精神文化产品供给力、基层各族群众基层文化生活 |  | 提升、丰富和满足 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 以内容生产和发布为主，环保，不产生有害物质 |  | 环保率≥75% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会主义精神文化产品供给力 |  | 持续提升 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众受欢迎度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.5 |  |

项目3：五个一工程、天山文艺奖及评审经费250万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 五个一工程、天山文艺奖及评审经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 文艺处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 | 250 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 申报中宣部第十五届“五个一工程”，评选自治区“天山文艺奖”。建立健全规范有序的文艺生产、创作评选激励机制，调动我区广大文艺工作者的积极性、创造性、主动性，创作出一批讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的文艺作品，丰富我区各族人民精神文化生活，促进我区社会主义文艺事业繁荣发展。 |  |  |  | 项目均按期实施完成，专项资金全部支出完毕。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 申报“五个一工程”文艺门类 | 6类 | 6类 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 评选自治区“天山文艺奖”文艺门类 | 16类 | 16类 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 自治区“天山文艺奖”评选步骤 | 3个 | 3个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 250万元 | 250万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会主义精神文化产品供给力、基层各族群众基层文化生活 | 提升、丰富和满足 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 以内容生产和发布为主，环保，不产生有害物质 | 环保率≥75% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 社会主义精神文化产品供给力 | 持续提升 | 85% | 10 | 8.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众受欢迎度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.5 |  |

项目4：优秀影视剧扶贫专项资金800万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 优秀影视剧扶持专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 文艺处 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 800 | 800 | 800 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，紧密结合《中央新疆工作协调小组关于新疆若干历史问题研究座谈纪要》精神实质，建立新疆影视策划、创作、生产、发行、播映的有效机制，创作推出一批践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，体现中华文化立场，能够立足新疆工作实际，讲好中国故事、表达中国价值、传承中华文化的优秀影视作品。扶持创作一批践行社会主义核心价值观，弘扬时代主旋律，体现中华文化立场，立足新疆实际的优秀影视剧作品。 |  |  |  |  |  | 新疆大歌舞题材电影、新疆和平解放题材电影、脱贫攻坚题材电影均按计划实施完成。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创作拍摄电影数量 | ≥1部 | 3部 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 入选国家电影局或国家广播电视总局重点剧目 | ≥1部 | 1部 | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 召开剧目创作研讨会议次数 | ≥2次 | 2次 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 组织剧目的审看审查次数 | ≥3次 | 3次 | 7 |  | 7 |  |
|  |  |  | 组织专家审看剧本（完成片、人次） | ≥15人次 | 20人次 | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 800万元 | 800万元 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会主义精神文化产品供给力、基层各族群众基层文化生活 | 提升、丰富和满足 | 90% | 8 |  | 7.2 |  |
|  |  |  | 坚定文化自信、广泛传播中华文化途径 | 不断增强 | 90% | 8 |  | 7.2 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 以内容生产和发布为主，环保，不产生有害物质 | 环保率≥75% | 100% | 7 |  | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会主义精神文化产品供给力 | 持续提升 | 90% | 7 |  | 6.3 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 基层群众受欢迎度 | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2 |  |

项目5：自治区文化产业发展专项资金2000万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区文化产业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 文改办 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 2000 | 2000 | 2000 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 2000 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 推动我区文化企业发展壮大，促进我区文化产业良好发展。根据《新疆维吾尔自治区文化产业发展专项资金暂行管理办法》(新财教〔2017〕168号)，计划于2019年1月下发自治区文化产业发展专项资金申报通知，由自治区文化和旅游厅、广播电视局和各地州市宣传、财政部门初审推荐，经自治区党委宣传部会同自治区财政厅、文化和旅游厅、广播电视局联合评审，报自治区党委宣传部部务会研究通过后下发资金。由自治区党委宣传部牵头，联合各地州市党委宣传、财政部门和自治区相关单位严格按照168号文件要求对专项资金使用进行监督管理。 |  |  |  |  |  |  | 专项资金已拨付各项目实施单位。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 初审推荐项目数量 | ≥60个 | 62个 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 拟扶持项目数量 | 20-25个 | 25个 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 拟扶持文化企业数量 | 20-25家 | 25家 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全区文化企业参与项目申报率 | ≥90% | 90% | 6 | 5.4 |  |  |
|  |  |  | 扶持经济效益和社会效益俱佳项目率 | ≥90% | 90% | 6 | 5.4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目征集启动时间 | 2019年2月 | 2019年2月 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 | 2019年6月 | 2019年6月 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 2000万元 | 2000万元 | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 获专项资金扶持的文化企业年经营收入增长率 | ≥15% | 15% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动我区文化企业发展壮大 | 成效显著 | 85% | 10 | 8.5 |  |  |
|  |  |  | 促进我区文化产业发展 | 良好 | 85% | 10 | 8.5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 资金引导带动效应 | ≥98% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.8 |  |  |

项目6：组织实施连环画进村入户专项（民生工程）1100万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织实施连环画进村入户活动专项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 宣传教育处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 紧密联系基层群众思想实际，大力宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略，大力宣传自治区党委贯彻中央要求，围绕社会稳定和长治久安总目标作出的重大决策部署，大力宣传社会主义核心价值观，大力宣传中华文化，大力开展意识形态领域反分裂斗争、开展爱国主义教育、民族团结教育、“去极端化”宣传教育，引导各族干部群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，感党恩、听党话、跟党走，坚决维护祖国统一、维护民族团结、抵御宗教极端思想滲透，为新疆社会稳定和长治久安、全面建成小康社会。 |  |  |  | 分为中华传统文化项目、农村妇女教育项目、新疆历史教育项目和70周年挂图项目，均按计划实施完成并配送到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 推送宣传品批次 | ≥2批 | 2批 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 推送宣传品种类 | ≥3种 | 3种 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 印刷验收合格率 | ≥98% | 合格 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 配送验收合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成创作（采购） | 每季度推出一批 | 6、7月各推出一批 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 印刷完成后配送时间 | 2周内 | 2周内 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 1100万元 | 1100万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众认知水平 | 教育引导各族群众 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步提高基层群众对政策的理解力 | 深入人心 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目7：文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励关爱道德模范经费390万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文明办业务费、未成年人思想道德建设、公益广告奖励及关爱道德模范经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 公民道德处、文明建设处、未成年人工作处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 390 | 390 | 390 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 390 | 390 | 390 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2019年自治区文明办将紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入学习贯彻自治区党委重大决策部署，扎实推进社会主义核心价值观建设，深入实施公民道德工程，深化拓展精神文明创建工作，不断加强和改进未成年人思想道德建设，为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆提供强大的精神动力、道德支撑和强大正能量。经费用于保障文明办日常业务、举办未成年人思想道德建设、公益广告奖励及关爱道德模范经费表彰活动。 |  |  |  | 分为道德模范评选表彰项目、自治区文明城市评选项目、全国文明城市和提名城市测评项目、自治区文明城市、村镇、单位牌匾制作项目、自治区文明校园创建项目和乡村学校少年宫项目。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 道德模范人数 | 30人 | 30人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 全国文明城市和提名城市测评数 | 14个 | 14个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 新一轮自治区文明村镇、单位、校园数量 | ≥700个 | 700个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | “讲文明树新风”公益广告作品数 | ≥35个 | 35个 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办乡村学校少年宫培训班次数 | ≥2期 | ≥2期 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目实施质量 | ≥90% | 90% | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 时效指标 | 自治区文明城市测评活动完成时间 | 8月 | 8月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文明村镇、单位、校园牌牌匾制作完成时间 | 10月 | 10月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 自治区道德模范评选表彰活动、关爱道德模完成时间 | 11月 | 11月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 390万元 | 390万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 持续开展道德模范评选表彰、精神文明创建、未成年人思想道德建设工作 | 长期 | 85% | 30 | 25.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目8：组织开展“与百姓面对面”活动专项经费150万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织开展“与百姓面对面”宣讲活动专项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 讲师团 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不断提升中国文化影响力，把握大势，区分对象，精准宣讲，通过组织开展“基层面对面宣讲”活动，努力做到宣讲全覆盖，切实把中央精神和自治区党委的安排部署传达到各族干部群众中去，统一思想，凝聚力量。 |  |  |  | 已支付完成2018年度草根宣讲微视频项目评选活动经费；已召开十九届四中全会精神理论研讨班；组织自治区宣讲团赴各地州开展宣讲活动；《盛典宣讲资料汇编》已完成。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宣讲场次数量 | 8万场 | 8万场 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 宣讲对象人数 | 2500万人次 | 2500万人次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基层宣讲员培训人数 | 2万人 | 2万人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 宣讲参与度 | ≥50% | 60% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 150万元 | 150万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 基层宣讲员宣讲能力水平 | 提升 | 85% | 30 | 25.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 宣讲满意度 | ≥85% | 85% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 宣讲群众满意度 | ≥85% | 85% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 受训基层宣讲员满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |

项目9：新疆美术摄影出版社津贴补贴80万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆美术摄影出版社津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 新疆文化出版社（原新疆美术摄影出版社） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 80 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 拨付资金将全部用于支付职工津贴补贴。2019年度预计实现利润总额400万元,该款项的拨付减轻该单位的支付压力，使该单位的人力成本能有所降低。在一定程度减轻负担，使得该单位可以使用更多的流动资金开发新选题，提升出版品质，出版更多优秀的出版物。 |  |  |  | 专项资金已于4月拨付到位。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 津贴补贴数额 | 80万元 | 80万元 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月拨付 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 及时足额发放到位 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 可产生利润总额 | 400万元左右 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 把握先进文化导向 | 长期影响 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |

项目10：农村电影放映领导小组工作经费10万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村电影放映领导小组工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 农村电影发行放映管理服务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 农村电影放映工程领导小组工作经费是保证我区农村电影放映工作顺利开展的一项重要支出项目。严格按照自治区财政相关管理要求，在部财务审计处的监管下，将资金全部用于农村电影放映工作，提高资金使用效益。 |  |  |  | 农影经费已全部使用完毕。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年计划放映场次数量 | 103464场 | 103464场 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 顺利完成年度农村电影各项既定工作任务 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 当年工作任务当年完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足广大农牧民群众基本文化权益 | 不断满足 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 推进农村电影放映工作持续健康发展 | 持续推进 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层群众观影满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |

项目11：新疆国际传播中心基建专项资金600万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆国际传播中心基建专项 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 基建办 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成新疆国家传播中心外网供电接入工程，实现电力接入；完成大楼供暖施工及设备采购，满足冬季正常供暖；做好庭院整体建设，包括院内道路铺设、场坪绿化、公共活动空间、地上停车位、路灯照明等施工。 |  |  |  | 主体土建工程已完成；水、电、暖外网接入工程已完工，准备验收。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 配电工程长度 | 236米 | 236米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 供暖工程长度 | 244米 | 244米 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 庭院工程面积 | 11471平方米 | 11471平方米 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 配电工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 供暖工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 庭院工程验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 配电工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 供暖工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 庭院工程按期完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 600万元 | 2000万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进新疆对内、对外宣传工作，加强新疆新媒体建设 | 有所提升 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 环保，不产生有害物质 | 环保率≥75% | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

项目12：《新疆文库》编辑出版专项资金90万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《新疆文库》编辑出版专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 《新疆文库》办 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 90 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 使优秀的文化得以保存传承，发扬光大。进一步传承中华优秀文化和区域特色文化，推动新疆文化大发展大繁荣，对于维护新疆社会稳定和长治久安具有重大意义。保障《新疆文库》工程有序健康推进，确保工作有序衔接。 |  |  |  | 专项资金已全部使用完毕。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 组织编审图书 | 20卷 | 20卷 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 编辑审定通过率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金使用按期完成率 | 达到100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家劳务费 | 75万元 | 75万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 图书仓储费 | 15万元 | 15万元 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 物业、水电暖等办公费 | 10万元 | 10万元 | 8 | 8 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 保障工程健康有序推进 | 持续推进 | 85% | 30 | 25.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |

项目13：国家电影事业发展专项资金1716.9万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国家电影事业发展专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 电影处 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1716.9 | 1716.9 | 1716.9 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1102 | 1102 | 1102 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 提升少数民族语电影译制能力，推动影院建设和先进技术设备的应用推广，鼓励引导文化特色、艺术创新影片发行和放映，促进国产影片票房增长，推动新疆电影事业持续发展。 |  |  |  | 其中490万元译制经费调整至新疆广播影视译制中心；其余资金用于县城影院建设运营补助资金、放映国产影片奖励资金及其他专项资金项目。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 少数民族语电影译制部数 | 70部 | 70部 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资助中西部县城数字影院建设数量 | ≥10家 | 10家 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 影院放映国产影片票房收入占全部票房收入比例 | ≥55% | 65% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 少数民族语影片译制合格率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 影院安装先进技术设备符合行业技术规范标准 | ≥90% | 90% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 县城数字影院覆盖率 | ≥70% | 70% | 6 | 6 |  |
|  |  | 成本指标 | 少数民族语电影译制补助 | ≤7万元/部 | 7万元/部 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 影院建设补助 | ≤10万元/厅 | 10万元/厅 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 国产影片票房收入增长 | ≥10% | 16% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 县城影院票房收入增长 | ≥5% | 56% | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 国产影片观影人次增长 | ≥8% | 4% | 5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 县城影院观影人次增长 | ≥10% | 30% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 少数民族语电影译制 | 维吾尔语和哈萨克语2个语种 | 维吾尔语和哈萨克语2个语种 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 营造良好观影风气，促进社会和谐进步 | 长期坚持 | 90% | 5 | 4.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观众对影院满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 8.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.5 |  |

项目14：宣传干部培训、自治区宣传思想文化干部培训项目经费600万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 宣传干部培训经费、自治区宣传思想文化干部培训项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 宣传干部学院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 切实增强宣传思想文化系统干部的“脚力、眼力、脑力、笔力”，为牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，坚决维护意识形态领域安全提供有力的思想保证和智力支持，使全区宣传思想文化干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，提高了宣传思想文化干部的政治素质、党性修养和专业能力。经费用于举办培训班25期、“四个一批”人才研修班2期。 |  |  |  |  |  |  | 按计划实施完成，项目资金全部支付完毕。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥27期 | 30期 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 培训人数 | ≥2800人 | 2800人 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 培训天数 | ≥75天 | 75天 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与率 | 80% | 100% | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 | 80% | 90% | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 600万元 | 600万元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宣传思想文化干部的政治素质、党性修养和专业能力 | 切实增强，不断提高 | 85% | 30 | 25.5 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

- 项目15：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-新闻中心会议系统高改造项目150万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—新闻中心会议系统改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 新疆宣传干部学院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 150 | 150 | 150 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 150 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 通过对新闻中心会议系统、新闻发布系统设施进行整体改造，使用先进传输信号保证了会议信息的安全性和保密性，目的旨在构建一个功能齐全、设施完善、服务优良的宣传媒体平台，对完成新时期大规模、高水平培训任务提供保障。 |  |  |  |  |  |  | 已经组织实施完成。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 会议系统（安装数字音频处理器系统、扩音系统） | 1套/3套 | 1套/3套 | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 显示系统(安装显示系统、液晶电视、投影仪) | 1套/4台/3台 | 1套/4台/3台 | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 培训教室改造数量 | 5间 | 5间 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到设计要求，满足会议、培训功能 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月底前 | 2019年12月完成 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 | 150万元 | 150万元 | 8 | 8 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 构建新型宣传媒体平台，充分发挥新闻宣传的传播力、引导力、影响力和公信力 | 成效显著 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升培训工作水平和宣传文化系统干部人才综合素质能力 | 持续影响 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 会议使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |  |

- 项目16：庆祝70周年献礼重点影片《歌舞青春》项目经费600万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 庆祝建国70周年献礼重点影片《歌舞青春》经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 天山电影制片厂 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 600 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 歌舞类型的影片在国内尚不多见，影片将通过大量歌舞片段展示建国70周年来新疆音乐舞蹈的大成。在唤起海内外观众对新疆歌舞的美好记忆与热爱的同时，还要用阳光清新的现代音乐歌舞来讴歌走进新时代以来，各族人民追求美好生活，实现中国梦的昂扬精神和豪迈激情。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已全部执行完毕。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 歌舞影片 | 1部 | 1部 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 观影人数 | 35万人次 | 35万人次 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 宽银幕 | 2D | 2D | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 立体声 | 5.1 | 5.1 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全国公映时间 | 9月20日 | 9月20日 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 影片时长 | 97分钟 | 97分钟 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | 600万元 | 600万元 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 票房收入 | 1000万元 | ≥1000万元 | 30 | 30 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 观影群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 9 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

- 项目17：办公设备购置33.51万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 天山电影制片厂 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 33.51 | 33.51 | 33.51 | — | 100% |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 歌舞类型的影片在国内尚不多见，影片将通过大量歌舞片段展示建国70周年来新疆音乐舞蹈的大成。在唤起海内外观众对新疆歌舞的美好记忆与热爱的同时，还要用阳光清新的现代音乐歌舞来讴歌走进新时代以来，各族人民追求美好生活，实现中国梦的昂扬精神和豪迈激情。 |  |  |  |  |  |  | 该项目已全部执行完毕。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑、硬盘、电视机等办公设备数量 | 114台 | 120台 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 专业设备数量 | 4台 | 4台 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全国公映时间 | 19年1月至11月 | 19年1月至11月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照政府采购限价购入 | 33.51万元 | 33.51万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高办公效率，减少办公成本 | 每天减少2元 | 每天减少2元 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进新疆电影事业发展 | 为新疆少数民族影视事业做出贡献 | 为新疆少数民族影视事业做出贡献 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

- 项目18：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-审片室维修改造项目450.94万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—审片室维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 天山电影制片厂 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 450.94 | 450.94 | 450.94 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 150.94 | 150.94 | 150.94 | — | 100% |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 2002年我厂将原来译制中心用的录音棚改造成审片室，按照当时的电影放映要求，音频设备为2.0双声道，视频设备为标清。随着电影技术的不断发展进步，现在国家电影局审片要求为：音频需要立体声5.1，视频需要4K以上。审片室现有设备完全无法达到电影审查的要求，体现不出影片真实的画面和声音水准。同时，自2002年以来由于资金紧张，审片室的水电暖等一直没有得到过全面维修，墙面脱落、屋顶漏雨、电路负荷不足等现象频繁发生。特申请能资助我厂300万元维修改造用，我厂自筹150.94万元，将审片室进行全面的维修改造。 |  |  |  |  |  |  | 已组织实施 完成。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增多功能厅座椅 | 150套 | 150套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购置LED会议灯光、舞台LED灯光、舞台机械、辅材 | 各1套 | 各1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购置会议音频系统 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购置视频显示系统 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 购置控制与无纸化办公系统 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设目标符合国国家电影局电影、电视剧审查标准 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 音频系统符合国家对电影音频相关标准，达到杜比认证水平 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期 | 6月至9月 | 5月至9月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 声学装饰装修工程成本 | 167万元 | 167万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 视频显示系统成本 | 24.5万元 | 24.5万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 音频系统预算成本 | 28万元 | 28万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 控制系统预算成本 | 14万元 | 14万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 灯光系统成本 | 28万元 | 28万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 桌椅等成本 | 10.4万元 | 10.4万元 | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使影视制作业务中心发挥业务能力 | 成效显著 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  |  |  | 有效占领影视宣传阵地 | 成效显著 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 影片审查满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

- 项目19：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-照明设备购置项目201.64万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—照明设备购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  | 实施单位 | 天山电影制片厂 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 201.64 | 201.64 | 201.64 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | — | 100% |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 申请能拨付我厂照明设备购置资金200万元，采购1部影片需要的照明设备。按照照明设备使用寿命8年来算，可降低影片拍摄成本800多万元。 |  |  |  |  |  |  | 已组织实施完成。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 各种型号ARRI镝灯数量 | 8套 | 8套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产镝灯数量 | 7套 | 7套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产钨丝灯数量 | 31套 | 31套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产LED灯数量 | 20套 | 20套 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号灯腿、电源线等数量 | 1批 | 1批 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备符合国家标准 | 100% | ≥90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备完全满足影视生产的需求 | 100% | ≥90% | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施周期 | 5月至10月 | 2019年2月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 各种型号ARRI镝灯成本 | 135.96万元 | 135.96万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产镝灯成本 | 13.50万元 | 13.50万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产钨丝灯成本 | 20.19万元 | 20.19万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号国产LED灯成本 | 4.98万元 | 4.98万元 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 各种型号灯腿、电源线等成本 | 27.01万元 | 27.01万元 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善影视生产硬件设施，为更好的制作精品影视创造条件 | 成效显著 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可长期节约影片制作成本 | 长期 | 85% | 15 | 12.75 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

- 项目20：维吾尔语手机报专项（民生工程）1100万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 维吾尔语手机报专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 新疆新媒体中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1100 |  | 1100 | 1100 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 自治区民生工程，主要是维吾尔文、哈萨克文手机报内容生产审核发布和技术维护工作。大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入宣传自治区党委重点工作。坚持正确的舆论导向，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以主流媒体发声，弘扬社会主义核心价值观，说好新疆故事，传播好中华优秀传统文化，强化中华民族共同体意识。 |  |  | 2019年1至6月份，天山网坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持正确舆论导向，在自治区党委宣传部部务会的坚强领导下，坚持“及时、准确、权威”的发布原则，与中国电信、中国移动和中国联通三大运营商紧密合作，把党的声音传播到天山南北各族群众当中，为实现社会稳定和长治久安总目标创造了良好的舆论环境。共推送654期手机报，31期周六特刊，共发稿4264篇。手机报用户数到达172.2万户。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 用户增量 |  | 增量≥5% | 27.70% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | PC端、“两微一端”日均访问量 |  | ≥300万人 | ≥300万人 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 意识形态领域建设，社会影响面 |  | 提升3-5% | 提升5% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 |  | 1100万元 | 1100万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进新疆对内、对外宣传工作，加强新疆新媒体建设 |  | 有所提升 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 以内容生产和发布为主，环保，不产生有害物质。 |  | 环保率≥75% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.75 |  |

- 项目21：天山网基础设施维护与设备购置900万

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天山网基础设施维护与设备购置（上年结转） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区党委宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 新疆新媒体中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 900 |  | 900 | 900 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 900 |  | 900 | 900 | — | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进行天山网搬迁后的数据中心软硬件平台设施维护与设备购置 |  |  | 对标新址国际传播中心，制定完备的天山网数据中心设施维护与设备购置计划，截止6月底已全面落实项目购置计划和服务商的选定。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏离原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置及升级改造设备数量 |  | 1批 | 1批 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 性能和功能符合国家标准，达到设计要求 |  | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2019年10月 | 2019年10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 专项经费安排 |  | 900万元 | 900万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 构建功能齐全、设施完善、服务优良的宣传媒体平台 |  | 成效显著 | 85% | 15 | 12.75 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 不产生有害物质，不污染环境，环保率 |  | ≥90% | 90% | 15 | 13.5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9.5 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.75 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》