自治区财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查

实施单位（公章）：新疆煤田地质局综合地质勘查队

主管部门（公章）：自治区地质勘查基金项目管理中心

项目负责人（签章）：杨海峰

填报时间：2020年 04月10日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查”（项目编号N19-3-XJ001）是自治区财政出资，自然资源厅组织的2019年公开招标项目，我单位新疆煤田地质局综合地质勘查队中标该项目，批准项目资金600万元，项目周期2019年5月～2020年4月，由于疫情影响项目延续至2020年8月。

新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队成立于1978年12月，是一家专门从事煤田地质勘探的国有县处级事业单位，单位总部位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市。隶属于新疆维吾尔自治区煤田地质局，下辖普查分队、物探分队、测量分队、工程勘查分队、数字化室等8个生产部门、7个职能科室，以及一个多经实体——新疆天山预混合饲料厂。主要从事煤炭、煤层气地质勘查、地球物理、地球化学，二、三维地震、管线探测、采空区探测、煤田灭火、地球物理测井；矿产、水文、工程、环境等地质勘查、水资源勘查、供水井凿井工程施工，区域矿产地质调查、储量核查、环境评价与灾害防治工程勘查及矿山调查等工作。工程测量、控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、市政工程测量、线路与桥梁工程测量、矿山测量、航空摄影测量与遥感、城市地下管线勘测，城乡规划定线、不动产测量、地籍测绘等工作。是一支资质全面、手段丰富、技术先进、门类齐全，勘探手段完善，技术力量雄厚的综合地质勘查队伍。

2.项目设计主要工作量

设计批准工作量：1∶25000地质草测140平方千米；工程钻探210米；槽探500立方米；机械岩芯钻探3200米；地球物理测井3000米。

3.项目实施情况

（1）项目组织情况分析

该项目由自治区地质勘查基金项目管理中心组织公开招标，新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队中标，并于2019年5月9日新疆维吾尔自治区自然资源厅正式下发了《关于下达2019年新疆地质勘查基金项目任务书的通知》新自然资办函［2019］225号，我单位编制了《新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查设计》，自治区地质勘查基金项目管理中心对设计进行审核，按照审核意见修改设计，作为野外工作的依据。并严格按照设计书开展了野外施工工作。

①项目备案：2019年5月15日—2019年5月20日完成皮山县、和田地区自然资源局的项目备案工作，可开展地表地质工作；2019年8月1日以前完成皮山县、和田地区环保局环评备案工作；完成皮山县、和田地区草原与林业局临时用地林评备案工作，可开展槽探、浅钻、钻探等地质工作。

②开工准备：2019年5月21日-5月30日项目部管理人员入住施工现场，开展地表踏勘工作。

③项目开工/完工：2019年6月1日向基金中心上报设计修改稿后，同意后，项目正式开展野外地质工作。2019年7月30日完成1:25000地质填图，剖面测量工作，2019年8月15日完成槽探工程，2019年9月1日完成浅钻工程，2019年9月10日23-1钻孔开展钻探工作。

④项目自检/初验：2019年10月1日，新疆煤田地质局综合地质勘查队组织专家对项目进行自检并于10月10日完成整改；2019年10月19日项目接受基金中心野外中期检查，10月20日完成整改工作。

该项目2020年1月10日进行冬休，预计2月10日复工，但受疫情影响，4月复工，预计8月份完成野外施工，同时向基金中心申请项目延期。

（2）项目管理情况分析

自治区地质勘查基金项目管理中心为本项目的管理单位，我单位作为设计、施工单位，积极配合管理单位，根据GB/T19001-2008标准的要求，按照质量管理体系及质量管理程序文件，在项目实施过程中逐一进行。建立新疆自然资源厅、承作单位、项目组三级质量检查制度。具体过程如下：

①组织管理模式

项目开工前组建项目部，落实岗位职责，设置项目经理、技术负责、质检员、测量员、安全员等岗位，分别选取我单位有相关施工管理经验人员担任，为项目的实施打下良好的组织保障。

## ②质量控制

根据设计和收集的已有资料，编制野外工作安排，作为野外预查工作的主要依据；通过踏勘，完善野外勘查计划，对填图路线、槽探、工程浅钻、钻孔施工进行补充和完善，使之更加符合野外勘查工作的开展。

项目组每完成一项工程就安排时间自检和互检，检查率100%，发现问题及时改正甚至补测。在完善基础资料的过程中及时总结，以便不断完善勘查工作和工作思路。

对已经收集的资料进行登记备案，既能方便项目成员及时查阅到有用的资料信息，还能非常清晰地知道项目还缺哪些资料，以便及时补充收集。要求项目成员阅读收集到的所有资料，并对资料进行摘录，以方便报告编写时项目成员之间相互采用，同时节省了查阅资料的时间。

（3）项目完成情况分析

2019年5月完成两级单位备案，2019年5月项目部技术人员入住施工现场,5月30日开展地表踏勘工作。2019年6月1日正式开工，2019年9月1日完成地表地质工作，2019年10月19日项目接受基金中心野外中期检查。

2019年度主要完成1∶25000地质草测140km2完成年度比例100％，1∶5000勘查线剖面测量20.64km完成年度比例101％，槽探工程512m3完成年度比例102％，工程浅钻256m完成年度比例122％，矿产地质钻探1642.88m完成年度比例103％，地球物理测井1640m完成年度比例103％，岩矿试验23个完成年度比例100％，工程测量10点完成年度比例83％。完成的工作量情况见下表。

工作量完成情况一览表        表1

| 工作项目 |  | 单位 | 总设计 工作量 | 2019年设计工作量 | 完成 | 完成年度比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1∶25000地质草测 |  | km2 | 140 | 140 | 140 | 100％ |  |
| 1∶5000勘查线剖面测量 |  | km | 20.40 | 20.40 | 20.64 | 101％ |  |
| 槽探工程 |  | m3 | 500 | 500 | 512 | 102% |  |
| 工程浅钻 |  | m | 210 | 210 | 256 | 122% | 7个 |
| 固体矿产钻探 | 矿产地质钻探 | m | 3200 | 1600 | 1642.88 | 103％ |  |
| 物探 | 地球物理测井 | m | 3000 | 1600 | 1640 | 103％ |  |
| 岩矿试验 | 煤心煤样 | 个 | 15 | 4 | 3 | 75％ |  |
|  | 瓦斯 | 个 | 9 | / | / | / |  |
|  | 光谱样 | 个 | 20 | 20 | 20 | 100％ |  |
| 工程测量 | 工程点测量 | 点 | 14 | 12 | 10 | 83％ |  |

通过本次煤炭资源预查工作的实施改善了力争为该区寻找有进一步勘查开发的煤炭基地。极好的促进了当地社会经济的发展，社会、经济、环境效益显著。

4.项目资金使用及管理情况

（1）项目专项资金情况

①2019年5月自治区地质勘查基金项目管理中心与我队签订地质勘查项目合同书，确定项目以下达的项目合同书的总价款，项目预算经费合计为600万元。

根据新疆维吾尔自治区国土资源厅批准设计方案，项目总预算为600万元，基金拨款600万元。其中：人员费105.05万元，办公费2.25万元，印刷费8.50万元，水电费5.40万元，邮电费2.25万元，交通费90.25万元，差旅费42.94万元，专用材料和燃料费219.79万元，咨询劳务费89.92万元，委托业务费4.09万元，设备使用费19.69万元，维修费	6.17万元，其他费用3.25万元。

②根据《新疆维吾尔自治区地质勘查基金（周转金）管理暂行办法》（新财建[2008]52号）、关于《自治区地质勘查基金项目竣工资金结算和竣工财务决算管理暂行办法》（新财建[2012]225号）文，对项目经费用途进行了规定，要求各地调项目承担单位，应对专项资金管理遵循科学、规范、公开、透明原则，专款专用，对项目单独核算、编制项目经费年度决算。

（2）项目资金到位情况

截至到项目费用发生日2019年12月31日，资金已到位600万元，由新疆自治区财政厅分两次拨入，2019年10月拨入300万，2019年11月拨入300万，累计拨入600万。

（3）项目资金支出情况

截止2019年1-12月份项目经费支出435.37万元，累计支出435.37万元，结转资金164.63万元元。

（4）专项经费节余情况

截至到项目费用发生日2019年12月31日，该项目专项经费预算600万元，实际支出435.37万元，专项经费账面结转164.63万元，项目专项经费结转下年使用。

（5）项目资金管理情况分析

我单位执行《地勘单位财务制度》及《地勘单位会计制度》，按照地质项目、工作项目、成本项目开设账目，严格按项目工作手段进行成本费用的归集。

项目成本费用核算及经费支出严格按照《会计基础工作规范》、《地勘基金项目管理办法》、《地质矿产调查评价专项资金管理办法》及本队制定的财务收支审批制度、差旅费管理办法等规定执行。

我单位根据实际工作情况逐步探索形成了一套比较健全的内部会计控制制度体系，对于确保地质项目经费安全有效使用起到了很好的作用，经过自查，内部审计，认为各项目会计核算、会计凭证、经费的开支范围和标准，是严格按照会计制度及国家的有关制度规定执行。在经费使用上，均能够按项目设计预算规定使用范围列支，经费支出与工作进度基本相适应。无挪用、截留、挤占项目经费情况，做到专款专用。经费使用总体比较好。

（二）项目绩效目标

# 1.目标

充分收集以往地质资料，通过填图、槽探、浅钻、机械岩心钻探等综合勘查手段，了解预查区含煤特征，提交可供进一步工作的煤炭勘查基地。

# 2.任务

初步确定预查区地层层序，确定含煤地层时代；大致了解预查区构造形态；大致了解含煤地层分布的范围、煤层层数、煤层厚度和埋藏深度；大致了解煤类和煤质的一般特征；大致了解其他有益矿产情况；预测煤炭资源量。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和内容

1.绩效评价目的

依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公平的测量、分析和评判。

2.绩效评价对象和内容

该项目为2019年自治区财政出资项目，属单位自评项目，绩效评价内容一般为预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本项目的绩效评价原则有以下几点：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

根据该项目实际情况，制定了项目支出绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益等方面进行绩效评价。详见下表：

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.绩效评价方法

本项目为单位自评，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4.绩效评价标准

本项目为单位自评项目，绩效评价标准主要采用计划标准即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，同时需符合财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行比较。

本项目单位自评结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

根据项目性质确定本次绩效评价为单位自评，由我单位自主实施。针对本次自评，我单位组织、成立单位自评小组，设立绩效指标。自评人员主要为项目经理人、项目预算人员、单位财务管理人员。分别从项目资金管控、项目总体目标完成情况、具体产出、效益、服务对象满意度等方面采用定量与定性评价相结合的比较法进行了评分评级，总分由各项指标得分汇总形成。对出现偏差的方面进行了分析及是否采取了改进措施进行了说明。

三、综合评价情况及评价结论

该项目单位自评指标为预算批复时确定的绩效指标，从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行综合评价。

根据项目实际情况，确定项目的单位自评指标权重为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。自评结论：总分“89”分，结论“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

2018年10月新疆煤田地质局向新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心申报《新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查》立项，同时经过专家论证，同意报批2019年项目库，申请立项依据充分。

2019年自治区人民政府同意该项目立项，资金来源为自治区财政出资，并委托新疆自然资源厅对含本项目在内的“新疆2019年地质勘查项目招标公告”公开招标，我单位参与新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查项目的投标，并编写了该标书。新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心于2019年4月23日～24日自治区自然资源厅、财政厅分别组织有关专家，对自治区地质勘查资金项目、能源调查评价等项目工作方案进行了现场开标、专家打分。该项目购买标书单位4家，投标单位4家，最终我队技术标和商务标综合得分为第一名。最终确定我单位新疆煤田地质局综合地质勘查队中标该项目，同时自治区地质勘查招标领导小组确认。我单位有幸中得该标。2019年6月12日我单位与新疆自然资源厅签到了项目合同书。2019年5月20日我单位在完成两级备案后正式开工。

总的来说，从项目靶区的选择、项目立项申报、项目招标、项目合同的签到均符合自治区财政出资项目管理规定。

2.绩效目标

该项目为煤炭资源勘查项目，总体目标：开展1︰25000地质草测、1︰5000剖面测量工作，废弃煤窑调查，确定施工槽探位置，目的确定地层层序，初步查明地质构造形态，建立全区的构造格架，以剖面测量控制含煤地层的岩性，厚度和含煤性的变化，同时控制可采煤层的厚度和结构变化，配合地质简测。其中地质草测面积140km2，剖面测量20.40km。施工槽探工程共计2个，深度1～3米。布设工程浅钻7个，每个深度35米左右，根据槽探施工情况施工浅钻工程。在分析利用区内及其周边已有资料的基础上，布设钻孔控制侏罗系中统杨叶组煤层。通过钻探揭露整个含煤地层，取得完整的含煤地层柱状和了解含煤地层的岩性、煤层层数、煤层的一般厚度和埋藏深度。进行地球物理测井对钻探成果进行验证，常规测井、声波测井钻孔5个。在所有设计钻孔中采取达到可采厚度点的煤心煤样，部分钻孔采集光谱样及孢粉样，通过各种样品的采集与测试，大致了解煤类和煤质的一般特征，大致了解其他有益矿产情况。施工中各项工作手段之间相互衔接，认真及时地做好地质“三边”工作，确保各种资料及时分析、整理，及时提交反馈、相互验证、充分利用，使各项工程均达到最佳效果，达到技术经济合理。

结合往年完成的煤炭资源勘查同类项目，该项目绩效目标设置合理，符合客观情况，与项目工作任务相匹配，绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

该项目预算资金额600万元。自治区自然资源厅聘请专业预算人员对项目预算编制进行了审查，预算编制依据充分，符合行业标准，工程量与资金量匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理

该项目2019年度实际到位资金600万元，2019年度预算资金400万元，2019年实际支出资金435.37万元，资金到位率100%，资金预算执行率109%。

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付采用专款专项的形式拨付至自治区财政项目指定账户，项目资金的使用完全用于该项目的工程施工，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

项目开工前组建项目部，落实岗位职责，设置项目经理、技术负责、质检员、测量员、施工员、安全员等岗位，分别选取我单位有相关施工管理经验人员担任，为项目的实施打下良好的组织保障。

（三）项目产出情况

1.产出数量

2019年度该项目设计工作量：1∶25000地质草测140km2，1∶5000勘查线剖面测量20.40km,槽探工程500m3,工程浅钻210m,矿产地质钻探1600m,地球物理测井1600m,岩矿试验24个,工程测量12点。

2019年度项目实际完成工作量：1∶25000地质草测140km2，1∶5000勘查线剖面测量20.64km,槽探工程512m3,工程浅钻256m,矿产地质钻探1642.88m,地球物理测井1640m,岩矿试验23个,工程测量10点。

项目实际完成率基本100%。

2.产出质量

1∶25000地质草测140km2，地质填图符合设计和《规范》的要求，可以满足地质勘查工作的需要。质量为“优”；1∶5000勘查线剖面测量20.64km, 初步验收：资料齐全，成果可靠，图面整洁，无遗漏地质体，5条勘查线测量质量初步评级“优”；槽探工程512m3,槽探工程质量达到设计要求初步评级“优”；工程浅钻256m,工程浅钻质量达到设计要求初步评级“优”；矿产地质钻探1642.88m,已施工完成的3个钻孔；地球物理测井1640m, 已测井完成的3个钻孔，质量均为甲级；岩矿试验23个,按照采样规范采取，由具有化验测试甲级资质的新疆煤田地质局煤炭煤层气测试研究所承担；

按照《固体矿产报告编写规范》（GB/T0033－92）等相关规范编制大纲要求进行编制。包含文字、附图、附表及相关附件等。岩矿测试、化验等外委工作均附相应的专业总结报告。

3.产出时效

该项目计划施工周期为2019年5月—2020年4月，受疫情影响延续至2020年8月。2020年6月30日前完成野外竣工验收，2020年8月31日前提交预查报告送审稿。

该项目在计划工期内完成了工作任务。提供1处煤炭勘查基地：提高该区勘查程度，申请2020年基金中心项目。

4.产出成本

该项目计划成本600万元，2019年计划成本400万元,2020年计划成本200万元,2019年实际成本435.37万元，成本节约率1.08%。

（四）项目效益情况

1.社会效益

该项目位于新疆南疆西部，自然环境恶劣，是新疆维吾尔自治区严重缺煤地区，煤炭供需矛盾突出，通过对皮山县玉立群-比纳木一带含煤盆地开展预查工作，可解决南疆的缺煤问题，吸引社会资金参与投资，从而提供就业岗位、促进消费，可充分带动当地经济的发展。实施新型工业化建设战略，稳定南疆地区的政治形势，助力脱贫攻坚，提高人民生活水平做出贡献。

2.经济效益

南疆工农业快速发展，各地区经济发展对煤炭资源需求的趋势呈现较高的增长态势，现阶段煤炭产量不能满足需求，煤炭资源供需矛盾突出，严重制约了当地经济和社会发展。通过对皮山县玉立群-比纳木一带含煤盆地开展勘查工作，查明皮山县玉立群-比纳木一带含煤盆地开展的煤炭资源量，有利当地政府对该矿区进行规划，并提高勘探程度，建设大型煤矿，推动当地经济和社会发展。

3.环境效益

通过对该区开展煤炭资源勘查工作，通过实行“积极保护、合理利用”的管理模式，坚持绿色勘查，开展环评、林评等前期评价，降低人类活对生态环境带来的破坏，维持自然生态平衡。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

紧抓落实，严格项目管理制度，积极与项目管理单位、监理单位及各地州自然资源部门沟通，确保项目实施过程管理与协调的高效；注重过程管理及检查，在项目不同阶段分不同侧重点进行有针对性地部署和安排，确保项目绩效得到有效落实。

结合工程进展情况，预算员做好分阶段（半月）成本核算工作，认真做好“两算”对比分析，找出成本超差和节省的原因，提出下个工作阶段的工程成本管理的控制要点并及时向项目经理汇报。按期（每月）会同材料员做好库存盘点，在每个月底前向项目经理或副项目经理汇报。

严格执行项目绩效管理制度，确保项目绩效更加高效。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆皮山县玉立群-比纳木一带煤炭资源预查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地质勘查基金项目管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区煤田地质局综合地质勘查队 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 |  | 400 | 435.37 |  | 10 |  | 109% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1∶25000地质填图140km2；槽探500m3；浅井工程210m，机械岩芯钻探3200m；地球物理测井3000m。 |  |  |  |  |  | 1∶25000地质填140km2；槽探512m3；浅井工程256m，机械岩芯钻探1642.88m；地球物理测井1640m。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地质填图 |  | 140km2 |  | 140km2 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 槽探工程 |  | 500m3 |  | 512m3 | 2 |  | 1 |  | 部分未揭露目的层 |  |
|  |  |  | 浅钻工程 |  | 210m |  | 256m | 2 |  | 1 |  | 部分未揭露目的层 |  |
|  |  |  | 钻探工程 |  | 1600m |  | 1642.88m | 4 |  | 4 |  | 总工作量3200米，年度1600米 |  |
|  |  |  | 测井工程 |  | 1600m |  | 1640m | 2 |  | 2 |  | 总工作量3000米，年度1600米 |  |
|  |  |  | 采样测试 |  | 24个 |  | 23个 | 2 |  | 1 |  | 总工作量54个，年度24个 |  |
|  |  |  | 工程点测量 |  | 12点 |  | 10点 | 2 |  | 2 |  | 总工作量14个，年度12个 |  |
|  |  | 质量指标 | 地质填图 |  | 了解地层层序及构造 |  | 了解地层层序及构造，工程质量良好以上 | 6 |  | 6 |  | / |  |
|  |  |  | 槽探工程 |  | 揭露含煤地层及煤层 |  | 揭露含煤地层，工程质量良好以上 | 2 |  | 1 |  | 部分达到目的层，未揭露煤层 |  |
|  |  |  | 浅钻工程 |  | 揭露含煤地层及煤层 |  | 揭露含煤地层，工程质量良好以上 | 2 |  | 1 |  | 部分达到目的层，未揭露煤层 |  |
|  |  |  | 钻探工程 |  | 揭露含煤地层及可采煤层 |  | 揭露含煤地层及可采煤层，工程质量良好以上 | 4 |  | 3 |  | 12-1孔揭露断层，未揭露可目的层 |  |
|  |  |  | 测井工程 |  | 验证岩性特征 |  | 验证岩性特征，工程质量良好以上 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  |  | 采样测试 |  | 了解煤层煤质特征 |  | 完成设计工作量 | 2 |  | 1 |  | 部分钻孔煤层不可采，为采集样品， |  |
|  |  |  | 工程点测量 |  | 确定工程位置 |  | 完成设计工作量 | 2 |  | 2 |  | / |  |
|  |  | 时效指标 | 工期 |  | 2019年5月- 2020年8月 |  | 单选工程完成0%-100%，达到设计要求 | 5 |  | 4 |  | 任务书下达至2020年4月，受疫情影响延期至8月。 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算 |  | 400 |  | 435.37 | 5 |  | 5 |  | 总预算600万，年度预算400万 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 保证煤炭资源充分利用，引导经济健康发展 |  | 有利于 |  | 有利于 | 8 |  | 7 |  | 未揭露厚煤层，需要进一步提高勘查程度，短期经济效益不明显 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对社会发展、政府决策提供技术支撑 |  | 对煤炭资源开发利用提出有效建议 |  | 对煤炭资源开发利用提出有效建议 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 恢复良好生态环境 |  | 有利于 |  | 有利于 | 7 |  | 5 |  | 对部分草场进行临时占用，按照绿色勘查要求进行恢复 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会经济可持续发展 |  | 有利于 |  | 有利于 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受当地居民及政府相关部门一致好评 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |