项目支出绩效评价报告

（2019年度）

项目名称：地质勘探基金项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区煤田地质局

项目负责人（签章）：

填报时间：2020年5月27日

# 一、基本情况

# （一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）。

1、项目背景：

（1）新疆哈密市三道岭南勘查区(西一区) 煤炭详查

三道岭南勘查区是近年来新发现的大型整装煤田,其煤田资源量丰、煤质优、开采技术条件简单，可做为重要的煤炭资源开发接替区，但该区勘查程度较低，仅在中部(中区)进行了详查工作，不能满足勘查区总体发展规划对勘查程度的要求。因此国土资源厅委托我队在三道岭南勘查区外围开展煤炭勘查工作，为矿区远景规划及总体发展规划提供地质依据。

2015年5月，新疆维吾尔自治区国土资源厅下发了中央返还两权价款资金项目任务书，下拨地质勘查经费14738万元，委托新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队在新疆哈密市三道岭南勘查区（西一区）进行了煤炭详查工作，要求新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队2015年度完成普查工作，根据普查成果提出详查方案，并要求于2016年度完成详查工作，为矿区的总体发展规划提供地质依据。

- 新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验

新疆煤层气资源丰富，埋深2000m以浅煤层气预测资源量约9.51×1012 m³，占全国预测煤层资源量的26%。主要分布在准噶尔盆地、吐哈盆地、伊犁盆地、塔里木盆地以及天山系列盆地中。这些盆地煤层层数多、厚度大，煤层最大累积厚度近200m，最大单层厚度逾100m，煤层层数超过50层。其中塔里木盆地煤层气预测资源量1.93×1012 m³，占新疆煤层气总资源量的约20%。库拜煤田位于新疆天山南麓，塔里木盆地北缘，是疆南重要的煤炭基地，煤层含气性及储层物性各项参数均有利于煤层气的富集和开采，预测煤层气总资源量约1732.99×108 m³，具备了较好的煤层气资源开发基础。

随着经济社会的发展，中央提出要把加快推动新疆资源优势向经济优势转变摆在突出位置，明确提出要加大煤层气勘查开发和综合利用力度。新疆维吾尔自治区发改委根据中央要求和《新疆维吾尔自治区煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》，制定了《新疆煤层气勘查开发利用（2011－2020年）实施方案》，并获得国家发改委能源局的批准。实施方案提出以准南煤田阜康矿区白杨河区块、准南煤田乌鲁木齐矿区碱沟区块、库拜煤田拜城矿区为新疆煤层气勘查开发示范区，加快煤矿瓦斯抽采利用工程建设。到2020年新增煤层气探明地质储量800×108 m³，建成一批煤层气开发利用示范工程和煤矿瓦斯抽采利用规模化矿区，煤层气产能达到15×108 m³/a，煤矿瓦斯抽采量6×108 m³，新疆煤层气开发利用初步实现产业化。《新疆煤层气开发利用示范工程实施方案》、《新疆维吾尔自治区煤层气勘探开发行动计划实施方案》中提出加快库拜煤田拜城矿区的开发建设。

《新疆“十三五”能源发展规划》明确指出“自治区将进一步加快推进阜康、拜城等地煤层气示范工程建设，引导煤层气勘探规模化、产业化发展”，国家发改委发布《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，明确指出“十三五”期间，加快加快贵州、新疆、内蒙古、四川、云南等地区煤层气资源调查和潜力评价，实施一批煤层气勘查项目，力争在西北低煤阶地区和西南高应力地区煤层气勘探取得突破。

2016年7月1日新疆维吾尔自治区国土资源厅下达项目任务书，文号：新国土资办函[2016]169号，要求在库拜煤田拜城县中部进行开发利用先导性试验。

- 新疆三塘湖盆地油页岩（页岩气）资源潜力评价

自治区地勘基金管理中心设立《新疆三塘湖盆地油页岩（页岩气）资源潜力评价》项目，以期获取三塘湖盆地页岩气、油页岩参数，对油页岩、页岩气资源潜力进行初步评价，并优选有利目标区，为后续工作提供依据。

- 主要内容及实施情况：

（1）新疆哈密市三道岭南勘查区(西一区) 煤炭详查

1)主要内容

在充分收集和研究预查区内、外已有地质成果资料上，按照《煤、泥炭地质勘查规范》要求，在勘查区内采用1∶2.5万综合地质填图、二维地震、钻探和样品采集测试等手段开展普详查评价，为矿区的总体发展规划提供地质依据。

实物工作量：

（1）1：2.5万地形测量                 799.54平方千米

（2）1：2.5万综合地质填图测量          799.54平方千米

（3）工程点测量                                112个

（4）1：5000地质勘探线剖面测量（25条）       360千米

（5）二维地震勘探                      18000个物理点

（6）机械岩芯钻探（112孔）                    76340米

（7）地球物理测井（112孔）                    76340米

（8）各类样品                                  619个

2）实施情况

1）2015年5月，新疆维吾尔自治区国土资源厅下发了新疆哈密市三道岭南煤炭资源详查基金项目任务书。

2）2015年11月，国土厅组织专家对该项目进行了野外中期监理，监理通过。

3）2016年3月，一六一煤田地质勘探队对普查工作进行了阶段性的成果回报并提交了详查工作方案，自治区国土资源厅在听取了成果回报后要求在普查工作成果基础上开展详查工作。

4）2016年6月，国土厅组织专家对项目进行了野外安全生产检查，检查通过。

5）2016年11月9-11日，通过野外竣工验收。

- 实际完成工作量已超额完成下达指标。

（1）1：2.5万地形测量                 799.54平方千米

（2）1：2.5万综合地质填图测量          799.54平方千米

（3）工程点测量                                112个

（4）1：5000地质勘探线剖面测量（25条）       380千米

（5）二维地震勘探                      18056个物理点

（6）机械岩芯钻探                          80102.5米

（7）地球物理测井                         78503.33 米

（8）各类样品                                   676个

（2）新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验

1）主要内容

通过前期勘查阶段施工的生产井、及地面工程建设，建成拜城县1800万立方米年产能的煤层气开发利用示范基地，实现小规模化生产和利用，在库拜地区煤层气商业性开发起到先导性示范作用。同时总结煤层气气藏及煤层气排采增产措施，寻找适合库拜地区煤储层特征和地质条件的关键工程工艺技术。

主要实物工作量：生产井钻探19800米（18口）；煤层气测井19800米（18口）；压裂（含射孔和修井）49层；气测录井18口；铺设集气管线15千米；煤层气集气（CNG）站1座。

预期成果：建设煤层气产能1500万立方米/年。

2）实施情况

1、2016年5月27日，新疆国土资源厅、财政厅分别组织有关专家对《新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验》工作方案进行了论证，同意立项。

2、2016年7月1日，新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函[2016]270号文下达项目任务书。

3、2016年9月3-5日，国土厅组织专家对该项目进行了设计评审，评审通过。

4、2016年9月22日，新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函[2016]304号文下达设计审查意见书。

5、2017年11月1日，国土厅组织专家对该项目进行了野外中期监理，监理通过。

6、2018年5月24日，国土厅组织专家对项目进行了野外安全生产检查，检查通过。

7、2018年11月25-27日，通过野外竣工验收。

8、2019年1月8-9日，项目建设报告通过评审。

（3）新疆三塘湖盆地油页岩（页岩气）资源潜力评价

以资料、文献调研为基础，分析研究区的区域构造、沉积等地质背景，总结页岩油（页岩气）的成藏特征，初步确定钻探目标区，通过二维地震解译，落实参数井部署；设计野外地质路线，开展剖面测量，野外样品采集工作，结合参数井岩心采集样品，开展化验分析工作；最后综合野外工作，钻探工作认识，以实验分析数据为基础，结合以往油气、煤田地质工作，评价研究区主要目的层油页岩（页岩气）资源潜力，预测页岩油（页岩气）远景区。

实施情况：绘制野外地质剖面图7幅（1:10000）、完成槽探测量5条，收集并完成33条2D地震测线，总计4714km的地震资料，解译物理点总数为47140个，收集处理3D地震数据面积456km2，地震解释形成17张地震成果图；钻探施工1768.68米，共取芯704回次；地球物理测井1768.68米；累计完成剖面及参数井样品测试累计1381项次。

- 资金投入和使用情况：

项目经费：11481.67万元，资金全部为财政上年结转资金；2019年使用4039.56万元

# （二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）。

（1）新疆哈密市三道岭南勘查区(西一区) 煤炭详查

# 1、总体目标：

总体目标任务：在充分收集和研究预查区内、外已有地质成果资料上，按照《煤、泥炭地质勘查规范》要求，在勘查区内采用1∶2.5万综合地质填图、二维地震、钻探和样品采集测试等手段开展普详查评价，为矿区的总体发展规划提供地质依据。

具体任务：

1） 基本查明勘查区构造形态，控制勘查区的边界和勘查区内可能影响井田划分的构造，评价勘查区的构造复杂程度；

2） 基本查明可采煤层层位、层数、厚度和可采范围，基本确定可采煤层的连续性，控制主要可采煤层露头位置，了解对破坏煤层连续性和影响煤层厚度的岩浆侵入、古河流冲刷、古隆起等，并大致查明其范围，评价可采煤层的稳定程度和可采性；

3） 基本查明可采煤层煤质特征和工艺性能，确定可采煤层煤类，评价煤的工业利用方向，初步查明主要可采煤层风化带界线，评价可采煤层煤质变化程度；

4） 基本查明勘查区水文地质条件，基本查明主要可采煤层顶底板工程地质特征、煤层瓦斯、地温等开采技术条件，对可能影响矿区开发建设的水文地质条件和其他开采技术条件做出评价，初步评价勘查区环境地质条件；

5） 对勘查区内可能有利用前景的地下水资源做出初步评价；

6） 初步查明其他有益矿产赋存情况，做出有无工业价值的初步评价；

7） 估算各可采煤层的控制的、推断的、预测的资源／储量，其中控制的资源／储量一般应占总资源／储量的20%～30%，推断的和控制的应占70%以上。

# 2、阶段性目标：

# 无。

- （2）新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验

# 1．优化地质部署方案，采用先进适用、经济合理的技术手段，开展部署试验，利用前期勘探井，获取煤层气工业气流。

# 2．结合以往煤层气勘探开发取得成果、认识与技术、经验，依托本示范区先导试验，完善技术成果，提高煤层气井的开发效果，完善优化适工作区内地质特征的“钻、压、排”煤层气开发关键技术。

# 3．根据井网、地貌条件，进行合理的煤层气集输管线设计、施工，确定合理的煤层气集输制度，完成地面工程建设，包括集气站1座以及与之相配套的输气管网、动力系统等，实现小规模化生产和利用。

# 4．建设煤层气产能1500万立方米/年的示范基地。

# 2、阶段性目标：

# 无

- （3）新疆三塘湖盆地油页岩（页岩气）资源潜力评价

# 1、总体目标：

# 针对三塘湖盆地油页岩（页岩气）普查工作的需要，在前期煤田地质、煤层气、页岩气地质工作基础上，利用野外地质调查、剖面测量、二维地震解释、测井、录井、测试化验以及室内综合地质研究等多技术手段，对三塘湖盆地页岩油气、油页岩的成藏机理、富集规律等进行研究，确定其资源潜力，并优选有利目标区，评估页岩油气及油页岩的资源量。为进一步在该区开展页岩油气、油页岩的勘探开发工作提供地质依据。

# 2、阶段性目标：

# 前期2018年开展路线地质调查、富有机质页岩层系剖面测量、物探等工作，2019年完成钻探、测井及岩矿测试工作，获取评价区目标层段岩相类型、空间分布特征、地球化学特征、储层特征及含气性特征。

# 最后在野外施工结束后研究页岩气、油页岩形成条件与富集规律，评价三塘湖盆地页岩气、油页岩开发利用前景，优选页岩气、油页岩远景区。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 绩效评价目的：

# 绩效评价的目的是通过绩效评价，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

- 绩效评价对象和范围：

# 该项目为2015年自治区财政出资项目，属单位自评项目，绩效评价内容一般为预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

# （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则：

本项目的绩效评价原则有以下几点：

（1）、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 绩效评价指标体系：

# 通过单位自评，财政和部门评价对项目的决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况等其他相关内容进行评价。通过加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

3、绩效评价方法：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 4、绩效评价标准：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

# 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

# （三）绩效评价工作过程。

# 根据项目性质确定本次绩效评价为单位自评，由我单位自主实施。针对本次自评，我单位组织、成立单位自评小组，设立绩效指标。自评人员主要为项目负责人、项目预算人员、单位财务管理人员。分别从项目资金管控、项目总体目标完成情况、具体产出、效益、服务对象满意度等方面采用定量与定性评价相结合的比较法进行了评分评级，总分由各项指标得分汇总形成。对出现偏差的方面进行了分析及是否采取了改进措施进行了说明。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目单位自评指标为预算批复时确定的绩效指标，从项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行综合评价。

根据项目实际情况，确定项目的单位自评指标权重为：产出指标60%、效益指标35%、服务对象满意度指标5%。

该项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。自评结论：总分“90”分，结论“优秀”。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

# 我单位接到新疆维吾尔自治区国土资源厅下发的资金项目任务书，委托我单位进行煤炭等资源勘查工作，按照要求工作要求，我单位成立专业小组提出工作方案，并及时开展项目工作。

# （二）项目过程情况

# （1）新疆哈密市三道岭南勘查区(西一区) 煤炭详查

# 1、2015年5月，新疆维吾尔自治区国土资源厅下发了新疆哈密市三道岭南煤炭资源详查基金项目任务书。

# 2、2015年11月，国土厅组织专家对该项目进行了野外中期监理，监理通过。

# 3、2016年3月，一六一煤田地质勘探队对普查工作进行了阶段性的成果回报并提交了详查工作方案，自治区国土资源厅在听取了成果回报后要求在普查工作成果基础上开展详查工作。

# 4、2016年6月，国土厅组织专家对项目进行了野外安全生产检查，检查通过。

# 5、2016年11月9-11日，通过野外竣工验收。

- （2）新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验

# 1、2016年5月27日，新疆国土资源厅、财政厅分别组织有关专家对《新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验》工作方案进行了论证，同意立项。

# 2、2016年7月1日，新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函[2016]270号文下达项目任务书。

# 3、2016年9月3-5日，国土厅组织专家对该项目进行了设计评审，评审通过。

# 4、2016年9月22日，新疆维吾尔自治区国土资源厅以新国土资办函[2016]304号文下达设计审查意见书。

# 5、2017年11月1日，国土厅组织专家对该项目进行了野外中期监理，监理通过。

# 6、2018年5月24日，国土厅组织专家对项目进行了野外安全生产检查，检查通过。

# 7、2018年11月25-27日，通过野外竣工验收。

# 8、2019年1月8-9日，项目预探报告通过评审。

- （3）新疆三塘湖盆地油页岩（页岩气）资源潜力评价

# 1、2017年7月—2018年6月，完成立项、相关资料收集工作，开展野外地质调查。

# 2、2017年11月10日自治区国土资源厅、财政厅组织有关专家对各年度项目设计进行了评审，形成了设计审查意见并对设计进行了质量评定。新疆煤田地质局一六一煤田地质勘探队及时组织相关技术人员根据专家提出的意见对设计进行了认真修改、补充和完善，并通过了复核。

# 3、2018年7月—2019年6月，二维地震解释，部署地质调查井，完成地质调查井设计论证、钻探施工设计的编写，组织地质调查井施工及采样工作。

# 4、2018年12月1日自治区地勘基金管理中心对该项目进行了监理，通过监理认为：项目工作部署、工程布置符合设计要求，提交的资料收集基本齐全，各类原始资料编录较规范，野外施工及采样符合设计书及相关规范要求。

# （三）项目产出情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度资金执行 | 11481.67 | 4039.56 |
|  |  | 项目数量 | 3 | 3 |
|  | 质量指标 | 质量达标率 | 100% | 100% |
|  |  | 质量达标产出数 | 100% | 100% |
|  | 时效指标 | 实际完成时间 | 2019.12.31 | 2019.12.31 |
|  |  | 计划完成时间 | 2019.12.31 | 2019.12.31 |
|  | 成本指标 | 成本节约率（计-实/计） | 0 | 0 |
|  |  | 实际成本 | 4039.56 | 4039.56 |
|  |  | 计划成本 | 11481.67 | 4039.56 |

- （四）项目效益情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划成本 | 11481.67 | 4039.56 |
|  |  | 保证煤炭资源充分利用，引导经济健康发展 | 有利于 | 有利于 |
|  | 社会效益指标 | 业务能力提升情况 | 100% | 100% |
|  |  | 公共服务水平提升情况 | 100% | 100% |
|  | 可持续影响指标生态效益指标 | 生态平衡 | 不可破坏 | 未破坏 |
|  |  | 社会经济可持续发展 | 有利于 | 有利于 |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 1、盆地区域地质构造复杂，多期构造运动叠加，评价区研究难度较大。目前研究区对三叠系~石炭系地层的勘查程度较低，可利用参考的资料较少，且地震品质较差，导致盆地内个别区域地层、断层的识别难免存在误差，可靠性尚需通过后期钻井进一步验证。

# 2、本次评价工作揭露了区块具有多层系、多类型的油气资源并存的特点，不同类型的油气资源勘探评价方法要求具有针对性和差异化。由于工作量的限制，目前仅在汉水泉凹陷打了1口参数评价井，揭示了此区域的部分地层分布情况，未打到石炭系地层，导致对石炭系地层含油气性、储层分布、生烃潜力认识相对局限。

# 3、研究区面积较大，单口井对整个研究区的指导意义非常局限，本次研究重点通过区块类比及地质理论分析，筛查并预测了区内不同类型油气资源的优势分布区，后期需通过钻井进一步优化，提高三叠系、二叠系地层油气资源的控制程度。

# 4、本报告中在资源量计算方面能利用的参数有限，以各种计算参数概率值为50所计算的资源量仅为页岩油气预测地质资源量，其准确性和可靠性尚需进一步验证。

# 六、有关建议

# 1、深化页岩油气资源的富集规律认识，优选勘探靶区。鉴于研究区二维地震品质较差，测线稀疏，对后期页岩油气的勘探指导相对有限，建议在汉水泉页岩油气有利区部署地震，以提高对地层、构造的识别和刻画，甜点区的刻画，为后期勘探靶区的评价及部井提供依据。

# 2、突出油气资源评价的差异性，优化勘探方法。针对三塘湖盆地多类型油气资源共存的现状，需根据不同的资源禀赋，深化勘探方法和流程，建议在页岩油气勘探过程中对目的层段需采用密闭取芯方式，提高油气资源地质评价参数的可靠性。

# 3、深化认识，扩大页岩油气发现成果。鉴于三塘湖盆地地质条件的复杂性及页岩油气地质特征的独特性，建议在本次工作优选页岩油气远景区的基础上，在汉水泉凹陷南边部位部署1-2口评价井，进一步深化三塘湖盆地页岩油气地质特征及含油性规律认识，扩大油气发现成果。

# 六、有关建议

# 1、深化页岩油气资源的富集规律认识，优选勘探靶区。鉴于研究区二维地震品质较差，测线稀疏，对后期页岩油气的勘探指导相对有限，建议在汉水泉页岩油气有利区部署地震，以提高对地层、构造的识别和刻画，甜点区的刻画，为后期勘探靶区的评价及部井提供依据。

# 2、突出油气资源评价的差异性，优化勘探方法。针对三塘湖盆地多类型油气资源共存的现状，需根据不同的资源禀赋，深化勘探方法和流程，建议在页岩油气勘探过程中对目的层段需采用密闭取芯方式，提高油气资源地质评价参数的可靠性。

# 3、深化认识，扩大页岩油气发现成果。鉴于三塘湖盆地地质条件的复杂性及页岩油气地质特征的独特性，建议在本次工作优选页岩油气远景区的基础上，在汉水泉凹陷南边部位部署1-2口评价井，进一步深化三塘湖盆地页岩油气地质特征及含油性规律认识，扩大油气发现成果。

- 其他需要说明的问题

# 新疆库拜煤田拜城县煤层气开发利用先导性试验排采煤层气生产井的排采工作以及集气站正在建设中。