## 最终版（通用）
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表 （2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 自治区应急管理“一张图”建设工程项目（危险化学品企业安全生产风险智能监测系统试点工程建设项目） |  |  | 负责人及电话 | 颜怀永 18609997428
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 自治区应急管理厅 |  |  | 实施单位 | 克拉玛依市白碱滩区应急管理局、准东经济技术开发区安全生产监督管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 负责人及电话 | 全年预算数（A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 负责人及电话 | 350（160/190) | 296.7 | 84.77%
|  |  | 其中：中央补助 | 负责人及电话 | 350（160/190) | 296.7 | 84.77%
|  |  | 地方补助 | 负责人及电话
|  |  | 其他资金 | 负责人及电话
年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 自治区应急管理“一张图”建设工程，启动自治区危险化学品企业安全生产风险智能监测系统试点工程项目。 |  |  |  |  | 已启动自治区危险化学品安全风险“一张图、一张表”工程建设，还未完成建设任务，预计2020年底前完成相关任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设化工园区安全风险智能监控系统试点园区数量。 |  |  | 2个 | 2
|  | 质量指标 | 对试点化工园区内企业的关键数据采集和传输要求 |  |  | 实现对园区内化工企业的重大危险源关键设施设备安全参数、视频信号、报警信息的数据采集和传输。 | 65% | 白碱滩应急管理局100%完成；招标晚，准东安监局完成30%；2020年及早复工，制定计划完成。
|  |  | 试点化工园区安全风险智能监控系统建设要求 |  |  | 按照要求，完成试点化工园区危险化学品企业安全生产风险职能监测系统试点建设。 | 75% | 白碱滩应急管理局100%完成；招标晚，准东安监局完成50%；2020年及早复工，制定计划完成。
|  |  | 设备验收率、系统响应时间要求 |  |  | 设备验收率100%，系统响应时间不高于5秒 | 未完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  | 时效指标 | 资金使用率大于90%。 |  |  | 资金使用率95% | 84.77 | 白碱滩应急管理局100%完成；招标晚，准东安监局完成72.16%；2020年及早复工，制定计划完成。
|  | 成本指标 | 350万元 |  |  | 350万元以内 | 296.7
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 避免重复建设，降低建设成本，节约系统运行及维护成本，减少设备更新换代升级支出。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  | 社会效益 指标 | 建设符合国家应急管理“一张网”体系建设的试点要求，提高应急管理公共服务质量，推动云计算在城市经济社会发展的作用。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  |  | 建设符合国家应急管理部应急管理“一张图”建设要求，完善危险化学品数据信息系统建设。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  | 生态效益指标 | 减少环境污染和废弃排放，推广绿色节能环保的应急管理服务。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  | 可持续影响 指标 | 发挥危险化学品企业安全生产风险智能监测系统试点工程项目作用，逐步完善自治区化工园区智能监测系统建设。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
|  |  | 持续完善自治区危险化学品安全风险管控信息化建设。 |  |  | 基本达成预期指标 | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
| 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% |  |  | 满意度100% | 部分完成 | 白碱滩应急管理局达到预期目标；准东安监局等待竣工验收后评价。
说明 | 无