## 13新疆美术馆馆藏品收购专项经费
附1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 新疆美术馆馆藏品收购专项经费
主管部门 |  | 自治区文化和旅游厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区文化和旅游厅本级
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照新疆美术馆整体发展战略，开展藏品征集工作，在展示新中国成立以来新疆美术事业发展面貌的同时，以推动中国现当代艺术的国际化发展为主要目标，建构中国现当代美术史的新疆艺术作品收藏体系，完善新疆艺术研究机制建立中国连接亚欧艺术的学术中心，进一步推动新疆美术事业的发展。 | [5 empty] | 50幅（潘丁丁家属与我们已达成一致意见，捐赠作品数量及明细已经确定，但因其不在新疆，收藏的最后程序未能全部完成，捐赠补偿金及专家评审费暂未支付）。其他艺术家及家属仍在沟通协商当中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 藏品维护数量占比1% |  |  | >90% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 藏品修复数量占比3% |  |  | >90% | 100% | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 收藏美术作品 |  |  | 画家代表作品（获奖作品）≥1个 | 1幅 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 2019年12月31日前完成 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 藏品包装费用<1% |  |  | >90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 藏品运输费用<5% |  |  | >90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 藏品评审费用<0.5% |  |  | >90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 藏品装裱修复费用<6% |  |  | >90% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 美术作品捐赠补偿费用 |  |  | 70% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 日常办公、建档及业务培训费用<2% |  |  | >90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 新疆现当代美术史文献研究及美术馆收藏（作品捐赠）陈列项目阶段经费<8% |  |  | >90% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 征集藏品食宿差旅费用<3.5% |  |  | >90% | 100% | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 美术馆收藏美术作品数量 |  |  | 逐年增加 | 增加 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 专家评审满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100