## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 丝绸之路新疆段重点文物保护项目运转经费
主管部门 |  | 自治区文化和旅游厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区文物局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 55 | 55 |  | 39.35 |  | 10 |  | 78.7% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 55 | 55 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标绩效指标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好丝绸之路新疆段文物保护工作，加强“丝绸之路”世界文化遗产地保护管理，实施监测、本体保护、信息采集、对外展示等方面，加大世界文化遗产地保护利用，做好全区濒危文化遗产的抢险加固。 | [5 empty] | 保证丝绸之路项目正常运转；完成丝绸之路“十四·五”事业发展规划前期工作；完成项目检查工作；完成文物宣传工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 丝绸之路新疆段文物保护工作检查 |  |  | ≥2次 | 2次 | 3 |  | 3
|  |  | 丝绸之路世界文化遗产监测年报 |  |  | ≥2次 | 1 | 1 |  | 0 |  | 项目已启动，正在开展中。今年上半年完成
|  |  | 丝绸之路世界文化遗产宣传 |  |  | 1项 | 1项 | 3 |  | 3
|  |  | 丝绸之路新疆段重点文物保护项目竣工验收 |  |  | ≥1次 | 1次 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 文物保护项目检查率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 项目检测率 |  |  | ≥90% | 60% | 1 |  | 0
|  |  | 宣传工作完成率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 文物保护项目竣工验收率 |  |  | ≥95% | 95% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 项目运行商品服务支出 |  |  | 50万 | 39.35万 | 8 |  | 6.296 |  | 项目已启动，正在开展中。今年上半年完成
|  |  | 项目运行办公设备购置5万元 |  |  | 5万 | 0 | 2 |  | 0 |  | 项目已启动，正在开展中。今年上半年完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目的实行带来的效益 |  |  | 促进当地旅游业发展、增加旅游收入 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 社会对文物保护提高文物保护水平和保护意识 |  |  | 有效提升 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 保护文物保护单位周边环境免遭破坏 |  |  | 有效提升 | 显著 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 丝绸之路新疆段文物保护单位延续保存 |  |  | 长期 | 长期 | 1 |  | 1
|  |  | 保护世界文化遗产的“真实性”和“完整性 |  |  | 长期 | 长期 | 2 |  | 2
|  |  | 传承中华民族优秀传统文化 |  |  | 长期 | 长期 | 2 |  | 2
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 丝绸之路世界文化遗产地参观人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
| 指标 |  | 社会公众对重点文物保护满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.296