## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 展览经费（自治区博物馆文体展览经费历史陈列厅改造升级项目）
主管部门 |  | 文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区博物馆
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 展出面积1500平方米，历史文物700多件，整个陈列分为集中了新疆各地出土的各类精品文物，特别是文物考古工作者发掘的大量珍贵文物。并结合沙盘、照片、图表、模型、人物复原像、摹绘、拓片、历史文献、互动装置、多媒体触摸屏、声、光、电现代手段等形式系统展示了新疆地区的历史发展进程和新疆地区原始社会、奴隶社会、封建社会等发展阶段的历史概况。 | [5 empty] | 本项目共涵盖3个子项目，目前已经完成两个展厅内容的宣传投放及古尸展厅的改成工作，合同总价100万元已支付完成，实现了用多媒体现代手段形式系统展示了新疆地区的历史发展进程和新疆地区原始社会、奴隶社会、封建社会等发展阶段的历史概况；改陈后的展厅达到了预期效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 内容设计、展陈大纲编写 |  |  | 文明的曙光、金石之光耀天山、汉通西域开先河、群雄逐鹿趋融合、大唐雄威置安西、漠北回鹘迁天山、元朝统辖设行省等12个单元。 | 100% | 2 |  | 2
曙光、金石之光耀天山、汉通西域开先河、群雄逐鹿趋融合、大唐雄威置安西、漠北回鹘迁天山、元朝统辖设行省等12个单元。
|  |  | 形式设计（场景复原） |  |  | 2个 | 2个 | 2 |  | 2
|  |  | 灯具 |  |  | 45组 | 45组 | 2 |  | 2
|  |  | 独立展柜 |  |  | 8个 | 8个 | 2 |  | 2
|  |  | 声光电设备运用（触摸屏） |  |  | 2个 | 2个 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 展柜 |  |  | 各项指标符合博物馆行业标准 | 符合标准 | 5 |  | 5
|  |  | 灯具 |  |  | 照度、密封程度、开启方式、玻璃强度、透光度符合博物馆藏品保护要求 | 符合标准 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  |  | 6个月 | 6个月 | 5 |  | 5
|  |  | 预展修改期 |  |  | 1个月 | 1个月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 内容设计 |  |  | 5万元 | 5万元 | 10 |  | 10
|  |  | 形式设计 |  |  | 95万元 | 95万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会主义市场经济条件下，博物馆加强弘扬主旋律工作 |  |  | 社会主义市场经济条件下，博物馆加强弘扬主旋律工作 | 达到预期指标 | 3 |  | 3
|  |  | “不以盈利为目的”开展博物馆事业创新发展 |  |  | “不以盈利为目的”开展博物馆事业创新发展 | 达到预期指标 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 免费讲解次数 |  |  | 300次 | 360次 | 3 |  | 3
|  | 指标 | 开展主题活动数 |  |  | 50场 | 121场 | 3 |  | 3
|  |  | 接待人数 |  |  | 全年接待102万人次 | 87.5万人次 | 3 |  | 3
|  |  | 网络展厅浏览数 |  |  | 全年大于50万次 | 108万人次 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 丰富人民群众的文化生活 |  |  | 丰富人民群众的文化生活 | 一定程度地丰富了人民群众的文化生活 | 2 |  | 2
|  |  | 展示传播中华先进文化及其前进方向 |  |  | 展示传播中华先进文化及其前进方向 | 展示传播中华先进文化及其前进方向 | 2 |  | 2
|  |  | 加强精神文明建设 |  |  | 加强精神文明建设 | 精神文明建设有一定加强 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 统计人均每年来博物馆历史厅次数调查表 |  |  | 600份 | 600份 | 3 |  | 3
|  |  | 统计人均带领周围人每年来博物馆次数调查表 |  |  | 600份 | 600份 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客投诉率 |  |  | 控制在0.01%以内 | 控制在0.01%以内 | 5 |  | 5
[6 empty] | 不少于10名 | 69名 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100