## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 配合基本建设考古发掘咨询服务费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区文物考古研究所
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 100 | 275.81 |  | 275.81 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 100 | 275.81 |  | 275.81 |  | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 配合大型基本建设工程如高速公路工程，机场建设，水利枢纽工程等，在工程范围内有可能埋藏地方进行考古调查，勘探，考古发掘。考古调查，勘探，发掘中发现文物的，遵循既有利于文物保护，又有利于基本建设的原则，进行抢救发掘和保护措施 | [5 empty] | 项目支出：已完成阿勒泰地区G216北屯至富蕴公路建设、博尔市保尔德I号墓群、昭苏库尔尕克开斯克北墓群考古发掘，发掘墓葬370座，发掘遗址面积300平米。完成特克斯喀甫萨朗遗址、哈密市拉甫却克墓地、吐鲁番市也木什古墓群的调查。
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年预计完成全疆配合基本建设考古发掘项目数量 |  |  | 〉100平米 | 遗址300平米，墓葬370座 | 10 |  | 10
|  |  | 2019年预计完成全疆配合基本建设考古发掘项目数量： |  |  | >5个项目 | 13个项目 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目完成达标率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 6 |  | 根据工作进度，后期资料整理工作仍在实施
|  | 成本指标 | 考古与发掘项目及运转经费 |  |  | 100万元 | 275.81万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 配合基本建设完成的考古发掘项目对文物保护带来的效益 |  |  | 〉100万 | 275.81万元 | 8 |  | 8
|  | 社会效益 | 完成自治区境内外大、中型基本建设所涉及文物古迹保护工作，支持基本建设工程顺利实施，文物部门得到效益 |  |  | 》80% | 80% | 8 |  | 8
|  | 生态效益 | 通过配合基本建设进行文物考古发掘与保护对周边环境影响，有环保价值，旅游价值 |  |  | 》80% | 80% | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 国家重点文物对历史文化传承影响期限 |  |  | 》100% | 100% | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物部门满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 86