## Sheet1
附1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 吐鲁番伯西哈石窟壁画保护工程
主管部门 |  | 自治区文物局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆文物古迹保护中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 72 | 72 |  | 37.6 |  | 10 |  | 41.9% |  | 4.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 72 | 72 |  | 37.6 |  | — |  | 41.9% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以文物保护法、文物古迹保护准则及文物原则为前提，以方案内所涉及所有壁画病害的保护修复工作。 | [5 empty] | 工程已完工，项目待验收待结算
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成文物保护项目 |  |  | 1个项目 | 1个项目 | 10 |  | 10
|  |  | 完成文物保护项目资料归档 |  |  | 1个项目 | 1个项目 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 验收通过率 |  |  | 100% | 0 | 10 |  | 0 |  | 项目验收，积极组织验收
|  |  | 项目资料完整率 |  |  | >90% | 60% | 10 |  | 6 |  | 项目验收，积极组织验收
|  |  | 文物损毁、违规修复、其他危害率 |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 当地对文物保护的影响与意识 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 提升新疆文物保护的影响力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 推动新疆文物的保护和利用 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.2