## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 期刊补助经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区社会科学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43万 | 43万 |  | 10.07万 |  | 10 |  | 23.42 |  | 2.34
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43万 | 43万 |  | 10.07万
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 促进新疆社会科学事业的发展，引导教育各族人民群众正确认识新疆历史，维护民族团结，加强中华民族凝聚力，确保自治区改革开放和社会主义现代化建设的顺利发展。 | [5 empty] | 本项目资金2019年8月份拨付到位，目前按计划出刊。根据实际情况，2019年未执行完的，2020年6月前执行完毕
绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 期刊出刊期数 |  |  | 14 | 7 | 3 |  | 1.5 |  | 完成半年出刊量
|  |  | 期刊发文量 |  |  | ≥200篇 | 110篇 | 3 |  | 1.65 |  | 完成半年发文量
|  |  | 发文数字 |  |  | ≥240万字 | 约132万字 | 3 |  | 1.65 |  | 完成半年发文数字
|  |  | 期刊印刷费 |  |  | 8万元 | 0 | 4 |  | 0 |  | 年度未完成原因为，2019年8月资金拨付到位，因拨付时间较晚，年内未能执行完毕，计划在2020年6月之前，执行完毕。
|  |  | 专家审读费 |  |  | 8万元 | 1.51 | 4 |  | 0.76
|  |  | 期刊稿费 |  |  | 12万 | 5.17 | 4 |  | 1.72
|  |  | 翻译译审费 |  |  | 6万元 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 优秀期刊绩效奖励 |  |  | 5万元 | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 编辑培训费 |  |  | 2万元 | 2.21 | 4 |  | 4
|  |  | 学术交流费 |  |  | 2万元 | 1.18 | 4 |  | 2.36
|  | 质量指标 | 进入核心期刊目录 |  |  | ≥2刊/次 | 3刊/次 | 3 |  | 3
|  |  | 高影响作者发文 |  |  | ≥10篇 | 5篇 | 3 |  | 1.5
|  |  | 基金论文文比 |  |  | ≥30％ | 50% | 3 |  | 3
|  |  | 学术影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益 | 期刊影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |  | 10
|  |  | 期刊订阅数 |  |  | 1000本 | 1000本 | 10 |  | 10
|  |  | 重要文献转载 |  |  | ≥5篇 | 12篇 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作者满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 读者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.48