## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 社科院重点学科及期刊出版经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区社会科学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150万元 | 150万元 |  | 109万元 |  | 10 |  | 72.66% |  | 7.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150万元 | 150万元 |  | 109万元 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 图书购置费项目：该项目经费用于开展课题研究所需的中外文资料收集，文献、稿件的抄录、眷印、翻译费用，图书、资料的购置费用等。期刊出版费项目：我院杂志社使用三种语言文字出版四种社科类学术期刊：《西域研究》、《新疆社会科学》、《新疆社会科学》维文版、《新疆社会科学》哈文版，均面向国内外公开发行。阶段性目标：维持四种刊物正常出版，组织优秀稿源，采用先进出版技术模式提供经费保障。四个重点学科研究项目：我院以民族研究、宗教研究、新疆历史研究和中亚研究为重点的学科建设工作，我院四个重点学科项目建设工作，从实际出发制定了切实可行的近期、中期和长期计划和规划；加强和做好国内外、区内外的学术交流活动，了解和掌握学术前沿的动态和信息。 | [5 empty] | 图书购置费：因我院科研人员需要，经院党委会同意，2019年度我院购买了一批学术专著及党的政策解读等相关资料。 四个重点学科类： 历史重点学科：1.完成一系列学术讲座、座谈和调研任务。2.开展了多批次的疆内外学术交流。3.改善了历史重点学科办公条件，保障科研活动顺利进行。4.《清至民国伊犁维吾尔族区域文化研究》科研项目完成结项。 中亚重点学科: 1.完成一系列学术讲座、座谈和调研任务。2.开展了多批次的疆内外学术交流。3.改善了中亚重点学科办公条件，保障科研活动顺利进行。4.国家社科基金项目《当代中亚政治思潮研究》完成结项。 宗教重点学科：1.完成一系列学术讲座、座谈和调研任务。2.开展了多批次的疆内外学术交流。3.改善了宗教重点学科办公条件，保障科研活动顺利进行。4.重点资助了《新疆宗教工作现状调查研究》《新疆宗教事务的社会化管理问题研究》、《新疆伊斯兰教中国化问题研究》、《“去极端化”对策研究》等我院立项的科研项目。以上科研项目均已完成结项。 民族所重点学科：1.完成一系列学术讲座、座谈和调研任务。2.开展了多批次的疆内外学术交流。3.改善了民族重点学科办公条件，保障科研活动顺利进行。4.2019年主要形成以下科研成果：《墨玉县团结村调查》补充调查、《新疆民族工作现状调查研究》《推进新疆治理体系和治理能力现代化研究》《南疆城镇维汉民族交往交流交融调查研究》研究报告。
绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 成本指标 | 期刊杂志稿费 |  |  | ≥10万元 | 12.24万元 | 4 |  | 4
|  | 数量指标 | 发文字数 |  |  | ≥140万字 | 118.8万字 | 4 |  | 3.4
|  |  | 购买电子、多媒体数据库 |  |  | ≥1批 | 1批 | 4 |  | 4
|  |  | 购买图书数 |  |  | ≥1000册 | 176册 | 4 |  | 0.7 |  | 不再由各研究所购买，统一由院里购买，减少重复。
|  |  | 结项课题数 |  |  | ≥2项 | 6项 | 4 |  | 4
|  |  | 期刊出刊期数 |  |  | ≥14期 | 14期 | 4 |  | 4
|  |  | 期刊发文篇数 |  |  | ≥288篇 | 290篇 | 5 |  | 5
|  |  | 新立项课题数 |  |  | ≥5项 | 5项 | 5 |  | 5
|  |  | 组织调研次数 |  |  | ≥15次 | 14次 | 5 |  | 4.67 |  | 上半年未调研
|  | 质量指标 | 高影响作者发文： |  |  | ≥30篇 | 3篇 | 5 |  | 0.5 |  | 建立奖励机制，鼓励高影响作者发文。
|  |  | 来稿采用率： |  |  | ≥15% | 15% | 5 |  | 5
|  |  | 领导批示或圈阅次数 |  |  | ≥1次 | 9次 | 5 |  | 5
|  |  | 四个重点学科研究课题评审合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 期刊订阅数： |  |  | ≥5000本 | 3200本 | 15 |  | 9.6 |  | 维文及哈文杂志才复刊，订阅数减少
|  |  | 期刊影响力： |  |  | ≥80% | 82% | 15 |  | 15
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.14