## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 《新疆历史词典》项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区社会科学院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80万 | 80万 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 80万 | 80万 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对涉疆网络词条进行规范、修订和补充，进一步加强新疆意识形态领域的工作，筑牢新疆社会稳定和长治久安思想政治根基。 | [5 empty] | 经费于2019年11月份拨付，未来得及完成，今年6月前完成该项目目标
绩效目标表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 涉疆的历史问题词条 |  |  | ≥840条 | 280 | 6 |  | 2 |  | 经费拨付晚，未来得及实施完毕，，只进行了少量的基础工作，2020年6月底前实施完毕
|  |  | 涉疆的民族问题词条 | 涉疆的民族问题词条 | 涉疆的民族问题词条 | ≥600条 | 200 | 6 |  | 2
|  |  | 涉疆的宗教问题词条 | 涉疆的宗教问题词条 | 涉疆的宗教问题词条 | ≥1200条 | 301 | 6 |  | 1.5
|  |  | 涉疆的政治和人权等相关词条 | 涉疆的政治和人权等相关词条 | 涉疆的政治和人权等相关词条 | ≥1200条 | 404 | 6 |  | 2.02
|  | 质量指标 | 保证词条在政治导向性、严谨性、科学性上正确 | 保证词条在政治导向性、严谨性、科学性上正确 | 保证词条在政治导向性、严谨性、科学性上正确 | 进一步提升 | 未完成 | 8 |  | 0
|  | 时效指标 | 1年内完成 | 1年内完成 | 1年内完成 | 2019年10月至2020年6月 | 未完成 | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 涉疆的历史问题词条 | 涉疆的历史问题词条 | 涉疆的历史问题词条 | 20万元 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 涉疆的民族问题词条 | 涉疆的民族问题词条 | 涉疆的民族问题词条 | 20万元 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 涉疆的宗教问题词条 | 涉疆的宗教问题词条 | 涉疆的宗教问题词条 | 20万元 | 0 | 3 |  | 0
|  |  | 涉疆的政治和人权等相关词条 | 涉疆的政治和人权等相关词条 | 涉疆的政治和人权等相关词条 | 20万元 | 0 | 3 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对涉疆网络词条进行规范、修订和补充，进一步加强新疆意识形态领域的工作，筑牢新疆社会稳定和长治久安思想政治根基。 | 对涉疆网络词条进行规范、修订和补充，进一步加强新疆意识形态领域的工作，筑牢新疆社会稳定和长治久安思想政治根基。 | 对涉疆网络词条进行规范、修订和补充，进一步加强新疆意识形态领域的工作，筑牢新疆社会稳定和长治久安思想政治根基。 | 全年提升 | 未完成 | 15 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 净化网络空间，清理互联网中在政治导向性、严谨性、科学性存在问题的词条，维护网络空间安全，让互联网更好推动社会发展进步。 | 净化网络空间，清理互联网中在政治导向性、严谨性、科学性存在问题的词条，维护网络空间安全，让互联网更好推动社会发展进步。 | 净化网络空间，清理互联网中在政治导向性、严谨性、科学性存在问题的词条，维护网络空间安全，让互联网更好推动社会发展进步。 | 巩固并持续推进 | 未完成 | 15 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 净化网络空间，通过对词条进行规范，营造风清气正的网络生态环境。 | 净化网络空间，通过对此条进行规范，营造风清气正的网络生态环境。 | 净化网络空间，通过对此条进行规范，营造风清气正的网络生态环境。 | ≥90% | 20% | 10 |  | 2.22
总分 | [7 empty] | 100 |  | 9.74