附件4

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自治区1∶1万地形图基础测绘 | 自治区测绘地理信息局 | 4900万元 | 1998年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 随着自治区经济建设和社会发展的步伐加快以及维护稳定形势的日益严峻，基础测绘成果成图匮乏，基础地理信息资源战略性短缺的矛盾凸显，严重地制约了经济社会发展和维护稳定工作。1997年自治区人民政府办公厅印发《关于认真做好1∶1万地形图基础测绘工作的通知》（新政办〔1997〕137号），决定从1998年起在全区开展1∶1万比例尺地形图基础测绘工作，并提出随着自治区经济的发展，逐年增加基础测绘经费投入。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 按专款专用原则，根据生产单位的性质和生产能力分配基础测绘任务，再由生产单位作出细化预算，报财政审核后，由财政将任务经费通过国库集中支付系统直接下达到生产单位，并监督使用。自治区测绘地理信息局对生产单位的生产进度及质量进行全程监督，同时加强对基础测绘工作协调、管理。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 专项资金由财政通过国库集中支付系统直接下达到生产单位，由生产单位按细化预算及生产需要使用专项资金。今年财政拨付基础测绘经费4900万元，经费已全部拨入各生产单位。贯彻国家“一带一路”倡议，紧紧围绕丝绸之路经济带核心区建设和新疆开发建设重点，科学安排2015年自治区1∶1万万比例尺地形图基础测绘计划，完成伊犁州等9个地州2035幅基础测绘任务（5万余平方千米），为丝绸之路经济带核心区、中巴经济走廊、能源陆上大通道及反恐维稳等提供基础测绘保障，以及上述地区农田水利建设、土地开发、生态环境保护、新农村建设项目、矿产资源勘探开发建设、城乡规划、 城市基础设施建设、工业园区建设。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 面对自治区改革发展的新形势、新任务，基础测绘保障服务面临更广泛、更及时、更深入、更有效的现实需求，现有的投入与自治区国土面积相比仍显不足。野外作业的开支不确定因素太多，开支受限，无法满足单位实际开支需要。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自治区测量标志维护保护 | 自治区测绘地理信息局 | 370万元 | 2004年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 多年来，国家和自治区建造了大量的测量标志，初步形成了各类GPS点、三角点、水准点、天文点及重力点等种类齐全的测量标志网络体系。这些测量标志，为自治区经济社会建设、国防建设和科学研究做出了重要贡献。随着自治区经济社会化快速发展，为社会经济发展做出了巨大贡献的测量标志，正在受到越来越严重的毁坏，为了进一步做好测量标志管理工作，自治区人民政府办公厅下发了《关于开展全区测量标志普查工作的通知》（新政办发〔2004〕12号），财政设立测量标志维护保护专项资金。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 2015年自治区财政安排自治区测量标志维护保护经费370万元。按专款专用原则，根据各地州的测量标志数量分布特点，结合测量标志管理工作的实际情况来分配测量标志维护保护经费，由自治区测绘地理信息局作出细化预算方案，报财政审批后，财政将经费通过国库集中支付系统直接下达到地州及相关单位，同时接受财政部门监督。自治区测绘地理信息局对各地州的测量标志管理工作进行监督检查。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 财政拨付各地州及测量标志维护保护单位测量标志维护保护经费370万元，各单位能够严格按照专款专用的原则使用。测量标志维护保护专项资金。测量标志维护保护专项资金的设立，全面掌握了自治区测量标志的现状，摸清了家底。2015年对全疆国家等级及自治区等级的8500多个三角点、GPS点、天文点、重力点、水准点进行巡查、维护和修缮。修建了新疆工学院和赛里木湖景区2座景观型测量标志。建立了测量标志管理系统、动态信息发布平台和数据库，为社会公众查询测量标志的基本信息和测绘主管部门开展巡查与维护提供电子平台，实现了国家、省、市（县）的数据动态更新和管理，自治区测量标志维护保护工作走在全国前列。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 自治区测量标志大多分布在广大的农村、戈壁、沙漠、山区，测量标志管理工作面广、线长、点多，造成维护保护的难度较大，现有投入还不能完全满足维护保护工作的需要。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自治区第一次全国地理国情普查 | 自治区测绘地理信息局 | 8847.44万元 | 2013年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 为全面掌握我国地理国情现状，满足经济社会发展和生态文明建设的需要，国务院决定于2013年至2015年在全国范围内开展第一次地理国情普查工作，利用三年时间全面查清目前我国地形地貌、地表覆盖、地理国情要素的现状，调查和测量各类地理环境要素的空间分布情况。为深入贯彻落实《国务院关于开展第一次全国地理国情普查的通知》（国发〔2013〕9号）精神，2013年自治区人民政府印发《关于做好第一次全国地理国情普查工作的通知》（新政发〔2013〕81号），要求系统、客观、准确的摸清掌握自治区地理区情信息。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 2015年自治区财政安排自治区普查经费8847.44万元。按专款专用原则，根据《自治区第一次全国地理国情普查实施方案》，由自治区测绘地理信息局提出细化预算方案，报财政审批后，财政将经费通过国库集中支付系统直接下达到普查承担单位，同时接受财政部门监督。自治区测绘地理信息局对各普查单位工作及经费进行监督检查。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 普查专项经费的设立，为项目顺利实施提供基础保障，自治区普查开展情况、工作进度及数据质量均受到国普办的充分肯定，在全国综合排名中列第六位。通过国情普查项目的开展获取准确反映各类资源、环境、生态、经济要素的空间分布及其发展变化规律的监测数据和研究报告，为制定相应的灾害防御和应急处理对策提供有利支持，取得良好的效益。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 根据《国务院关于开展第一次全国地理国情普查的通知》（国发〔2013〕9号）精神，要求各省、自治区、直辖市充分利用地理国情普查成果，形成常态化地理国情监测机制，建议自治区财政设立地理国情监测专项资金。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自治区测绘案件执法成本 | 自治区测绘地理信息局 | 15万元 | 2009年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 地图作为国家版图的主要表现形式，体现着一个国家在主权方面的意志和在国际社会中的政治、外交立场，具有严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性。地图上出现错误，尤其出现政治性问题，会损害国家的利益、民族的尊严和我国的形象，造成极为恶劣的政治影响，为深入贯彻落实《国务院办公厅转发测绘局等部门关于加强国家版图意识宣传教育和地图市场监管意见的通知》（国办发〔2005〕5号）精神，自治区定期开展测绘行政执法案件查处工作。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 2015年自治区财政安排自治区测绘案件执法经费15万元。按专款专用原则，由自治区测绘地理信息局提出细化预算方案，报财政审批后，财政将经费通过国库集中支付系统直接下达，同时接受财政部门监督。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 通过测绘行政违法案件的查处，进一步规范自治区测绘市场。同时建立了以国家版图意识宣传教育及地图市场、互联网地图、涉外测绘、涉密测绘成果监管等为重点，由测绘、国家安全、保密及新疆军区等17个部门组成的联合监管、联动执法、综合执法长效监管机制，净化了地图市场，查处了一批涉外非法测绘案件，有力地维护了国家主权、安全和利益。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 面对自治区改革发展稳定的新形势、新任务和新要求，测绘执法服务面临更广泛、更深入、更有效的现实需求，现有的投入仍显不足。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自治区卫星定位连续运行基准站（CORS）网络站点 | 自治区测绘地理信息局 | 122万元 | 2015年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | “十二五”期间，自治区经济、社会发展的重要时期，必须加快现代测绘基准和综合导航服务系统的建设进程，提高测绘保障服务能力，建成基于GPS空间定位技术符合国家测绘基准体系要求的大地测量系统，初步实现向社会提供高精度、三维、动态及多功能的现代测绘基准服务，为自治区经济、社会的全面协调和可持续发展奠定良好的基础地理信息资源与设施建设基础。国家发改委下达《关于“十二五”期间中央支持新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团和四川云南甘肃青海四省藏区经济社会发展规划的意见》，明确支持重点地区（新疆）基础测绘工程。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 2015年自治区财政安排经费122万元，按专款专用原则，由自治区测绘地理信息局提出细化预算方案，报财政审批后，财政将经费通过国库集中支付系统直接下达，同时接受财政部门监督。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 2015年自治区财政安排经费122万元，主要用于设备购置。自治区测绘地理信息局通过政府采购完成投资。 在全区通过新建和整合方式共布设基准站点204个，建成基于北斗系统、采用国产软硬件设备、站点数量全国最多、覆盖全国陆地面积最广的省级卫星导航定位基准站网，为提高测绘生产效率和面向社会提供基于位置的服务应用打下良好基础，取得显著的效益。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 在全区通过新建和整合方式共布设基准站点204个，建成基于北斗系统、采用国产软硬件设备、站点数量全国最多、覆盖全国陆地面积最广的省级卫星导航定位基准站网，为提高测绘生产效率和面向社会提供基于位置的服务应用打下良好基础。通过重点地区（新疆）基础测绘工程的实施，极大的提高测绘地理信息工作服务保障于自治区经济社会发展和维护稳定的能力，但自治区地方配套的资金未到位，影响了项目整体进度。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋执收成本 | 自治区测绘地理信息局 | 16.34万元 | 2012年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 保证院落及周边环境安全，创造美好庭院环境，为职工提供更加人性化设施，便于自治区第一测绘院吸引人才，更好地发展。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 院门面房屋出租收入财政返还后用于庭院修缮，收入的租金缴税后及时上缴财政国库。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 房屋执收成本财政返对于还庭院修建起了决定性的作用，自治区第一测绘院专门设立相关工作领导，纪委书记为第一责任人，后勤服务部负责日常事务，以保障庭院建设、道路维修的顺利实施。为实现自治区第一测绘院美好的工作环境做出贡献。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 自治区第一测绘院门面房屋出租由于合同签订周期长，以逐年递增5%的速度增长，导致门面房租金低，且驻昌吉，与乌市租金差距较大，因此租金收入不能满足庭园建设、维护的需要。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边远地区少数民族地区基础测绘（数字吐鲁番地理空间框架建设） | 自治区测绘地理信息局 | 130万元 | 2015年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 为促进边远地区、少数民族地区基础测绘加快发展，自治区结合实际情况，开展数字吐鲁番地理空间框架建设工作。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 根据《关于下达2015年边远地区少数民族地区基础测绘专项补助资金的通知》（新财建〔2015〕473号），自治区财政安排数字吐鲁番地理空间框架建设项目经费130万元。按专款专用原则，由自治区测绘地理信息局提出细化预算方案，报财政审批后，财政将经费通过国库集中支付系统直接下达，同时接受财政部门监督。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 2015年自治区财政安排经费130万元，完成吐鲁番市地理信息公共平台基础版、政务版、公众版及国土示范应用系统平台建设，并收集已有数据进行整合工作。通过该项目使吐鲁番地区各行业有统一的数据标准，使用数据方便快捷， 便于广大群众查询旅游交通线路，给出行带来了极大的便利。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 在项目实施过程中发现，由于近几年随着物价的上涨，调查人员进行实地调查工作中交通、误餐等费用升高，人手短缺现象较为严重，工作的重复性增加导致生产成本 大幅上涨。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆大比例尺地形图基础测绘 | 自治区测绘地理信息局 | 200万元 | 2014年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 大比例尺基础测绘是国民经济和社会发展的一项前期性、基础性和公益性工作，是维护国家主权、国家安全和民族尊严以及促进经济社会可持续发展的基础工作和重要保障，是国民经济发展和社会信息化建设的基础平台和主要支撑。对新疆的城镇建设、农田水利规划等、道路建设等等基础性工程具有非常重要的意义。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 根据新疆维吾尔自治区测绘地理信息局《关于下达2014年重点地区（新疆）基础测绘工程项目中央预算内投资第一批经费的通知》﹙新测发〔2014〕140号﹚文件；并与新疆维吾尔自治区第二测绘院（乙方）签订的《2014年数字哈密1:500新疆大比例尺地形图基础测绘项目合同书(编号:2014) 》，自治区财政厅安排我院新疆大比例尺地形图基础测绘专项经费200万元。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 新疆大比例尺地形图基础测绘专项经费保证了哈密市（测区位于城区东北部区域，面积26平方千米）1:500地形图测绘工作。基本满足新疆跨越式发展对大比例尺基础地理信息的需要，有利于避免重复测绘，提高公共财政资金使用效率，促进测绘地理信息事业的发展。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 通过对财政专项资金的有效使用，有效地完成了哈密市城区东北部区域1∶500地形图航空摄影测量工作。同时，在调查中也反映出了一些问题。项目需要人员实地调查和大比例尺基础测绘技术装备购置费。近几年随着物价的上涨，调查人员进行实地调查工作中交通、误餐等费用升高，人手短缺现象较为严重。为保证哈密市城区东北部区域1∶500地形图航空摄影测量质量，提高数据的有效性，希望自治区财政在资金方面能给予更多的支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《新疆维吾尔自治区地图集》（汉文、维吾尔文、哈萨克文） | 自治区测绘地理信息局 | 270万元 | 2015年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 曾经出版的地图集的内容大部分资料仍截止到2003年，而在这十年当中，我区经济建设、社会发展步入一个大建设、大发展的历史新时期，上一版的《新疆维吾尔自治区地图集》已经有许多信息不能真实地反映新疆各地的现势情况了，社会经济内容已跟不上新疆经济与社会发展的步伐。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 地图集项目经费是三种语言文字地图集顺利出版的保证，按照自治区财政部门要求，对专项资金实行严格管理，为保证专项项目顺利进行，严格按项目预算执行，做到项目资金专款专用，严禁挤占和挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 通过对财政专项资金的有效使用，有效保证了三种语言文字地图集项目的顺利实施。项目的全面、形象、直观地全面反映全疆各区域人文、自然及社会经济的状况，具有较强的现势性、直观易读，实用性很强。为政府职能管理、社会大众提供科学的地理信息资料，有显著的社会效益。为领导决策和进行科学管理以及宣传新疆起到积极作用，为基层干部更好地开展工作提供可靠地地理信息服务，也为稳疆兴疆大业作出应有的贡献，也更好地满足社会各界急迫的需要。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 同时，在项目实施过程中发现，近几年随着物价的上涨，工作人员进行实地调查工作中交通、误餐等费用升高，增加了生产成本，另外由于项目资金有限，不能大批量印刷，造成地图集供不应求现象，不能充分发挥应有的社会效益。希望自治区财政在资金方面能给予更多的支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边远地区少数民族地区基础测绘（自治区地理信息公共服务平台塔城节点建设） | 自治区测绘地理信息局 | 100万元 | 2015年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 目的：为促进边远地区、少数民族地区基础测绘加快发展。用途：开展自治区地理信息公共服务平台塔城节点建设工作。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 根据《关于下达2015年边远地区少数民族地区基础测绘专项补助资金的通知》（新财建[2015]473号）内容，给予项目建设中所发生的数据制作、系统支撑环境建设费用。严格按照专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 自治区地理信息公共服务平台塔城节点建设项目：数据建设（包含全疆电子地图数据、专题数据）经费：21.114万元；平台软件购置经费：44万元；平台硬件购置经费34.886万元。该项目的建设，将全面提升塔城地区信息化条件下地理信息公共服务能力和水平，提高空间信息资源的共享度，避免重复建设，体现了空间数据的经济价值，促进地方经济发展，提高经济效益。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 要实现联通分布在全疆各地的省级、市级地理信息资源，实现全疆不同地区宏观、中观到微观地理信息资源的开发开放与7×24小时不间断的“一站式”服务，需要完成全疆各地州市地理信息公共服务平台市级节点的建设，这是一个长期的工程，需要每年有固定的资金予以支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆地理信息公共服务平台建设项目 | 自治区测绘地理信息局 | 2843万元 | 2014年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 实现自治区各行业部门地理信息资源的整合，达到地区资源共享与利用的最佳配置，充分地发挥地理信息的渗透性、冲击性和倍增性，并构建地理信息公共服务平台，形成统一的、权威的城市地理信息公共服务平台，促进城市地理信息资源的充分应用，全面提高城市的信息化管理水平。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆地理信息公共服务平台建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为2843万元。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 专项资金主要用于支撑环境建设、新疆基础地理信息数据整理与建库、自治区级公众版地理信息公共服务平台的建设（“天地图•新疆”）、自治区级政务版地理信息公共服务平台的建设，地理信息共享服务已在自治区卫生厅、自治区经信委、自治区教育等部门开展，有效降低地理信息应用的门槛，缩短地理信息应用项目建设周期，促进地理信息在各行业的广泛应用，同时发挥基础地理信息资源的最大效益。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 基础地理信息数据还是按照传统的更新生产模式进行，新疆地域辽阔，数据更新缓慢，数据的现势性很难满足社会的需求；收集的多个行业专题数据后续如何持续更新是个难题，专题数据持续更新的机制是需要解决的问题；平台的维护以及数据的更新需有固定的资金予以支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆概况 | 自治区测绘地理信息局 | 14.25万元 | 2003年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 项目涉及资料收集及整理，地图制作等工作，部门经费预算不足。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 自治区财政厅每年安排我局“新疆概况”项目14.25万元。严格按照专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 专项经费一直以来对保证我局该项目稳定进行起到很大作用，新疆概况项目完成后以作为工作用图提供给许多行业部门和各级领导，收到了广泛的好评。系列地图的编制能为陆路“丝绸之路经济带”提供地理信息资源服务，为各级政府和领导宏观决策提供科学依据，能为区域管理与决策、城市规划与发展、对外宣传与招商引资、地理环境分析、社会经济研究等方面发挥极其重要的作用。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 支付进度较为迟滞，由于今年来物价上涨、资料和设备成本不断提高，希望自治区财政能在资金方面给予更多支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆测绘应急保障体系建设项目 | 自治区测绘地理信息局 | 2563万元 | 2015年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 新疆测绘应急保障体系建设项目以先进的GIS技术为主导技术，建立并完善以空间数据为基础、以数据现势性为本质、以高效服务为核心的突发事件区域测绘地理信息成果快速获取、快速处理及快速提供的应急测绘地理信息保障服务体系，实现已有测绘地理信息成果的立即提供、现场数据的快速获取处理与提供和地理信息成果与专题地图的快速加工制作与提供。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆测绘应急保障体系建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为2563万元，2015年实际拨付经费为576万元。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 专项资金主要用于支撑环境建设、应急保障应用系统建设和测绘应急保障指挥中心建设的剩余工作。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 2015年实际拨付经费为576万元，硬件的招标工作批复也相对滞后，目前只完成了少部分硬件的招标和采购工作。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘执收性成本 | 自治区测绘地理信息局 | 250万元 | 2007年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 单位非税执收收入纳入预算管理实行“收支两条线”收入全部缴入国库，执收成本性开支通过部门预算向财政申请。主要负责全疆基础地理信息数据库的建设、维护、更新、开发和集成管理，测绘成果成图资料的收集、管理与分发服务。为自治区领导及各有关部门提供测绘基本数据和资料，为国民经济建设和发展服务的部门。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 2015年申请财政返还测绘执收性成本开支经费250万元。由生产部门和业务作出细化预算，报财政厅审核后，由财政厅将审核后的任务经费指标从国库集中支付系统直接下达单位，并由财政部门监督。 |  |  |
| 专项资金当年的使用情况和效益情况 | 我单位确保申请的测绘执收性成本经费用于维持测绘成果正常提供服务的材料费、劳务费、差旅费、水费、电费等各项开支以及弥补人员经费的不足。做好测绘成果的公益性、服务性保障工作。提供的成果资料有力支持了全国地理国情普查、基础测绘、地质勘查以及交通规划、电力建设、土地确权等项目建设，为各行业建设提供了有效的测绘地理信息保障。 |  |  |
| 专项资金管理 与执行中存在 的问题 | 项目预算与实际执行情况有差异。需加大测绘执收性成本返还力度。由于现阶段编制绩效预算的条件尚未成熟，使得评价结果的应用受到一定的限制。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆地理国情遥感监测系统建设项目 | 自治区测绘地理信息局 | 1023万元 | 2013年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 构建新疆地理国情监测工作机制和技术体系，实施新疆地理国情遥感监测系统项目工程，为全面开展新疆地理国情监测工作打下重要基础。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆地理国情遥感监测系统建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为1023万元。严格按照财政厅专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 项目进行了新疆地理国情遥感监测系统建设，包括地理国情遥感监测数据处理系统、数据存储备份系统、数据服务平台、新疆部分重点区域的中高分辨率卫星遥感数据的获取、处理和建库等，地理国情遥感监测关键技术研究，地理国情监测法规政策研究和标准制定等三方面的建设任务。目前，该项目的全部工作已经完成。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 通过对财政专项资金的有效使用，有效地完成了项目任务的本年度工作任务。为了保证项目任务全部完成，希望自治区财政能在资金方面给予更多支持，为地理国情遥感监测试点项目的顺利完成提供基础保障及资金支持。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆地理国情监测试点项目 | 自治区测绘地理信息局 | 1412万元 | 2013年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 实施新疆重点地区（新源县）地质灾害监测、塔河流域地表覆盖变化监测、地理区情监测基础地理信息数据库、专题数据库及信息系统建设等地理国情监测试点工程。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆地理国情遥感监测系统建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为1412万元。严格按照财政厅专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 今年，按照实施方案的进度安排，我院积极组织人力、物力、财力进行项目实施，已完成了地表覆盖和地质灾害信息的提取工作，以及统计分析、专题图制作等项目工作，为各级政府和部门提供地质灾害变化特征与趋势信息、塔河流域治理工程实施前后的地表覆盖的变化对比信息等，从而为开展国民经济统计、环境治理和重要工程实施提供决策依据，为自治区经济建设、社会稳定、民生改善、生态保护提供重要的地理信息基础，最终促进管理决策的科学化。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 目前该项目仍有部分工作未完成，主要集中在数据库和信息系统建设等项目任务，数据库和信息系统建设工作的完成，有助于前期所有项目成果的集成管理，便于项目成果的统计分析和专题图等的输出等。该项目专项资金目前处于财政收回的状态，为了保障后续工作的顺利进行，现申请财政厅拨付剩余项目资金。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆地理国情遥感监测系统建设项目 | 自治区测绘科学研究院 | 1023万元 | 2013年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 构建新疆地理国情监测工作机制和技术体系，实施新疆地理国情遥感监测系统项目工程，为全面开展新疆地理国情监测工作打下重要基础。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆地理国情遥感监测系统建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为1023万元。严格按照财政厅专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 项目进行了新疆地理国情遥感监测系统建设，包括地理国情遥感监测数据处理系统、数据存储备份系统、数据服务平台、新疆部分重点区域的中高分辨率卫星遥感数据的获取、处理和建库等，地理国情遥感监测关键技术研究，地理国情监测法规政策研究和标准制定等三方面的建设任务。目前，该项目的全部工作已经完成。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 目前该项目仍有部分工作未完成，主要集中在数据库和信息系统建设等项目任务，数据库和信息系统建设工作的完成，有助于前期所有项目成果的集成管理，便于项目成果的统计分析和专题图等的输出等。该项目专项资金目前处于财政收回的状态，为了保障后续工作的顺利进行，现申请财政厅拨付剩余项目资金。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆现代测绘基准体系数据中心服务系统建设项目 | 自治区测绘地理信息局 | 1308万元 | 2014年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 国家现行的测绘基准体系基础设施历经五十多年的发展，在经济建设、社会发展和国家安全等方面发挥了重要作用，但由于自然和人为破坏以及技术进步等原因，现行测绘基准已经无法满足经济社会发展的需求。新疆如不尽快改变测绘基准基础设施陈旧和损毁严重的现状，不仅严重影响了基础测绘工作，还严重影响了新疆测绘信息化建设，从而深层次地影响到新疆的经济建设、国防建设和地学研究等领域。建设现代化的国家测绘基准体系数据中心服务系统，是提高测绘保障能力、满足经济社会发展的一项紧迫的战略任务。建成具备全疆现代测绘基准数据成果、导航数据及空间定位服务功能的新疆现代测绘基准体系数据中心服务系统，为新疆的经济社会发展建设提供全方位的地理空间框架服务。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 新疆地理国情遥感监测系统建设项目为“重点地区（新疆）基础测绘工程”分项之一，全部申请中央预算内投资，经自治区发改委批复，项目资金为1308万元。严格按照财政厅专项资金管理相关规定执行，始终坚持专款专用，严禁挤占挪用。 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 该专项资金到位后，及时组织招标工作，以最快的速度开展数据中心的建设工作，目前设备已到位，正在安装和调试中，待建设完毕对新疆的经济和社会的发展具有重要意义。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 由于该专项资金2015年才到位，导致施工工期延期，没能按计划完成建设任务，计划在2016年上半年完成建设任务并试运行，对社会提供服务。 |  |  |

自治区本级财政专项资金绩效评价汇总表

| 专项资金名称 | 主管部门 | 资金规模 | 设立时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器检定、定期检验成本性支出 | 自治区测绘地理信息局 | 69万元 | 2006年 |
| 专项资金设立的目的和用途 | 负责全区测绘产品质量的监督检验、委托检验、委托验收、定期检验、仲裁检验及测绘仪器的检定和测试。 |  |  |
| 专项资金的分配原则与管理方式 | 专项资金的分配原则1、公开、公正、科学、高效；2、集中使用，突出重点，择优安排；3、专户专账，专款专用；4、跟踪问效，责任追究。管理方式1、收支两条线，2、严格按照资金拨付程序，年度项目计划和项目进度使用资金。3、专款专用4、国库集中支付 |  |  |
| 专项资金当年使用情况和效益情况 | 仪器检定当年工作完成情况：截止2015年12月30日，检定（校准）全站仪216台、GNSS接收机473台、水准仪159台，合计848台，同比提高了13.8%，其中GNSS接收机的校准数量同比提高了28.5%。实现收入727400.00元。质量检验当年工作完成情况：1、完成2015年度测绘产品定期监督检验35批次，其中合格33批次，不合格2批次。2、完成委托检验43批次。 |  |  |
| 专项资金管理与执行中存在的问题 | 开展检验工作时要花费大量的交通费、燃料费、人员差旅费、劳务费、劳保费、通信费、设备折旧费等等，工作量加大和物价上升导致的成本上升造成检验费收入的执行成本逐年显著上升，资金已不能满足实际工作需要。 |  |  |