新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局
  2017年度财政预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：

（1）罗布泊野骆驼国家级自然保护区行政执法成本

（2）罗布泊野骆驼国家级自然保护区若羌基地建设、保护区动态监测、管护及宣传项目

（3）罗布泊野骆驼国家级自然保护区基础设施项目。

（二）主管部门：自治区环境保护厅

（三）实施单位：新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

（四）项目属性：为新增项目；

（五）项目期：罗布泊野骆驼国家级自然保护区行政执法成本、保护区动态监测、管护及宣传项目为长期项目；罗布泊野骆驼国家级自然保护区若羌基地建设、罗布泊野骆驼国家级自然保护区基础设施项目为一年期。

（六）项目资金

2017年保护区管理局财政预算行政执法成本及其他资金共540万元，其中，保护区行政执法成本40万元；保护区动态监测和调查、巡护检查及宣传教育150万元；宣教场馆（包括管理站）建设300万元；实施“访惠聚”民生工程建设50万元。

二、项目总体目标

通过本项目的实施，保护区域内的生物多样性得到有效保护，自然资源得到科学、合理的开发利用，公众环保意识得以增强，保护区的知名度进一步提高，保护区将获得更多的发展合作机遇，为新疆的生态文明建设添砖加瓦。

三、项目主要内容、涉及范围

本财政预算资金项目主要为日常工作中的例行项目，项目主要内容如下：

（一）执法监管

对保护区内的各类开发建设活动进行监督检查；对进入保护区的旅游探险、考察等人为活动进行执法检查；对其他非法活动（偷猎、放牧、拣石等）进行执法检查；违法案件的现场调查、取证、立案等。

（二）巡护检查

对保护区内的基础设施（包括保护区标志牌、警示牌、宣传牌、界桩、界碑以及检查站卡等设施）进行管理、巡查和维护；对保护区进行日常巡护检查，发现违法行为及时制止，对生态恢复区、植被和水源区域进行管护。

（三）科研监测

保护区内自然环境本底调查与研究；野骆驼的种群迁徙规律和生活习性监测与研究；珍稀濒危野生动物保护措施研究。

（四）宣传教育

以多种形式针对保护区周边社区、学校、地方政府、保护区内团体、企业等开展宣传教育活动。 加大宣传教育力度，拓展宣传教育形式，把科普知识和保护区宣传教育工作延伸到保护区周边的乡镇、矿区和学校，使社会各界公众，人人皆知保护区重要意义和生物多样性基础知识，人人皆知有关保护区的法律法规，自觉遵守保护区的规定，积极参与到保护区生态环境和野生动物保护的行动中来。

（五）宣教场馆和管理站建设

新建若羌基地宣教馆和管理站，主要包括实物展示馆、图片展览室、多媒体放映室、图书资料室、学术报告厅、综合展厅、会议室、办公室、计算机房、库房、厨卫餐厅等。

（六）实施“访惠聚”民生工程建设

自治区“访惠聚”活动是自治区党委围绕总目标，应对新挑战，解决新疆各种复杂现实问题的固本之举。按照“谁主管、谁负责”的原则，由自治区环保厅每年抽调干部组成5个 “访惠聚” 工作组派驻阿克苏的乌什县阿克托海乡，我单位每年派1-2名参加环保厅“访惠聚”活动，期间实施民生工程建设。

四、相关制度办法

（一）《中华人民共和国自然保护区条例》；

（二）《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》；

（三）国家环保部颁发的《国家级自然保护区规范化建设和管理导则》；

（四）自治区环保厅制定的工作任务及考核指标；

（五）保护区管理局2017年工作计划；

（六）保护区行政审批许可制度；

（七）自治区财政制度；

（八）新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区生态恢复项目四期工程可行性研究报告；

（九）、西气东输管道公司补偿穿越我保护区的生态恢复治理费用协议；

（十）自治区“访惠聚”工作要求。

五、项目实施及预期效果

（一）保护区执法监管和人员培训

1、保护区执法监管

2017年对保护区定期执法检查6次，其中：吐鲁番辖区2次、哈密辖区2次、巴州辖区2次。同时，根据群众举报和工作需要随时深入保护区进行执法检查。

（1）吐鲁番辖区域执法检查。2017年5月、10月分别对保护区吐鲁番辖区矿产分布区及旅游探险活动区进行执法检查。主要对南山矿区、乌宗布拉克矿区各矿点进行执法检查及现场调查，并对其开发建设企业发放保护区许可申报通知书，对准入企业办理保护区许可手续，并征收保护区资源管理费。检查落实各矿点企业许可证件，对未经许可擅自进入保护区进行开发建设等活动的企业单位，依照行政执法程序进行处理。对旅游探险活动进行执法检查。

（2）哈密辖区执法检查。2017年4月、9月分别对保护区哈密辖区矿产分布区进行执法检查。主要对南湖乡—磁海矿区、库木塔格矿区各矿点进行执法检查及现场调查，并对其开发建设企业发放保护区许可申报通知书，对准入企业办理保护区许可手续，并征收保护区资源管理费。检查落实各矿点企业许可证件，对未经许可擅自进入保护区进行开发建设等活动的企业单位，依照行政执法程序进行处理。深入保护区各知名景点，对旅游探险活动进行执法检查。

（3）巴州辖区执法检查。2017年6月、11月分别对保护区巴州辖区矿产分布区进行执法检查。主要对红柳沟矿区、喀拉大阪矿区、黑山口等矿区各矿点进行执法检查及现场调查，并对其开发建设企业发放保护区许可申报通知书，对准入企业办理保护区许可手续，并征收保护区资源管理费。第二次执法检查时，检查落实各矿点企业许可证件，对未经许可擅自进入保护区进行开发建设等活动的企业单位，依照行政执法程序进行处理。深入保护区各知名景点，对旅游探险活动进行执法检查。

每次执法检查联合各管理站执法人员组成8人以上执法小组，2辆以上车辆进行执法检查，执法检查时间一般在5-8天左右。

2、开展联合执法检查。与保护区所在地的三地市当地政府有关部门、阿尔金山国家级自然保护区、甘肃安南坝野骆驼国家级自然保护区联合每半年开展一次巡护执法，加强保护区执法力度和威慑性，严厉打击保护区各类违法行为，最大限度的减轻和消除人类活动对生态环境和野生动物的影响；

3、完成环保部遥感卫星监测点的现场核查。组织开展环保部卫星遥感监测涉及的保护区内人类活动坐标点现场核查，全面详细掌握各点位情况，严厉打击和严肃查处各类破坏保护区生态环境的违法行为。
    4、人员培训及保护区学习交流。2017年对保护区管理机构的执法人员分两批次进行法规培训。培训方式包括一是参加相关部门组织的保护区专业培训班；二是邀请专家及教授来保护区组织培训班进行专业培训。

5、保护区学习交流。与疆内和内地自然保护区进行学习交流。采取“走出去，请进来”的学习交流方式，学习内地保护区先进的管理技术，与各地自然保护区交流管理能力和巡护经验。

通过实施本项目，保护野生动植物生存环境，规范保护区人

为活动；为经济和生态环境保护协调发展提供依据；有效遏制保护区非法活动，确保新疆野骆驼保护区生态环境安全。保护区工作人员能力水平得到提升。

（二）保护区巡护检查

针对保护区面积广大,环境条件恶劣，保护区内的矿产开发建设活动分散；新近建设的国家项目格库铁路穿越保护区；罗布泊区域探险旅游活动频繁等，2017年计划对保护区分区（吐鲁番、哈密、巴州三个辖区）分期进行巡护检查至少10次，掌握保护区野生动植物及其栖息地变化动态，发现违法活动及时制止；检查维护保护区管护设施（主要包括保护区标志牌、警示牌、宣传牌；生态恢复区、人工制井），确保其发挥效益。同时，根据群众举报随时进入保护区进行巡护执法检查和野生动物救护。

通过对保护区的日常巡护管理，掌握保护区人为活动及破坏动植物资源情况，采取正对行的保护策略，打击制止非法活动，维护保护区管护设施的完整性，确保保护区的规章得以有效实施，提高保护和管理的有效性。

（三）保护区科研和动态监测

1、开展野骆驼家域范围、迁徙规律及其行为调查研究

（1）开展野生动物红外相机监测，在原布设的监测点基础

上，新购置红外相机分别布设在在阿奇克谷地、磁海南部山区、罗布泊南岸拉乌子及阿尔金山区域的水源地周围、野骆驼卧息地及通道等区域进行监测，了解野生动物的活动情况，开展以野骆驼为主的野生动物行为学研究，为有效监管提供科学依据。对全部监测点的数据每季度巡回收集一次。

（2）开展GPS卫星跟踪研究。为掌握罗布泊湖盆南北区块野骆驼活动规律和迁栖习性，联合中科院分别对罗布泊湖盆南北区块的野骆驼安装卫星跟踪项圈，进一步研究罗布泊湖盆南北两区块的野骆驼的家域及是否存在地理隔离，为野骆驼保护与管理提供依据。该项目需多次进入罗布泊湖盆南北区域捕获野骆驼安装卫星跟踪项圈，安装完成后，实时收集卫星跟踪监测数据。

2、开展珍稀濒危野生动物保护措施研究

对保护区的动植物、水文、气象、地质、地貌、土壤、人类活动影响等多方面进行综合调查研究。通过该项需要摸清保护区生物多样性资源现状，主要保护对象的种群数量、分布及迁栖情况以及受干扰影响程度，分析保护区生态环境变化消减情况，论证保护区对区域生态环境保护的意义和价值，为保护区科学的管理、规划及可持续发展提供科学依据，制定并实施针对性的保护管理措施，同时对保护区进行合理功能区划提出建议。

3、收集、补充完善保护区综合信息管理数据库，制作保护区各类信息矢量图

通过项目的实施，查明保护区内最新的生物多样性及生态环境的本底资料，一是进一步了解和掌握保护区内野骆驼的种群数量、分布区域和迁徙途径，掌握保护区生态系统动态及物种消长变化情况，为保护区管理和科研工作提供依据；二是提高保护区科研能力水平。项目的实施将对改善保护区自然环境、维护生态平衡、保护和恢复残存的自然生态系统、保护珍稀物种、保障荒漠自然资源的可持续利用具有极其重要的意义。

（四）宣传教育及保护区宣教场馆及管理站配套设施建设

1、宣传教育活动

拍摄保护区对外宣传影像片，制作“六.五”环境日等专题日宣传展板，对保护区周边社区、学校、政府、保护区内开发建设企业开展轮回宣传，编印保护区宣传手册1000册。利用保护区管理局一楼展示厅，开展针对学生科普知识普及教育活动。

通过本项目的实施，帮助社会公众全面系统地了解野骆驼保护和保护区的现状，在全社会营造关注野骆驼、参与野骆驼保护的良好氛围，切实增强社会公众生态保护意识，进而实现人与自然和谐相处。

2、建设保护区宣教场馆及管理站配套设施

在若羌建设保护区若羌基地包括宣教馆以及管理站的附属设施、供电设备、办公设施等。在若羌选址，按照招标有关要求，组织招标；确定项目施工单位，签订工程合同；实施宣教场馆土建工程建设。

通过保护区若羌基地管理站建设，实施监管前置，加大保护区执法监管力度和频次，及时制止和严肃查处各类违法活动，确保新疆野骆驼及其栖息环境的安全；通过保护区若羌基地宣教馆建设，展示保护区自然景观、动植物资源和取得的成就，增强公众和各级组织对保护区的认知、了解及参与程度，从而扩大保护区影响，提升保护区知名度，争取更多社会团体和公众的支持和关注。

（五）参与环保厅实施“访惠聚”民生工程建设。

通过实施“访惠聚”民生工程，重点关注弱势群体，提高自治区环保厅“访惠聚”对口乡村民众的生活水平。

六、项目资金管理

（一）财政预算资金拨付情况

2017年保护区管理局财政拨款和其他资金共计540万元，全部用于保护区例行项目的实施。

（二）财政预算资金管理

专项资金使用严格按照《自治区财政专项资金管理办法》中相关规定及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。项目需经局务会研究、申报、厅务会审议、报自治区财厅审核、下拨经费等程序，按照项目计划安排和实际工作情况支出，做到专款专用，并符合相关经费管理规定和项目管理规定要求。

新疆罗布泊野骆驼国家级自然保护区管理局

2017年1月25日